## Intro
UTILISATION DE LA LTS BATIMENTS : EXPLICATIONS | TOELICHTING BIJ GEBRUIK VAN DE STL GEBOUWEN
Version : v1 | Versie: v2
2022-08-01 | 2022-08-01
Document de guidance | Begeleidend document
La liste des tâches standards (EN: STL) élaborée par le G30, l’ORI et l’ADEB-VBA a un | De Standaard Taken Lijst (EN: STL) opgesteld door G30, ORI en VBA-ADEB heeft een
caractère exclusivement organisationnel et opérationnel et est un instrument précieux pour conclure des accords sur la fourniture d'informations. Cette liste vise à aider les | uitsluitend organisatorisch en operationeel karakter en is een waardevol instrument voor het maken van de afspraken rond informatievoorziening. De lijst moet de partijen,
différentes parties prenantes à la conception, au processus d'autorisation et à la | betrokken bij het ontwerp, de vergunning en de realisatie van gebouwen, helpen om
réalisation de bâtiments, à s'accorder sur qui fait quoi dans le cadre de l'exécution du | bij de uitvoering van hun opdracht af te spreken wie welke voorwaarde op zich neemt en om
marché. Elle permet également de vérifier si toutes les conditions répertoriées ont bien | na te gaan of alle opgesomde voorwaarden een uitvoerder hebben gekregen. voorwaarden, die niet
été attribuées. Les conditions non reprises dans la liste mais qui sont néanmoins | vermeld zijn in de lijst en toch noodzakelijk om het gebouw te ontwerpen, te
indispensables à la conception, au processus d'autorisation et à l'exécution du | vergunnen en uit te voeren, zullen door opdrachtgever(s) toegevoegd worden aan de
bâtiment, seront rajoutées à la liste par le(s) maître(s) d'ouvrage(s), et seront | lijst en toegewezen worden aan een of andere partij. Het document heeft niet de
attribuées à l'une ou l'autre des parties prenantes. Le document n'a pas l'ambition | ambitie volledig te zijn inzake voorwaarden, noch inzake betrokken partijen. Het staat
d'être exhaustif, ni en ce qui concerne les conditions, ni en ce qui concerne les | partijen ook vrij om de voorwaarden, die door hen moeten worden uitgevoerd, en enkel die
intervenants. Les parties ont également la liberté d'ajouter les conditions qui leur ont été | voorwaarden, te laten opnemen als bijlage bij hun overeenkomst met de private
attribuées – et uniquement celles-ci – en annexe à leur contrat avec le maître | opdrachtgever.
d'ouvrage privé. Toutes les lignes doivent être complétées. | In de matrix zijn de voorwaarden verticaal per rij opgesomd en de potentiële uitvoerders van
Dans la matrice, les conditions sont listées verticalement par ligne et les exécutants | de voorwaarden zijn horizontaal per kolom ingevuld. De kruisjes (X) bij elke voorwaarde in een
potentiels des conditions sont complétés horizontalement par colonne. Les croix (X) | bepaalde kolom geven, bij wijze van voorbeeld, aan wie de bewuste voorwaarde zal
apposées par tâche dans une colonne donnée indiquent, par exemple, à qui | uitvoeren. Voor elk project moet deze invulling grondig herdacht en desgewenst
reviendra la tâche en question. La façon dont cette liste est complétée doit être revue | gewijzigd worden in samenspraak met de betrokken partijen, in het bijzonder met de
en profondeur pour chaque projet, et adaptée le cas échéant, en concertation avec | opdrachtgever.
les parties concernées, et en particulier le maître d'ouvrage, avant de conclure le | De matrix kan in verschillende fasen van het project worden ingevuld, c.q.
contrat. | aangevuld. Bijvoorbeeld kan de matrix bij de start van het ontwerp worden opgesteld
La matrice peut être complétée à différents stades du projet. Par exemple, elle peut | enkel voor de bij het ontwerp betrokken partijen (bijvoorbeeld: architect, ingenieur,
être élaborée en début de projet uniquement pour les parties qui prennent part au | landmeter). In een latere fase kan deze opgesteld en aangevuld worden voor
stade de la conception (architecte, ingénieur, géomètre, etc.) Lors d'une phase | bijvoorbeeld de aannemer(s), de projectmanager, …. Dit zal telkens gebeuren in
ultérieure, elle pourra être complétée, et s'ajouteront par exemple le(s) | samenspraak met de opdrachtgever. Het is aan te raden dat alle partijen beschikken
entrepreneur(s), le gestionnaire de projet, et ainsi de suite. Le tout se fera | over de geconsolideerde voorwaardenlijst met aanduiding van wie wat doet.
systématiquement en concertation avec le maître d'ouvrage. Il est recommandé que | In het document, opgesteld voor elk concreet project, moeten de opgesomde voorwaarden
toutes les parties disposent de la liste consolidée des conditions, indiquant qui fait quoi. | en de als uitvoerder aangeduide partij corresponderen met de overeenkomsten,
Dans le document, établi pour chaque projet spécifique, les conditions énumérées et la | afgesloten tussen elke partijen en hun opdrachtgever.
partie désignée comme exécutant doivent correspondre aux accords conclus entre | Onder hierboven beschreven voorwaarden kan de STL gebruikt worden voor zowel
chaque partie et son maître d'ouvrage. | private opdrachten als voor openbare opdrachten.
Moyennant le respect des conditions énumérées ci-dessus, la STL pourra être
utilisée à la fois pour des marchés privés et des marchés publics.

## STL
Project phase | NR Theme | NR Sub-Theme | NR Sub-Theme 2 | NR based sub-phases | Task Number | Deliverable Type | Deliverable ID | Information container Number | Role-Functional | FR | NL | A-ARG | A-ALA | E-STG | E-MEP | E-HVG | E-PLG | E-ELG | E-VRT | A-EPB | C-EPB | E-ACO | Q-QUA | S-HSA | E-FSG | E-GTE | E-ENV | E-LSU | M-AMA | W-PMA | W-IFM | X-HVG | X-FSS | X-PLG | X-SEW | X-ELG | X-VTR | X-ARG | X-STC | X-STS | X-XXX | K-PMA | K-IFM | K-XXX | AL | Description NL / OUTPUT | Description FR / OUTPUT | Fases | Phases | Deliverables
0 | 0 | 0 | 0 | 000 | 0.0.0.0.000 |  |  |  |  | FR: DÉMARRAGE; NL: START |  |  | 0. DM | 0. ST
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0.0.0.1 |  |  |  | K-PMA | FR: Rendre la liste des tâches spécifique au projet; NL: Takenlijst projectspecifiek maken; K-PMA: X |  |  | 0.1. DM | 0.1 ST
1 | 0 | 0 | 0 | 000 | 1.0.0.0.000 |  |  |  |  | FR: ÉTUDE DE FAISABILITÉ; NL: HAALBAARHEIDSSTUDIE |  |  | 1. EF | 1. HS
1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.0.0.0.100 |  |  |  |  | FR: ÉTUDE DE FAISABILITÉ : DÉMARRAGE DÉFINITION DU PROJET; NL: HAALBAARHEIDSSTUDIE : OPSTART PROJECTDEFINITIE |  |  | 1.1 EF | 1.1 HS
1 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1.0.0.0.200 |  |  |  |  | FR: ÉTUDE DE FAISABILITÉ : DÉMARRAGE AVEC L'ARCHITECTE; NL: HAALBAARHEIDSSTUDIE : OPSTART MET ARCHITECT |  |  | 1.2 EF | 1.2 HS
1 | 0 | 0 | 0 | 001 | 1.0.0.0.001 |  |  |  |  | FR: GÉNÉRALITÉS; NL: ALGEMENE ZAKEN |  |  | 1. EF | 1. HS
1 | 0 | 1 | 0 | 001 | 1.0.1.0.001 |  |  |  |  | FR: TAPORI; NL: TAPORI
1 | 0 | 1 | 1 | 001 | 1.0.1.1.001 |  |  |  |  | FR: TMING - DÉLAI/PLANNING; NL: TIMING - TERMIJN/PLANNING
1 | 0 | 1 | 1 | 101 | 1.0.1.1.101 |  |  |  | K-PMA | FR: Définir les principaux jalons; NL: Vastleggen hoofd mijlpalen; K-PMA: X | Definiëren van de hoofd mijlpalen zodat deze kunnen opgenomen worden in de afspraken rond project- en informatiemanagement. | Définir les principaux jalons afin qu'ils puissent être inclus dans les accords sur la gestion du projet et de l'information. | 1.1 EF | 1.1 HS | X
[6 empty] | PL | 001 | 1.0.1.1.101.PL.001 | K-PMA | FR: Planification globale; NL: Hoofdplanning | Formaat PDF | Format PDF | 1.1 EF | 1.1 HS
1 | 0 | 1 | 2 | 001 | 1.0.1.2.001 |  |  |  |  | FR: AMBITION - AMBITION; NL: AMBITION - AMBITIE
1 | 0 | 1 | 2 | 101 | 1.0.1.2.101 |  |  |  | K-PMA | FR: Définition question de base pour le programme; NL: Definitie basisvraag programma; K-PMA: X |  |  | 1.1 EF | 1.1 HS | X
[6 empty] | SP | 001 | 1.0.1.2.101.SP.001 | K-PMA | FR: Programme d'exigences; NL: Programma van eisen | Formaat PDF | Format PDF | 1.1 EF | 1.1 HS
1 | 0 | 1 | 2 | 102 | 1.0.1.2.102 |  |  |  | K-PMA | FR: Définition du plan directeur; NL: Vastleggen richtschema; K-PMA: X | masterplan, schetsten of powerpoint met eerste indicatie van project | plan directeur, esquisses ou PowerPoint avec indication initiale du projet | 1.1 EF | 1.1 HS | X
[6 empty] | PP | 001 | 1.0.1.2.102.PP.001 | K-PMA | FR: Présentation avec première indication du projet; NL: Presentatie met eertse indicatie van het project | Formaat PDF | Format PDF | 1.1 EF | 1.1 HS
1 | 0 | 1 | 2 | 201 | 1.0.1.2.201 |  |  |  | A-ARG | FR: Optimisation et aide lors de l’affinage du programme; NL: Optimalisatie en hulp bij het verfijnen van het programma; A-ARG: X |  |  | 1.2 EF | 1.2 HS
1 | 0 | 1 | 3 | 001 | 1.0.1.3.001 |  |  |  |  | FR: PRICE - PRIX; NL: PRICE - PRIJS
1 | 0 | 1 | 3 | 101 | 1.0.1.3.101 |  |  |  | K-PMA | FR: Fixation du budget; NL: Vastleggen van het budget; K-PMA: X |  |  | 1.1 EF | 1.1 HS | X
[6 empty] | CP | 001 | 1.0.1.3.101.CP.001 | K-PMA | FR: Budgétisation; NL: Budgetering | Formaat xlsx | Format xlsx | 1.1 EF | 1.1 HS
1 | 0 | 1 | 3 | 201 | 1.0.1.3.201 |  |  |  | A-ARG | FR: Estimation provisoire du programme; NL: Voorlopige raming van het programma; A-ARG: X | Schatting van de kostprijs op basis van het programma, ideeën en uitgangspunten van de opdrachtgever | Estimation du coût en fonction du programme, des idées et des principes du client | 1.2 EF | 1.2 HS | X
[6 empty] | CE | 001 | 1.0.1.3.201.CE.001 | A-ARG | FR: Estimation; NL: Raming | Formaat xlsx | Format xlsx | 1.2 EF | 1.2 HS
1 | 0 | 1 | 3 | 202 | 1.0.1.3.202 |  |  |  | A-ARG | FR: Confrontation premiers volumes au budget; NL: Aftoetsing eerste volumes aan budget; A-ARG: X | raming, opgemaakt op de volumes, per m² en m³ | Confrontation premiers volumes au budget | 1.2 EF | 1.2 HS | X
[6 empty] | PP | 001 | 1.0.1.3.202.PP.001 | A-ARG | FR: Présentation avec tableau de surface et analyse des volumes au budget; NL: Presentatie met oppervlaktetabel en analyse volumes aan budget | Formaat PDF | Format PDF | 1.2 EF | 1.2 HS
1 | 0 | 1 | 3 | 203 | 1.0.1.3.203 |  |  |  | W-PMA | FR: Confrontation premiers volumes au budget; NL: Aftoetsing eerste volumes aan budget; W-PMA: X | raming, opgemaakt op de volumes, per m² en m³ | Confrontation premiers volumes au budget | 1.2 EF | 1.2 HS | X
[6 empty] | PP | 001 | 1.0.1.3.203.PP.001 | W-PMA | FR: Présentation avec analyse des volumes au budget; NL: Presentatie met analyse volumes aan budget | Formaat PDF | Format PDF | 1.2 EF | 1.2 HS
1 | 0 | 1 | 4 | 001 | 1.0.1.4.001 |  |  |  |  | FR: ORGANISATION - ORGANISATION; NL: ORGANISATION - ORGANISATIE
1 | 0 | 1 | 4 | 101 | 1.0.1.4.101 |  |  |  | K-PMA | FR: Définition structure contractuelle projet; NL: Vastleggen contractuele structuur van het project; K-PMA: X |  |  | 1.1 EF | 1.1 HS
1 | 0 | 1 | 4 | 201 | 1.0.1.4.201 |  |  |  | K-PMA | FR: Choix autres partenaires; NL: Keuze andere partners; K-PMA: X |  |  | 1.2 EF | 1.2 HS | X
1 | 0 | 1 | 4 | 202 | 1.0.1.4.202 |  |  |  | A-ARG | FR: Assistance pour la désignation des partenaires; NL: Assistentie bij het vastleggen van andere partners; A-ARG: X | Neem hier de BIM-capaciteitsbevraging op, om de capaciteit en kunde van het ontwerpteam ivm BIM te kennen | Inclure l'enquête de capacité BIM ici, pour connaître la capacité et l'expertise de l'équipe de conception en matière de BIM | 1.2 EF | 1.2 HS
[6 empty] | SN | 001 | 1.0.1.4.202.SN.001 | A-ARG | FR: Enquête de capacité BIM; NL: BIM-capaciteitsbevraging | Formaat PDF - google forms | Format PDF- google forms | 1.2 EF | 1.2 HS
1 | 0 | 1 | 4 | 203 | 1.0.1.4.203 |  |  |  | K-PMA | FR: Etablissement d'une convention archi/MO; NL: Opmaken van de overeenkomst architect/OG; K-PMA: X | Project Informatie Protocol mee opnemen (afspraken informatiemanagement) | Inclure le protocole d'information sur le projet (accords sur la gestion de l'information ) | 1.2 EF | 1.2 HS | X
[6 empty] | CT | 001 | 1.0.1.4.203.CT.001 | K-PMA | FR: Contrat entre architecte/Client_Maître de l’ouvrage; NL: Contract architect/Klant_Opdrachtgever | Formaat PDF | Format PDF | 1.2 EF | 1.2 HS
1 | 0 | 1 | 5 | 001 | 1.0.1.5.001 |  |  |  |  | FR: RISKS; NL: RISKS
1 | 0 | 1 | 5 | 101 | 1.0.1.5.101 |  |  |  | K-PMA | FR: Préparer l'analyse des risques et identifier les risques globaux.; NL: Voorbereiden risico analyse en globale risico's in kaart brengen,; K-PMA: X |  |  | 1.1 EF | 1.1 HS
[6 empty] | RA | 001 | 1.0.1.5.101.RA.001 | K-PMA | FR: Analyse de risque; NL: Risicoanalyse | Formaat xlsx | Format xlsx | 1.1 EF | 1.1 HS
1 | 0 | 1 | 6 | 001 | 1.0.1.6.001 |  |  |  |  | FR: INFORMATION GESTION; NL: INFORMATIE MANAGEMENT
1 | 0 | 1 | 6 | 201 | 1.0.1.6.201 |  |  |  | -- | FR: Accords sur la gestion de l'information : voir la matrice de gestion de l'information CSTC; NL: Afspraken rond informatiemanagement : zie Informatiemanagementmatrix WTCB | Uitgebreide lijst met taken voor elke clausuleactiviteit en kerntaken uit ISO 19650 die aan het projectteam moet worden toegewezen om de informatiebeheerfunctie te vervullen. | Liste complète des tâches pour chaque activité de clause et tâches essentielles de la norme ISO 19650 à attribuer à l'équipe de projet pour remplir la fonction de gestion de l'information. | 1.2 EF | 1.2 HS | X
[6 empty] | MS | 001 | 1.0.1.6.201.MS.001 | -- | FR: PIR (projet information requirements); NL: PIR (project information requirements) | Formaat PDF | Format PDF | 1.2 EF | 1.2 HS
[6 empty] | MS | 002 | 1.0.1.6.201.MS.002 | -- | FR: EIR (exchange information requirements); NL: EIR (exchange information requirements) | Formaat PDF | Format PDF | 1.2 EF | 1.2 HS
[6 empty] | MS | 003 | 1.0.1.6.201.MS.003 | -- | FR: Protocole d'information sur le projet; NL: Project informatie protocol | Formaat PDF | Format PDF | 1.2 EF | 1.2 HS
[6 empty] | MS | 004 | 1.0.1.6.201.MS.004 | -- | FR: Normes du projet; NL: Project standaarden | Formaat PDF | Format PDF | 1.2 EF | 1.2 HS
[6 empty] | MS | 005 | 1.0.1.6.201.MS.005 | -- | FR: Méthodes et procédures standard pour la production conjointe d'informations; NL: Standaard methodes en procedures voor gezamenlijk produktie van informatie | Formaat PDF | Format PDF | 1.2 EF | 1.2 HS
[6 empty] | SN | 006 | 1.0.1.6.201.SN.006 | -- | FR: AIR (exigences d'informations sur les actifs, le cas échéant); NL: AIR (asset informatie eisen indien van toepassing) | Formaat PDF | Format PDF | 1.2 EF | 1.2 HS
1 | 0 | 2 | 0 | 001 | 1.0.2.0.001 |  |  |  |  | FR: EXISTING SITUATION - SITUATION EXISTANTE; NL: EXISTING SITUATION - BESTAANDE SITUATIE
1 | 0 | 2 | 1 | 001 | 1.0.2.1.001 |  |  |  |  | FR: MESURAGE; NL: OPMETING
1 | 0 | 2 | 2 | 001 | 1.0.2.2.001 |  |  |  |  | FR: AMIANTE; NL: ASBEST
1 | 0 | 2 | 2 | 101 | 1.0.2.2.101 |  |  |  | K-PMA | FR: Obligation de faire faire un inventaire amiante (asbest free / asbest safe ?); NL: Wettelijke verplichtingen asbestinventaris (astbest free / asbest safe ?); K-PMA: X | Opvragen van de informatie en ter beschikking stellen | Demander les informations et les rendre disponibles | 1.1 EF | 1.1 HS | X
[6 empty] | RP | 001 | 1.0.2.2.101.RP.001 | K-PMA | FR: Obligations légales amiante; NL: Asbest wettelijke verplichtingen | Formaat PDF | Format PDF | 1.1 EF | 1.1 HS
[6 empty] | RP | 002 | 1.0.2.2.101.RP.002 | K-PMA | FR: Inventaire amiante; NL: Asbest inventaris | Formaat PDF | Format PDF | 1.1 EF | 1.1 HS
1 | 0 | 2 | 3 | 001 | 1.0.2.3.001 |  |  |  |  | FR: ÉTUDE DU SOL; NL: GRONDONDERZOEK
1 | 0 | 2 | 3 | 101 | 1.0.2.3.101 |  |  |  | E-ENV | FR: Aspects environnementaux_Obligations légales en matière d'assainissement; NL: Milieuhygiënische aspecten_Wettelijke verplichtingen mbt sanering; E-ENV: X |  |  | 1.1 EF | 1.1 HS | X
[6 empty] | RP | 001 | 1.0.2.3.101.RP.001 | E-ENV | FR: Obligations légales réhabilitation; NL: Sanering wettelijke verplichtingen | Formaat PDF | Format PDF | 1.1 EF | 1.1 HS
1 | 0 | 2 | 4 | 001 | 1.0.2.4.001 |  |  |  |  | FR: ARCHÉOLOGIE; NL: ARCHEOLOGIE
1 | 0 | 2 | 5 | 001 | 1.0.2.5.001 |  |  |  |  | FR: IMPÉTRANTS; NL: NUTSLEIDINGEN
1 | 0 | 2 | 6 | 001 | 1.0.2.6.001 |  |  |  |  | FR: CIRCULATION; NL: VERKEER
1 | 0 | 2 | 7 | 001 | 1.0.2.7.001 |  |  |  |  | FR: URBANISME; NL: STEDEBOUW
1 | 0 | 2 | 7 | 101 | 1.0.2.7.101 |  |  |  | K-PMA | FR: Études préliminaires et cadre légal (environnement, urbanisme, économie, etc.); NL: Voorafgaande studies en wettelijk kader (omgeving, stedenbouw, economie, enz…); K-PMA: X |  |  | 1.1 EF | 1.1 HS
1 | 0 | 2 | 7 | 102 | 1.0.2.7.102 |  |  |  | K-PMA | FR: Fourniture de titres de propriété, données cadastrales; NL: Aanleveren van eigendomstitels, kadastrale gegevens; K-PMA: X |  |  | 1.1 EF | 1.1 HS | X
[6 empty] | RP | 001 | 1.0.2.7.102.RP.001 | K-PMA | FR: Titre de propriété, données cadastrales; NL: Eigendomstitel, Kadastrale gegevens | Formaat PDF | Format PDF | 1.1 EF | 1.1 HS
1 | 0 | 2 | 7 | 103 | 1.0.2.7.103 |  |  |  | K-PMA | FR: Éventuellement première étude des conditions du terrain et des bâtiments (mesurage, géotechnique, environnement, raccordements des impétrants, etc.); NL: Eventueel eerste studie van de voorwaarden van het terrein en de gebouwen (opmeting, geotechniek, milieu, nutsaansluitingen, enz.); K-PMA: X |  |  | 1.1 EF | 1.1 HS
1 | 0 | 2 | 7 | 201 | 1.0.2.7.201 |  |  |  | A-ARG | FR: Collecte des informations auprès des services urbanisitques; NL: Verzamelen van informatie bij de stedenbouwkundige diensten; A-ARG: X |  |  | 1.2 EF | 1.2 HS
1 | 0 | 2 | 7 | 202 | 1.0.2.7.202 |  |  |  | A-ARG | FR: Première demande conditions environnementales et urbanistiques; NL: Eerste opvraging milieu en stedenbouwkundige randvoorwaarden; A-ARG: X |  |  | 1.2 EF | 1.2 HS | X
[6 empty] | RP | 001 | 1.0.2.7.202.RP.001 | A-ARG | FR: Conditions préalables à l'urbanisme; NL: Stedenbouwkundige randvoorwaarden | Formaat PDF | Format PDF | 1.2 EF | 1.2 HS
1 | 0 | 3 | 0 | 001 | 1.0.3.0.001 |  |  |  |  | FR: COORDINATION - COORDINATION; NL: COORDINATION - COÖRDINATIE
1 | 0 | 3 | 0 | 201 | 1.0.3.0.201 |  |  |  | A-ARG | FR: Lister les documents à rassembler; NL: Oplijsten van te verzamelen documenten; A-ARG: X |  |  | 1.2 EF | 1.2 HS | X
[6 empty] | SN | 001 | 1.0.3.0.201.SN.001 | A-ARG | FR: Liste de documents; NL: Documentenlijst | Formaat PDF | Format PDF | 1.2 EF | 1.2 HS
1 | 0 | 3 | 0 | 202 | 1.0.3.0.202 |  |  |  | A-ARG | FR: Visite sur site; NL: Bezoek van de site; A-ARG: X |  |  | 1.2 EF | 1.2 HS
1 | 0 | 3 | 0 | 203 | 1.0.3.0.203 |  |  |  | A-ARG | FR: Assistance en cas d'études spécifiques confiées à des tiers; NL: Assistentie in geval van specifieke studies die aan derden werden toevertrouwd; A-ARG: X |  |  | 1.2 EF | 1.2 HS
1 | 1 | 0 | 0 | 001 | 1.1.0.0.001 |  |  |  |  | FR: ARCHITECTURE; NL: ARCHITECTUUR |  |  | 1. EF | 1. HS
1 | 1 | 1 | 0 | 001 | 1.1.1.0.001 |  |  |  |  | FR: CONCEPTION; NL: ONTWERP
1 | 1 | 1 | 0 | 201 | 1.1.1.0.201 |  |  |  | A-ARG | FR: Examen des souhaits du MO; NL: Onderzoek van de wensen van de OG; A-ARG: X | Eventueel uitbreidbaar igv ontwikkelaar | Éventuellement extensible en cas de développeur | 1.2 EF | 1.2 HS
1 | 1 | 1 | 0 | 202 | 1.1.1.0.202 |  |  |  | A-ARG | FR: Analyse du programme; NL: Analyse van het programma; A-ARG: X | Studie van het programma op basis van de gegevens van de OG | Étude du programme sur la base des données du MO | 1.2 EF | 1.2 HS
1 | 1 | 1 | 0 | 203 | 1.1.1.0.203 |  |  |  | A-ARG | FR: Premières études des volumes et confrontation aux conditions; NL: Eerste studies van de volumes en aftoetsing aan de voorwaarden; A-ARG: X |  |  | 1.2 EF | 1.2 HS | X
[6 empty] | M3 | 001 | 1.1.1.0.203.M3.001 | A-ARG | FR: Etude de volume Modèle_volumes; NL: Volumestudie Model_volumes | Formaat natief & ifc | Format native & ifc | 1.2 EF | 1.2 HS
1 | 1 | 1 | 0 | 204 | 1.1.1.0.204 |  |  |  | A-ARG | FR: Esquisse avec un maximum de trois propositions; NL: Schetsontwerp met maximum drie voorstellen; A-ARG: X | Volumestudie-Presentatiebundel met schetsen-oppervlaktetabel_3 voorstellen | Étude de volume-Dossier de présentation avec croquis-table de surface_3 propositions | 1.2 EF | 1.2 HS | X
[6 empty] | PP | 001 | 1.1.1.0.204.PP.001 | A-ARG | FR: Présentation de 3 propositions avec visualisations, plans de zonage, tableau des surfaces; NL: Presentatie van 3 voorstellen met visualisaties, vlekkenplannen, oppervlaktetabel | Formaat PDF | Format PDF | 1.2 EF | 1.2 HS
1 | 1 | 2 | 0 | 001 | 1.1.2.0.001 |  |  |  |  | FR: INTÉRIEUR; NL: INTERIEUR
1 | 8 | 0 | 0 | 001 | 1.8.0.0.001 |  |  |  |  | FR: MULTIDISCIPLINAIRE; NL: MULTIDISCIPLINAIR |  |  | 2. EQ | 2. SO
1 | 8 | 6 | 0 | 001 | 1.8.6.0.001 |  |  |  |  | FR: MAINTENANCE; NL: ONDERHOUD
1 | 8 | 6 | 0 | 201 | 1.8.6.0.201 |  |  |  | M-AMA | FR: Répertorier les conditions de maintenance imposées par MO qui ont un impact sur la conception; NL: Oplijsten onderhoudsvoorwaarden opgelegd door OG die impact hebben op ontwerp; M-AMA: X |  |  | 1.2 EF | 1.2 HS | X
[6 empty] | SN | 001 | 1.8.6.0.201.SN.001 | M-AMA | FR: Liste des conditions d'entretien; NL: Lijst met onderhoudsvoorwaarden | Formaat PDF | Format PDF | 1.2 EF | 1.2 HS
1 | 8 | 6 | 0 | 202 | 1.8.6.0.202 |  |  |  | M-AMA | FR: Définition du programme spécifiquement requis pour la maintenance; NL: Definitie van programma dat specifiek nodig is voor onderhoud; M-AMA: X |  |  | 1.2 EF | 1.2 HS | X
[6 empty] | SP | 001 | 1.8.6.0.202.SP.001 | M-AMA | FR: Programme nécessaire pour la maintenance; NL: Programma nodig voor onderhoud | Formaat PDF | Format PDF | 1.2 EF | 1.2 HS
1 | 9 | 0 | 0 | 001 | 1.9.0.0.001 |  |  |  |  | FR: APPROBATION PHASE - PHASE D'APPROBATION; NL: APPROBATION PHASE - GOEDKEURINGSFASE
1 | 9 | 0 | 0 | 201 | 1.9.0.0.201 |  |  |  | K-PMA | FR: Approbation du programme; NL: Goedkeuring van het programma; K-PMA: X |  |  | 1.2 EF | 1.2 HS
1 | 9 | 0 | 0 | 202 | 1.9.0.0.202 |  |  |  | K-PMA | FR: Approbation des études des volumes dans les grandes lignes; NL: Goedkeuring van de volumestudies in grote lijnen; K-PMA: X |  |  | 1.2 EF | 1.2 HS
[6 empty] | RP | 001 | 1.9.0.0.202.RP.001 | K-PMA | FR: Rapport avec commentaires, décision sur le volume d'étude à approfondir.; NL: Verslag met opmerkingen, beslissing welke volumestudie verder wordt uitgewerkt. | Formaat PDF | Format PDF | 1.2 EF | 1.2 HS | X
2 | 0 | 0 | 0 | 000 | 2.0.0.0.000 |  |  |  |  | FR: ESQUISSE; NL: SCHETSONTWERP |  |  | 2. EQ | 2. SO
2 | 0 | 0 | 0 | 001 | 2.0.0.0.001 |  |  |  |  | FR: GÉNÉRALITÉS; NL: ALGEMENE ZAKEN |  |  | 2. EQ | 2. SO
2 | 0 | 1 | 0 | 001 | 2.0.1.0.001 |  |  |  |  | FR: TAPORI; NL: TAPORI
2 | 0 | 1 | 1 | 001 | 2.0.1.1.001 |  |  |  |  | FR: TMING - DÉLAI/PLANNING; NL: TIMING - TERMIJN/PLANNING
2 | 0 | 1 | 1 | 001 | 2.0.1.1.001 |  |  |  | K-PMA | FR: Planning global; NL: Overall planning; K-PMA: X |  |  | 2. EQ | 2. SO | X
[6 empty] | PL | 001 | 2.0.1.1.001.PL.001 | K-PMA | FR: Planning global; NL: Hoofdplanning | Formaat PDF | Format PDF | 2. EQ | 2. SO
2 | 0 | 1 | 1 | 002 | 2.0.1.1.002 |  |  |  | K-PMA | FR: Planning des études; NL: Studieplanning; K-PMA: X |  |  | 2. EQ | 2. SO | X
[6 empty] | PL | 001 | 2.0.1.1.002.PL.001 | K-PMA | FR: Planning des études; NL: Studieplanning | Formaat PDF | Format PDF | 2. EQ | 2. SO
2 | 0 | 1 | 1 | 003 | 2.0.1.1.003 |  |  |  | W-PMA | FR: Délai d'exécution; NL: Uitvoeringstermijn; W-PMA: X | Ruwe planning met hoofdlijnen | Planification approximative avec contour | 2. EQ | 2. SO | X
[6 empty] | PL | 001 | 2.0.1.1.003.PL.001 | W-PMA | FR: Planification de l'exécution; NL: Uitvoeringsplanning | Formaat PDF | Format PDF | 2. EQ | 2. SO
2 | 0 | 1 | 2 | 001 | 2.0.1.2.001 |  |  |  |  | FR: AMBITION - AMBITION; NL: AMBITION - AMBITIE
2 | 0 | 1 | 2 | 001 | 2.0.1.2.001 |  |  |  | K-PMA | FR: Optimisation et affinage du programme; NL: Optimalisatie en het verfijnen van het programma; K-PMA: X |  |  | 2. EQ | 2. SO | X
[6 empty] | SP | 001 | 2.0.1.2.001.SP.001 | K-PMA | FR: Programme d'exigences; NL: Programma van eisen | Formaat PDF | Format PDF | 2. EQ | 2. SO
2 | 0 | 1 | 2 | 002 | 2.0.1.2.002 |  |  |  | K-PMA | FR: Définition du niveau d'ambition de durabilité; NL: Bepaling ambitieniveau duurzaamheid; K-PMA: X |  |  | 2. EQ | 2. SO | X
[6 empty] | RP | 001 | 2.0.1.2.002.RP.001 | K-PMA | FR: Niveau d'ambition de durabilité; NL: Ambitieniveau duurzaamheid | Formaat PDF | Format PDF | 2. EQ | 2. SO
2 | 0 | 1 | 3 | 001 | 2.0.1.3.001 |  |  |  |  | FR: PRICE - PRIX; NL: PRICE - PRIJS
2 | 0 | 1 | 3 | 001 | 2.0.1.3.001 |  |  |  | W-PMA | FR: Analyse financière projet d’esquisse AR-STAB-TS; NL: Financiële analyse schetsontwerp AR-STAB-TS; W-PMA: X | Raming bouwkosten op het niveau van belangrijkste elementen en op basis van kostenkengetallen per element en/of m2 | Estimation des coûts de construction sur base de composants les plus importants et sur base de prix de référence des éléments et/ou par m2 | 2. EQ | 2. SO | X
[6 empty] | CE | 001 | 2.0.1.3.001.CE.001 | W-PMA | FR: Estimation de l'esquisse; NL: Raming schetsontwerp | Formaat PDF | Format PDF | 2. EQ | 2. SO
2 | 0 | 1 | 3 | 002 | 2.0.1.3.002 |  |  |  | A-ARG | FR: Vérification et conseil sur l'analyse financière de l'entrepeneur du projet d’esquisse partie Architecture; NL: Nazicht en advies over financiële analyse schetsontwerp aannemer deel Architectuur; A-ARG: X |  |  | 2. EQ | 2. SO | X
[6 empty] | RP | 001 | 2.0.1.3.002.RP.001 | A-ARG | FR: Réponse à l'estimation de l'esquisse de l'entrepeneur partie Architecture; NL: Reactie op raming schetsontwerp aannemer deel Architectuur | Formaat PDF | Format PDF | 2. EQ | 2. SO
2 | 0 | 1 | 3 | 003 | 2.0.1.3.003 |  |  |  | E-STG | FR: Vérification et conseil sur l'analyse financière de l'entrepeneur du projet d’esquisse partie Stabilité; NL: Nazicht en advies over financiële analyse schetsontwerp aannemer deel Stabiliteit; E-STG: X |  |  | 2. EQ | 2. SO | X
[6 empty] | RP | 001 | 2.0.1.3.003.RP.001 | E-STG | FR: Réponse à l'estimation de l'esquisse de l'entrepeneur partie de la stabilité; NL: Reactie op raming schetsontwerp aannemer deel Stabiliteit | Formaat PDF | Format PDF | 2. EQ | 2. SO
2 | 0 | 1 | 3 | 004 | 2.0.1.3.004 |  |  |  | E-MEP | FR: Vérification et conseil sur l'analyse financière de l'entrepeneur du projet d’esquisse partie Techniques; NL: Nazicht en advies over financiële analyse schetsontwerp aannemer deel Technieken; E-MEP: X |  |  | 2. EQ | 2. SO | X
[6 empty] | RP | 001 | 2.0.1.3.004.RP.001 | E-MEP | FR: Réponse à l'estimation de l'esquisse de l'entrepeneur partie Techniques Spéciales; NL: Reactie op raming schetsontwerp aannemer deel Technieken | Formaat PDF | Format PDF | 2. EQ | 2. SO
2 | 0 | 1 | 4 | 001 | 2.0.1.4.001 |  |  |  |  | FR: ORGANISATION - ORGANISATION; NL: ORGANISATION - ORGANISATIE
2 | 0 | 1 | 4 | 001 | 2.0.1.4.001 |  |  |  | K-PMA | FR: Établissement organisation des réunions; NL: Vastleggen overlegstructuur; K-PMA: X |  |  | 2. EQ | 2. SO
2 | 0 | 1 | 4 | 002 | 2.0.1.4.002 |  |  |  | -- | FR: Rédaction des rapports de réunions de conception / techniques; NL: Opmaak verslagen Ontwerp / technische meetings |  |  | 2. EQ | 2. SO | X
[6 empty] | MI | 001 | 2.0.1.4.002.MI.001 | -- | FR: Rapports des réunions techniques de l'esquisse; NL: Verslagen technische meetings schetsontwerp | Formaat PDF | Format PDF | 2. EQ | 2. SO
2 | 0 | 1 | 4 | 003 | 2.0.1.4.003 |  |  |  | AL | FR: Input rapports pour chaque discipline (Architecture, abbords, stabilité, techniques, acoustique, PEB, ...) (le cas échéant); NL: Input verslagen voor iedere discipline (Architectuur, buitenaanleg, stabiliteit, technieken, akoestiek, EPB, …)(indien van toepassing); AL: X |  |  | 2. EQ | 2. SO | X
[6 empty] | MI | 001 | 2.0.1.4.003.MI.001 | AL | FR: Input rapports pour chaque discipline (le cas échéant); NL: Input verslagen voor iedere discipline (indien van toepassing) | Formaat PDF | Format PDF | 2. EQ | 2. SO
2 | 0 | 1 | 4 | 004 | 2.0.1.4.004 |  |  |  | AL | FR: Commentaires aux rapports de réunions de conception / techniques; NL: Feedback op Verslag Ontwerp / technische meetings; AL: X |  |  | 2. EQ | 2. SO | X
[6 empty] | MI | 001 | 2.0.1.4.004.MI.001 | AL | FR: Réponse aux rapports (le cas échéant); NL: Reactie op verslagen (indien van toepassing) | Formaat PDF | Format PDF | 2. EQ | 2. SO
2 | 0 | 1 | 5 | 001 | 2.0.1.5.001 |  |  |  |  | FR: RISKS - RISQUES; NL: RISKS - RISICO
2 | 0 | 1 | 5 | 101 | 2.0.1.5.101 |  |  |  | K-PMA | FR: Mettre à jour l'analyse des risques et affiner les risques; NL: Update risico analyse en verfijning risico's; K-PMA: X |  |  | 2. EQ | 2. SO
[6 empty] | RA | 001 | 2.0.1.5.101.RA.001 | K-PMA | FR: Analyse des risques Architecture, Stabilité, Techniques, Environnement; NL: Risicoanalyse Architectuur, Stabiliteit, Technieken, Omgeving | Formaat PDF | Format PDF | 2. EQ | 2. SO
2 | 0 | 1 | 6 | 001 | 2.0.1.6.001 |  |  |  |  | FR: INFORMATION MANAGEMENT - GESTION DE L'INFORMATION; NL: INFORMATION MANAGEMENT - INFORMATIE MANAGEMENT
2 | 0 | 1 | 6 | 001 | 2.0.1.6.001 |  |  |  | -- | FR: Accords sur la gestion de l'information : voir la matrice de gestion de l'information CSTC; NL: Afspraken rond informatiemanagement : zie Informatiemanagementmatrix WTCB | Uitgebreide lijst met taken voor elke clausuleactiviteit en kerntaken uit ISO 19650 die aan het projectteam moet worden toegewezen om de informatiebeheerfunctie te vervullen. | Liste complète des tâches pour chaque activité de clause et tâches essentielles de la norme ISO 19650 à attribuer à l'équipe de projet pour remplir la fonction de gestion de l'information. | 2. EQ | 2. SO | X
[6 empty] | PL | 001 | 2.0.1.6.001.PL.001 | -- | FR: Plan d'information global (MIDP); NL: Globaal Informatieplan (MIDP) | Formaat PDF | Format PDF | 2. EQ | 2. SO
[6 empty] | PL | 002 | 2.0.1.6.001.PL.002 | AL | FR: Plan d'information par discipline (TIDP); NL: Informatieplan per discipline (TIDP) | Formaat PDF | Format PDF | 2. EQ | 2. SO
2 | 0 | 2 | 0 | 001 | 2.0.2.0.001 |  |  |  |  | FR: EXISTING SITUATION - SITUATION EXISTANTE; NL: EXISTING SITUATION - BESTAANDE SITUATIE
2 | 0 | 2 | 1 | 001 | 2.0.2.1.001 |  |  |  |  | FR: MESURAGE; NL: OPMETING
2 | 0 | 2 | 1 | 001 | 2.0.2.1.001 |  |  |  | E-LSU | FR: Mesurage situation existante terrain; NL: Opmeting bestaande toestand terrein; E-LSU: X | Gegeorefereerde opmetingsplannen, hoogte peilen, proefsleuven nutsleidingen, bestaande rioleringen, bestaande te behouden beplanting en bomen. Schaal: volgens voorschriften architect | Plans de relevage avec géoréférence, indication des niveaux, tranchées de test pour détection des impétrants, égouttages existants, plantations et arbres existants. Echelle: selon les prescriptions de l'architecte | 2. EQ | 2. SO | X
[6 empty] | DR | 001 | 2.0.2.1.001.DR.001 | E-LSU | FR: Plan du site de l'état existant; NL: Plan van bestaande toestand terrein | Formaat PDF - DWG, hoogtepunten met TAW | Format PDF - DWG, points d'altitude TAW | 2. EQ | 2. SO
2 | 0 | 2 | 1 | 002 | 2.0.2.1.002 |  |  |  | E-LSU | FR: Mesurage bâti existant (év. arch/stab/spéc. techn.); NL: Opmeting bestaande toestand gebouwen; E-LSU: X | Gegeorefereerde opmetingsplannen van alle verdiepingen, gevels, hoogte peilen (eventueleel 3D scanning), inplanting van uitrustingen, deuren, ramen grotere technische installaties, volgens voorschriften architect | Plans de relevage avec géoréférence de tous les étages, façades, indication des niveaux (éventuellement par scan 3D), implantation des équipements, portes, fenêtres, installations techniques. Echelle: selon les prescriptions de l'architecte | 2. EQ | 2. SO | X
[6 empty] | DR | 001 | 2.0.2.1.002.DR.001 | E-LSU | FR: Plan des bâtiments existants; NL: Plan bestaande toestand gebouwen | Formaat PDF - DWG, hoogtepunten met TAW | Format PDF - DWG, points d'altitude TAW | 2. EQ | 2. SO
2 | 0 | 2 | 2 | 001 | 2.0.2.2.001 |  |  |  |  | FR: AMIANTE; NL: ASBEST
2 | 0 | 2 | 3 | 001 | 2.0.2.3.001 |  |  |  |  | FR: ÉTUDE DU SOL; NL: GRONDONDERZOEK
2 | 0 | 2 | 3 | 001 | 2.0.2.3.001 |  |  |  | K-PMA | FR: Aspects géotechniques_étude technique du terrain; NL: Geotechnische aspecten_grondtechnische onderzoek; K-PMA: X | sonderingen / boringen / al dan niet op basis van bestaande rapporten | sondage / forages / basés ou non sur des rapports existants | 2. EQ | 2. SO | X
[6 empty] | RP | 001 | 2.0.2.3.001.RP.001 | K-PMA | FR: Rapport d'étude technique du terrain; NL: Rapportage grondtechnische onderzoek | Formaat PDF | Format PDF | 2. EQ | 2. SO
2 | 0 | 2 | 3 | 002 | 2.0.2.3.002 |  |  |  | K-PMA | FR: Sondages limites parcelles; NL: Opzoekingen naar perceelsgrenzen; K-PMA: X |  |  | 2. EQ | 2. SO | X
[6 empty] | DR | 001 | 2.0.2.3.002.DR.001 | K-PMA | FR: Plan limites parcellaires; NL: Plan perceelsgrenzen | Formaat PDF - DWG | Format PDF - DWG | 2. EQ | 2. SO
2 | 0 | 2 | 3 | 003 | 2.0.2.3.003 |  |  |  | E-STG | FR: Analyse et traitement des résultats de l’étude dans le dossier de stabilité; NL: Analyse en verwerking resultaten onderzoek in stabiliteitsdossier; E-STG: X |  |  | 2. EQ | 2. SO | X
[6 empty] | RP | 001 | 2.0.2.3.003.RP.001 | E-STG | FR: Réponse au résultat d'étude technique du terrain sur la stabilité; NL: Reactie op resultaat grondtechnische onderzoek op stabiliteit | Formaat PDF | Format PDF | 2. EQ | 2. SO
2 | 0 | 2 | 3 | 004 | 2.0.2.3.004 |  |  |  | K-PMA | FR: Nommer l'étude Etude de rabattement des eaux sousterraines; NL: Aanstellen Bemalingsstudie; K-PMA: X | in samenspraak met STAB en EG | en consultation avec STAB et EG | 2. EQ | 2. SO
2 | 0 | 2 | 4 | 001 | 2.0.2.4.001 |  |  |  |  | FR: ARCHÉOLOGIE; NL: ARCHEOLOGIE
2 | 0 | 2 | 5 | 001 | 2.0.2.5.001 |  |  |  |  | FR: IMPÉTRANTS; NL: NUTSLEIDINGEN
2 | 0 | 2 | 5 | 001 | 2.0.2.5.001 |  |  |  | K-PMA | FR: Demande travaux impétrants_cartographie des impétrants présents; NL: Opvraagwerk nutsleidingen_in kaart brengen bij ontwerp; K-PMA: X |  |  | 2. EQ | 2. SO | X
[6 empty] | DR | 001 | 2.0.2.5.001.DR.001 | K-PMA | FR: Plans travaux impétrants; NL: Plannen bestaande nutsleidingen | Formaat PDF - DWG | Format PDF - DWG | 2. EQ | 2. SO
2 | 0 | 2 | 5 | 002 | 2.0.2.5.002 |  |  |  | E-MEP | FR: Étude équipements et conduites impétrants présents; NL: Onderzoek aanwezige nutsvoorzieningen; E-MEP: X | Overzicht beschikbare nutsvoorzieningen + opgelegde voorwaarden. | Vue globale sur les impétrants disponibles + les conditions imposées. | 2. EQ | 2. SO | X
[6 empty] | RI | 001 | 2.0.2.5.002.RI.001 | E-MEP | FR: Demande équipements et conduites impétrants présents; NL: Opvraging aanwezige nutsvoorzieningen | Formaat PDF | Format PDF | 2. EQ | 2. SO
2 | 0 | 2 | 6 | 001 | 2.0.2.6.001 |  |  |  |  | FR: CIRCULATION; NL: VERKEER
2 | 0 | 2 | 7 | 001 | 2.0.2.7.001 |  |  |  |  | FR: URBANISME; NL: STEDEBOUW
2 | 0 | 3 | 0 | 001 | 2.0.3.0.001 |  |  |  |  | FR: COORDINATION - COORDINATION; NL: COORDINATION - COÖRDINATIE
2 | 0 | 3 | 0 | 001 | 2.0.3.0.001 |  |  |  | A-ARG | FR: Coordination et intégration des conseils/schémas participants (structure, techniques, incendie, accessibilité, RGPT, etc.); NL: Coördineren en integreren van adviezen/schetsen participanten (structuur, technieken, brand, …); A-ARG: X | Coördinatietekeningen schetsontwerp, verzameld en inhoudelijk afgestemd schetsontwerp. | Dessins de coordination du projet d'esquisse, rassemblés et coordonnées. | 2. EQ | 2. SO
2 | 1 | 0 | 0 | 001 | 2.1.0.0.001 |  |  |  |  | FR: ARCHITECTURE; NL: ARCHITECTUUR |  |  | 2. EQ | 2. SO
2 | 1 | 1 | 0 | 001 | 2.1.1.0.001 |  |  |  |  | FR: CONCEPTION; NL: ONTWERP
2 | 1 | 1 | 0 | 001 | 2.1.1.0.001 |  |  |  | A-ARG | FR: Élaboration insertion urbanistique du bâtiment dans l'environnement; NL: Uitwerken stedenbouwkundige inpassing gebouw in omgeving; A-ARG: X | Bepaling hoofdmassa gebouwen, inplanting gebouwen op locatie, oriëntatie gebouwen, ontsluiting | Déterminer la volumétrie des bâtiments, implantation sur le site, orientation des bâtiments, accès | 2. EQ | 2. SO | X
[6 empty] | DR | 001 | 2.1.1.0.001.DR.001 | A-ARG | FR: Plan environnement; NL: Omgevingsplan | Formaat PDF - DWG,schaal 1:500 | Format PDF - DWG, échelle 1:500 | 2. EQ | 2. SO
[6 empty] | DR | 002 | 2.1.1.0.001.DR.002 | A-ARG | FR: Profils de terrain; NL: Terreinprofielen | Formaat PDF - DWG,schaal 1:500 | Format PDF - DWG, échelle 1:500 | 2. EQ | 2. SO
2 | 1 | 1 | 0 | 002 | 2.1.1.0.002 |  |  |  | A-ARG | FR: Conception répartition fonctionnelle et spatiale bâtiments; NL: Ontwerpen functionele en ruimtelijke indeling gebouwen; A-ARG: X | Positionering van gebruikersfuncties in onderling verband en globale ruimtelijke indeling en compositie, ruimtelijke reservering voor hoofdstructuur en voor technieken, circulatiekernen en evacuatiewegen | Position des fonctions dans leur contexte et aménagement global des espaces et leur composition, réservation pour techniques spéciales et structure pruncipale, noyeaux de circulation et chemins d'évacuation. | 2. EQ | 2. SO | X
[6 empty] | DR | 001 | 2.1.1.0.002.DR.001 | A-ARG | FR: Plans de fonctions et de zonages par type d'étage; NL: Functie-, vlekkenplannen per type verdieping | Formaat PDF - DWG,schaal 1:500 | Format PDF - DWG, échelle 1:500 | 2. EQ | 2. SO
2 | 1 | 1 | 0 | 003 | 2.1.1.0.003 |  |  |  | A-ARG | FR: Conception formes architectoniques bâtiments; NL: Ontwerpen architectonische verschijningsvorm gebouwen; A-ARG: X | Globale aanduiding van indeling, verschijningsvorm en materiaalgebruik. | Indication globale, apparance et utilisation des matériaux. | 2. EQ | 2. SO | X
[6 empty] | DR | 001 | 2.1.1.0.003.DR.001 | A-ARG | FR: Façades; NL: Gevels | Formaat PDF - DWG,schaal 1:500 | Format PDF - DWG, échelle 1:500 | 2. EQ | 2. SO
[6 empty] | DR | 002 | 2.1.1.0.003.DR.002 | A-ARG | FR: Coupes; NL: Sneden | Formaat PDF - DWG,schaal 1:500 | Format PDF - DWG, échelle 1:500 | 2. EQ | 2. SO
2 | 1 | 1 | 0 | 004 | 2.1.1.0.004 |  |  |  | W-PMA | FR: Assistance dans le choix des matériaux; NL: Assistentie bij de keuze van materialen; W-PMA: X |  |  | 2. EQ | 2. SO
2 | 1 | 1 | 0 | 005 | 2.1.1.0.005 |  |  |  | A-ARG | FR: Elaboration projet d'esquisse; NL: Opmaken schetsontwerp; A-ARG: X | Aanleveren model dat toelaat een raming te maken op niveau van de belangrijkste elementen(verhouding opp gevelopening-vloeropp) en op basis van kostenkengetallen per element en/of m2_model met ruimtes en type elementen_Update omgeving, functieplannen, gevels en sneden | Livraison d'un modèle permettant de faire un devis au niveau des éléments les plus importants (rapport de l'ouverture de la façade sur la surface du sol) et basé sur des indicateurs de coût par élément et / ou m2_modèle architecture avec espaces et éléments de type_Mise à jour plan d'environnement, profils de terrain, plans de fonctions et de zonages par type d'étage, façades, coupes | 2. EQ | 2. SO | X
[6 empty] | M3 | 001 | 2.1.1.0.005.M3.001 | A-ARG | FR: Modèle esquisse; NL: Model schetsontwerp | Ruimtes en type elementen, formaat natief & ifc | Espaces et éléments de type , format native & ifc | 2. EQ | 2. SO
[6 empty] | PP | 002 | 2.1.1.0.005.PP.002 | A-ARG | FR: Présentation de l'esquisse avec visualisations; NL: Presentatiebundel schetsontwerp met visualisaties | Formaat PDF | Format PDF | 2. EQ | 2. SO
2 | 1 | 1 | 0 | 006 | 2.1.1.0.006 |  |  |  | A-ARG | FR: Analyse quantitative projet d’esquisse; NL: Kwantitatieve analyse schetsontwerp; A-ARG: X | Oppervlakteanalyse schetsontwerp (Bruto/netto, compactheid, …) | Analyse des superficies du projet d'esquise (brute/nette, compacité, …) | 2. EQ | 2. SO | X
[6 empty] | CA | 001 | 2.1.1.0.006.CA.001 | A-ARG | FR: Table de surface; NL: Oppervlaktetabel | Formaat PDF | Format PDF | 2. EQ | 2. SO
2 | 1 | 2 | 0 | 001 | 2.1.2.0.001 |  |  |  |  | FR: INTÉRIEUR; NL: INTERIEUR
2 | 2 | 0 | 0 | 001 | 2.2.0.0.001 |  |  |  |  | FR: STABILITÉ; NL: STABILITEIT |  |  | 2. EQ | 2. SO
2 | 2 | 0 | 0 | 001 | 2.2.0.0.001 |  |  |  | E-STG | FR: Définition points de départ conceptuels Stabilité; NL: Bepaling conceptuele uitgangspunten Stabiliteit; E-STG: X | Bepaling constructieve functies en prestaties per ruimte(soort). Uitgangspunten belastingen, brandveiligheid, … | Déterminer les fonctions constructives et prestations par espace. Principes des charges, sécurité incendie, … | 2. EQ | 2. SO | X
[6 empty] | RP | 001 | 2.2.0.0.001.RP.001 | E-STG | FR: Note conceptuelle de stabilité; NL: Conceptnota stabiliteit | Formaat PDF | Format PDF | 2. EQ | 2. SO
2 | 2 | 0 | 0 | 002 | 2.2.0.0.002 |  |  |  | E-STG | FR: Avis préliminaire fondations, fouille; NL: Vooradvies funderingen, bouwput; E-STG: X | Hoofdopzet fundering ifv. gegevens geotechnisch vooronderzoek. | Principe général de fondation en fonction des études géotechniques disponibles. | 2. EQ | 2. SO | X
[6 empty] | RP | 001 | 2.2.0.0.002.RP.001 | E-STG | FR: Avis fondations; NL: Advies fundering | Formaat PDF | Format PDF | 2. EQ | 2. SO
2 | 2 | 0 | 0 | 003 | 2.2.0.0.003 |  |  |  | E-STG | FR: Élaboration projet d’esquisse Draft; NL: Opmaken schetsontwerp stabiliteit Draft; E-STG: X | Hoofdopzet en globale dimensionering van bouwkundige constructies. | Principe général et dimensionnement des structures des bâtiments. | 2. EQ | 2. SO | X
[6 empty] | DR | 001 | 2.2.0.0.003.DR.001 | E-STG | FR: Plans de marquage par type d'étage; NL: Stiftenplannen per type verdieping | Formaat PDF - DWG,schaal 1:500 | Format PDF - DWG, échelle 1:500 | 2. EQ | 2. SO
2 | 2 | 0 | 0 | 004 | 2.2.0.0.004 |  |  |  | E-STG | FR: Élaboration projet d’esquisse; NL: Opmaken schetsontwerp stabiliteit; E-STG: X | Hoofdopzet en globale dimensionering van bouwkundige constructies, verwerken van opmerkingen, Update stiftenplannen per type verdieping | Principe général et dimensionnement des structures des bâtiments, traitement des commentaires, Mise à jour plans de marquage par type d'étage | 2. EQ | 2. SO | X
2 | 3 | 0 | 0 | 001 | 2.3.0.0.001 |  |  |  |  | FR: TECHNIQUES; NL: TECHNIEKEN |  |  | 2. EQ | 2. SO
2 | 3 | 0 | 0 | 001 | 2.3.0.0.001 |  |  |  | E-MEP | FR: Définition points de départ conceptuels Techniques; NL: Bepaling conceptuele uitgangspunten Technieken; E-MEP: X | Bepaling technische prestaties per functie en/of ruimtesoort. Uitgangspunten prestaties installaties. | Déterminer les prestations techniques par fonction et/ou espace. Principes des installations techniques. | 2. EQ | 2. SO | X
[6 empty] | RP | 001 | 2.3.0.0.001.RP.001 | E-MEP | FR: Note conceptuelle des techniques; NL: Conceptnota technieken | Formaat PDF | Format PDF | 2. EQ | 2. SO
2 | 3 | 0 | 0 | 002 | 2.3.0.0.002 |  |  |  | E-MEP | FR: Élaboration projet d’esquisse Techniques Draft; NL: Opmaken schetsontwerp Technieken Draft; E-MEP: X | Hoofdopzet installaties ten behoeve van de inpassing in het bouwproject / globale capaciteitsbepaling / belangrijke tracés / bepaling globale afmetingen van de benodigde technische ruimte, schachten en inbouwruimten voor installaties. | Principes généraux en fonction de l'integration dans le projet / dimensionnement des capacités / tracés importants / dimensions générales des locaux techniques, trémies et autres pour les installations techniques. | 2. EQ | 2. SO | X
[6 empty] | DR | 001 | 2.3.0.0.002.DR.001 | E-MEP | FR: Implantation des installations, gaines, tracés importants - plans de marquage; NL: Inplanting van de installaties, schachten, hoofdtracés - stiftenplannen | Formaat PDF - DWG,schaal 1:500 | Format PDF - DWG, échelle 1:500 | 2. EQ | 2. SO
2 | 3 | 0 | 0 | 003 | 2.3.0.0.003 |  |  |  | W-PMA | FR: Conseil sur projet d’esquisse; NL: Advies op schetsontwerp; W-PMA: X |  |  | 2. EQ | 2. SO | X
[6 empty] | RP | 001 | 2.3.0.0.003.RP.001 | W-PMA | FR: Conseil sur l"esquisse; NL: Advies op schetsontwerp | Formaat PDF | Format PDF | 2. EQ | 2. SO
2 | 3 | 0 | 0 | 004 | 2.3.0.0.004 |  |  |  | E-MEP | FR: Élaboration projet d’esquisse Techniques; NL: Opmaken schetsontwerp Technieken; E-MEP: X | Hoofdopzet installaties ten behoeve van de inpassing in het bouwproject / globale capaciteitsbepaling / belangrijke tracés / bepaling globale afmetingen van de benodigde technische ruimte, schachten en inbouwruimten voor installaties, verwerken van opmerkingen, Update inplanting van de installaties, schachten | Principes généraux en fonction de l'integration dans le projet / dimensionnement des capacités / tracés importants / dimensions générales des locaux techniques, trémies et autres pour les installations techniques, traitement des commentaires, Mise à jour implantation des installations, gaines | 2. EQ | 2. SO | X
[6 empty] | CN | 001 | 2.3.0.0.004.CN.001 | E-MEP | FR: Calcul des débits, débits d'air, ....; NL: Berekening debieten, luchtdebieten, .... | Formaat PDF | Format PDF | 2. EQ | 2. SO
2 | 3 | 1 | 0 | 001 | 2.3.1.0.001 |  |  |  |  | FR: HVAC; NL: HVAC
2 | 3 | 2 | 0 | 001 | 2.3.2.0.001 |  |  |  |  | FR: ÉLECTRICITÉ; NL: ELEKTRICITEIT
2 | 3 | 3 | 0 | 001 | 2.3.3.0.001 |  |  |  |  | FR: SANITAIRE; NL: SANITAIR
2 | 3 | 4 | 0 | 001 | 2.3.4.0.001 |  |  |  |  | FR: EFC (EXTRACTION DE FUMEE ET DE CHALEUR); NL: RWA (ROOK-WARMTE AFVOER)
2 | 3 | 5 | 0 | 001 | 2.3.5.0.001 |  |  |  |  | FR: SPRINKLER; NL: SPRINKLER
2 | 3 | 6 | 0 | 001 | 2.3.6.0.001 |  |  |  |  | FR: ASCENSEURS; NL: LIFTEN
2 | 4 | 0 | 0 | 001 | 2.4.0.0.001 |  |  |  |  | FR: ABORDS; NL: OMGEVINGSAANLEG |  |  | 2. EQ | 2. SO
2 | 8 | 0 | 0 | 001 | 2.8.0.0.001 |  |  |  |  | FR: MULTIDISCIPLINAIRE; NL: MULTIDISCIPLINAIR |  |  | 2. EQ | 2. SO
2 | 8 | 1 | 0 | 001 | 2.8.1.0.001 |  |  |  |  | FR: CONTROLE; NL: CONTROLE
2 | 8 | 2 | 0 | 001 | 2.8.2.0.001 |  |  |  |  | FR: SÉCURITÉ EXECUTION; NL: VEILIGHEID TBV DE UITVOERING
2 | 8 | 2 | 0 | 001 | 2.8.2.0.001 |  |  |  | A-ARG | FR: Assistance à la désignation du coordinateur de sécurité; NL: Assisentie bij het aanstellen van de veiligheidscoördinator; A-ARG: X |  |  | 2. EQ | 2. SO
2 | 8 | 2 | 0 | 002 | 2.8.2.0.002 |  |  |  | K-PMA | FR: Désignation du coordinateur de sécurité; NL: Aanduiding van veiligheidscoördinator; K-PMA: X |  |  | 2. EQ | 2. SO
2 | 8 | 2 | 0 | 003 | 2.8.2.0.003 |  |  |  | S-HSA | FR: Conseils de sécurité sur projet d’esquisse; NL: Veiligheidsadvies op schetsontwerp; S-HSA: X |  |  | 2. EQ | 2. SO | X
[6 empty] | RP | 001 | 2.8.2.0.003.RP.001 | S-HSA | FR: Conseils de sécurité sur l"esquisse; NL: Veiligheidsadvies op schetsontwerp | Formaat PDF | Format PDF | 2. EQ | 2. SO
2 | 8 | 2 | 0 | 004 | 2.8.2.0.004 |  |  |  | M-AMA | FR: Conseils de sécurité en fonction de la maintenance; NL: Veiligheidsadvies in functie van onderhoud; M-AMA: X |  |  | 2. EQ | 2. SO | X
[6 empty] | RP | 001 | 2.8.2.0.004.RP.001 | M-AMA | FR: Conseils de sécurité en fonction de la maintenance; NL: Veiligheidsadvies in functie van onderhoud | Formaat PDF | Format PDF | 2. EQ | 2. SO
2 | 8 | 3 | 0 | 001 | 2.8.3.0.001 |  |  |  |  | FR: PRÉVENTION; NL: PREVENTIE
2 | 8 | 3 | 1 | 001 | 2.8.3.1.001 |  |  |  |  | FR: PRÉVENTION D'INCENDIES; NL: BRANDPREVENTIE
2 | 8 | 3 | 1 | 001 | 2.8.3.1.001 |  |  |  | A-ARG | FR: Définition points de départ conceptuels sécurité incendie; NL: Bepaling conceptuele uitgangspunten en vooradvies brandveiligheid; A-ARG: X | Conceptnota brandveiligheid | Note de conception sécurité incendie | 2. EQ | 2. SO | X
[6 empty] | RP | 001 | 2.8.3.1.001.RP.001 | A-ARG | FR: Note conceptuelle sécurité incendie; NL: Conceptnota brandveiligheid | Formaat PDF | Format PDF | 2. EQ | 2. SO
2 | 8 | 3 | 1 | 002 | 2.8.3.1.002 |  |  |  | A-ARG | FR: Questionnement des services de prévention incendie; NL: Bevraging van de brandbestrijdingsdiensten; A-ARG: X |  |  | 2. EQ | 2. SO
2 | 8 | 3 | 1 | 003 | 2.8.3.1.003 |  |  |  | K-PMA | FR: Désignation des études d'incendie (le cas échéant); NL: Aanstellen Brandstudies (indien van toepassing); K-PMA: X
2 | 8 | 3 | 1 | 004 | 2.8.3.1.004 |  |  |  | -- | FR: Élaboration projet sécurité incendie; NL: Opmaken ontwerp brandveiligheid | Hoofdopzet brandveiligheid (planorganisatie, structuur gebouwen, uitrusting gebouwen, voorzieningen). | Principes de la sécurité incendie (organisation du plan, structure des bâtiments, équipements, installations). | 2. EQ | 2. SO | X
[6 empty] | DR | 001 | 2.8.3.1.004.DR.001 | A-ARG | FR: Plans de compartiment; NL: Compartimenteringsplannen | Formaat PDF schaal 1:500 | Format PDF échelle 1:500 | 2. EQ | 2. SO
2 | 8 | 3 | 2 | 001 | 2.8.3.2.001 |  |  |  |  | FR: PRÉVENTION D'EFFRACTION; NL: INBRAAKPREVENTIE
2 | 8 | 4 | 0 | 001 | 2.8.4.0.001 |  |  |  |  | FR: ENVIRONNEMENT; NL: OMGEVING, MILIEU, KLIMAAT
2 | 8 | 4 | 1 | 001 | 2.8.4.1.001 |  |  |  |  | FR: PEB; NL: EPB
2 | 8 | 4 | 1 | 001 | 2.8.4.1.001 |  |  |  | C-EPB | FR: Information quant aux exigences PEB; NL: Informatie mbt EPB eisen; C-EPB: X |  |  | 2. EQ | 2. SO
2 | 8 | 4 | 1 | 002 | 2.8.4.1.002 |  |  |  | C-EPB | FR: Définition points de départ conceptuels durabilité; NL: Bepaling conceptuele uitgangspunten duurzaamheid; C-EPB: X | Conceptnota duurzaamheid. | Note de conception durabilité | 2. EQ | 2. SO | X
[6 empty] | RP | 001 | 2.8.4.1.002.RP.001 | C-EPB | FR: Note conceptuelle durabilité; NL: Conceptnota duurzaamheid | Formaat PDF | Format PDF | 2. EQ | 2. SO
2 | 8 | 4 | 1 | 003 | 2.8.4.1.003 |  |  |  | C-EPB | FR: Simulation résultat de durabilité du projet d’esquisse; NL: Simulatie duurzaamheidsscore schetsontwerp; C-EPB: X | Simulatie duurzaamheidsscore. | Simulation score de durabilité | 2. EQ | 2. SO | X
[6 empty] | RP | 001 | 2.8.4.1.003.RP.001 | C-EPB | FR: Rapport de simulation résultat de durabilité de l'esquisse; NL: Rapportage van de simulatie duurzaamheidsscore schetsontwerp | Formaat PDF | Format PDF | 2. EQ | 2. SO
2 | 8 | 4 | 1 | 004 | 2.8.4.1.004 |  |  |  | C-EPB | FR: Étude de faisabilité énergie renouvelable; NL: Haalbaarheidsstudie hernieuwbare energie; C-EPB: X |  |  | 2. EQ | 2. SO | X
[6 empty] | RP | 001 | 2.8.4.1.004.RP.001 | C-EPB | FR: Rapport de faisabilité énergie renouvelable; NL: Rapportage haalbaarheidsstudie hernieuwbare energie | Formaat PDF | Format PDF | 2. EQ | 2. SO
2 | 8 | 4 | 1 | 005 | 2.8.4.1.005 |  |  |  | C-EPB | FR: Contrôle exigences légales PEB; NL: Nazicht wettelijke vereisten EPB; C-EPB: X | Conform regionale voorschriften | Conformément à la réglementation régionale | 2. EQ | 2. SO | X
[6 empty] | RP | 001 | 2.8.4.1.005.RP.001 | C-EPB | FR: Exigences légales PEB; NL: Wettelijke vereisten EPB | Formaat PDF | Format PDF | 2. EQ | 2. SO
2 | 8 | 4 | 2 | 001 | 2.8.4.2.001 |  |  |  |  | FR: CIRCULARITÉ; NL: CIRCULARITEIT
2 | 8 | 4 | 3 | 001 | 2.8.4.3.001 |  |  |  |  | FR: BREEAM; NL: BREEAM
2 | 8 | 4 | 4 | 001 | 2.8.4.4.001 |  |  |  |  | FR: CO2; NL: C02
2 | 8 | 5 | 0 | 001 | 2.8.5.0.001 |  |  |  |  | FR: CONFORT; NL: COMFORT
2 | 8 | 5 | 1 | 001 | 2.8.5.1.001 |  |  |  |  | FR: ACCESSIBILITÉ; NL: TOEGANKELIJKHEID
2 | 8 | 5 | 2 | 001 | 2.8.5.2.001 |  |  |  |  | FR: ACOUSTIQUE; NL: AKOESTIEK
2 | 8 | 5 | 2 | 001 | 2.8.5.2.001 |  |  |  | E-ACO | FR: Information quant aux exigences acoustique; NL: Informatie mbt akoestische eisen; E-ACO: X |  |  | 2. EQ | 2. SO
2 | 8 | 5 | 2 | 002 | 2.8.5.2.002 |  |  |  | E-ACO | FR: Définition points de départ conceptuels acoustique; NL: Bepaling conceptuele uitgangspunten akoestiek; E-ACO: X | Conceptnota akoestiek | Note de conception acoustique | 2. EQ | 2. SO | X
[6 empty] | RP | 001 | 2.8.5.2.002.RP.001 | E-ACO | FR: Note conceptuelle acoustique; NL: Conceptnota akoestiek | Formaat PDF | Format PDF | 2. EQ | 2. SO
2 | 8 | 6 | 0 | 001 | 2.8.6.0.001 |  |  |  |  | FR: MAINTENANCE; NL: ONDERHOUD
2 | 8 | 6 | 0 | 001 | 2.8.6.0.001 |  |  |  | M-AMA | FR: Coordonner le choix des matériaux en fonction des obligations du cycle de vie; NL: Afstemmen keuze materialen ifv Life cycle verplichtingen; M-AMA: X |  |  | 2. EQ | 2. SO
2 | 8 | 6 | 0 | 002 | 2.8.6.0.002 |  |  |  | M-AMA | FR: Choix des techniques en fonction du TCO (Total Cost of Ownership) sur toute la période de maintenance; NL: Keuze van technieken in functie van TCO (Total Cost of Ownership) over ganse onderhoudsperiode; M-AMA: X |  |  | 2. EQ | 2. SO | X
[6 empty] | RP | 001 | 2.8.6.0.002.RP.001 | M-AMA | FR: Choix des techniques en fonction de la maintenance; NL: Keuze van technieken ifv onderhoud | Formaat PDF | Format PDF | 2. EQ | 2. SO
2 | 8 | 7 | 0 | 001 | 2.8.7.0.001 |  |  |  |  | FR: QUALITÉ; NL: KWALITEIT
2 | 8 | 7 | 0 | 001 | 2.8.7.0.001 |  |  |  | A-ARG | FR: Contrôle de la qualité Architecture; NL: Kwaliteitszorg Architectuur; A-ARG: X | Toetsing schetsontwerp Architectuur aan Bestek en regelgeving en andere disciplines | Vérification projet d'esquisse architecture au programme des exigences et à la réglementation et autres disciplines | 2. EQ | 2. SO | X
[6 empty] | RP | 001 | 2.8.7.0.001.RP.001 | A-ARG | FR: Conclusions de l'évaluation de l'esquisse d'architecture; NL: Conclusies toetsing schetsontwerp architectuur | Formaat PDF | Format PDF | 2. EQ | 2. SO
2 | 8 | 7 | 0 | 002 | 2.8.7.0.002 |  |  |  | E-STG | FR: Contrôle de la qualité Stabilité; NL: Kwaliteitszorg Stabiliteit; E-STG: X | Toetsing schetsontwerp Stabiliteit aan Bestek en regelegeving en andere disciplines | Vérification projet d'esquisse stabilité au programme des exigences et à la réglementation et autres disciplines | 2. EQ | 2. SO | X
[6 empty] | RP | 001 | 2.8.7.0.002.RP.001 | E-STG | FR: Conclusions de l'évaluation de l'esquisse de stabilité; NL: Conclusies toetsing schetsontwerp stabiliteit | Formaat PDF | Format PDF | 2. EQ | 2. SO
2 | 8 | 7 | 0 | 003 | 2.8.7.0.003 |  |  |  | E-MEP | FR: Contrôle de la qualité Techniques Spéciales; NL: Kwaliteitszorgn Technieken; E-MEP: X | Toetsing schetsontwerp Technieken aan Bestek en regelgeving en andere disciplines | Vérification projet d'esquisse techniques spéciales au programme des exigences et à la réglementation et autres disciplines | 2. EQ | 2. SO | x
[6 empty] | RP | 001 | 2.8.7.0.003.RP.001 | E-MEP | FR: Conclusions de l'évaluation de l'esquisse des techniques; NL: Conclusies toetsing schetsontwerp technieken | Formaat PDF | Format PDF | 2. EQ | 2. SO
2 | 8 | 7 | 0 | 004 | 2.8.7.0.004 |  |  |  | A-ARG | FR: Contrôle de la qualité Sécurité incendie; NL: Kwaliteitszorg Brandveiligheid; A-ARG: X | Toetsing schetsontwerp Brandveiligheid aan Bestek en regelgeving en andere disciplines | Vérification projet d'esquisse sécurité incendie au programme des exigences et à la réglementation et autres disciplines | 2. EQ | 2. SO | X
[6 empty] | RP | 001 | 2.8.7.0.004.RP.001 | A-ARG | FR: Conclusions de l'évaluation de l'esquisse de sécurité incendie; NL: Conclusies toetsing schetsontwerp brandveiligheid | Formaat PDF | Format PDF | 2. EQ | 2. SO
2 | 9 | 0 | 0 | 001 | 2.9.0.0.001 |  |  |  |  | FR: APPROBATION PHASE - PHASE D'APPROBATION; NL: APPROBATION PHASE - GOEDKEURINGSFASE
2 | 9 | 0 | 0 | 001 | 2.9.0.0.001 |  |  |  | K-PMA | FR: Vérification projet d’esquisse avec la commune; NL: Aftoetsen schetsontwerp met de gemeente; K-PMA: X | Samen met de architect wordt een overleg aangevraagd met de gemeente voor aftoetsing van het schetsontwerp. | En collaboration avec l'architecte, une consultation est demandée avec la commune pour vérifier le projet d'esquisse. | 2. EQ | 2. SO
[6 empty] | RP | 001 | 2.9.0.0.001.RP.001 | K-PMA | FR: Rapport avec commentaires, décision sur l'esquisse de la commune; NL: Verslag met opmerkingen, bemerkingen op schetsontwerp Gemeente | Formaat PDF | Format PDF | 2. EQ | 2. SO | X
2 | 9 | 0 | 0 | 002 | 2.9.0.0.002 |  |  |  | K-PMA | FR: Approbation projet d’esquisse; NL: Goedkeuring schetsontwerp; K-PMA: X | Valideren van het schetsontwerp, verwerken input van de gemeente en het al dan niet aanvaarden van het schetsontwerp, met bepaalde condities, criteria. | Validation du projet d'esquisse, traitement des commentaires de la commune et acceptation ou non du projet d'esquisse, sous réserve de certaines conditions, critères. | 2. EQ | 2. SO | X
[6 empty] | RP | 001 | 2.9.0.0.002.RP.001 | K-PMA | FR: Rapport avec commentaires, décision sur l'esquisse; NL: Verslag met opmerkingen, bemerkingen op schetsontwerp | Formaat PDF | Format PDF | 2. EQ | 2. SO | X
3 | 0 | 0 | 0 | 000 | 3.0.0.0.000 |  |  |  |  | FR: AVANT-PROJET; NL: VOORONTWERP |  |  | 3. AP | 3. VO
3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3.0.0.0.100 |  |  |  |  | FR: AVANT-PROJET : DÉMARRAGE MISE À JOUR PROJET D'ESQUISSE; NL: VOORONTWERP : OPSTART UPDATE SCHETSONTWERP |  |  | 3.1 AP | 3.1 VO
3 | 0 | 0 | 0 | 200 | 3.0.0.0.200 |  |  |  |  | FR: AVANT-PROJET : DRAFT PERMIS; NL: VOORONTWERP : DRAFT VERGUNNING |  |  | 3.2 AP | 3.2 VO
3 | 0 | 0 | 0 | 300 | 3.0.0.0.300 |  |  |  |  | FR: AVANT-PROJET : REMARQUES DRAFT PERMIS(BAFO); NL: VOORONTWERP : OPMERKINGEN DRAFT VERGUNNING (BAFO) |  |  | 3.3 AP | 3.3 VO
3 | 0 | 0 | 0 | 400 | 3.0.0.0.400 |  |  |  |  | FR: AVANT-PROJET : PERMIS; NL: VOORONTWERP : VERGUNNING |  |  | 3.4 AP | 3.4 VO
3 | 0 | 0 | 0 | 001 | 3.0.0.0.001 |  |  |  |  | FR: GÉNÉRALITÉS; NL: ALGEMENE ZAKEN |  |  | 3. AP | 3. VO
3 | 0 | 1 | 0 | 001 | 3.0.1.0.001 |  |  |  |  | FR: TAPORI; NL: TAPORI
3 | 0 | 1 | 1 | 001 | 3.0.1.1.001 |  |  |  |  | FR: TMING - DÉLAI/PLANNING; NL: TIMING - TERMIJN/PLANNING
3 | 0 | 1 | 1 | 001 | 3.0.1.1.001 |  |  |  | K-PMA | FR: Planning global; NL: Overall planning; K-PMA: X | Hoofd mijlpalen bijsturen indien nodig. | Régler les principaux jalons si nécessaire. | 3. AP | 3. VO
[6 empty] | PL | 001 | 3.0.1.1.001.PL.001 | K-PMA | FR: Planning global; NL: Hoofdplanning | Formaat PDF | Format PDF | 3. AP | 3. VO
3 | 0 | 1 | 1 | 002 | 3.0.1.1.002 |  |  |  | K-PMA | FR: Planning des études; NL: Studieplanning; K-PMA: X | Update studieplanning indien nodig. | Mise à jour planning des études si necessaire. | 3. AP | 3. VO
[6 empty] | PL | 001 | 3.0.1.1.002.PL.001 | K-PMA | FR: Planning des études; NL: Studieplanning | Formaat PDF | Format PDF | 3. AP | 3. VO
3 | 0 | 1 | 1 | 301 | 3.0.1.1.301 |  |  |  | W-PMA | FR: Délai d'exécution; NL: Uitvoeringstermijn; W-PMA: X | Meer verfijnde planning met hoofdlijnen | Planification plus raffinée avec contour | 3.3 AP | 3.3 VO | X
[6 empty] | PL | 001 | 3.0.1.1.301.PL.001 | W-PMA | FR: Planification de l'exécution; NL: Uitvoeringsplanning | Formaat PDF | Format PDF | 3.3 AP | 3.3 VO
3 | 0 | 1 | 2 | 001 | 3.0.1.2.001 |  |  |  |  | FR: AMBITION - AMBITION; NL: AMBITION - AMBITIE
3 | 0 | 1 | 2 | 301 | 3.0.1.2.301 |  |  |  | K-PMA | FR: Programme des exigences adapté pour toutes les disciplines; NL: Aangepast programma van eisen voor alle disciplines; K-PMA: X |  |  | 3.3 AP | 3.3 VO | X
[6 empty] | SP | 001 | 3.0.1.2.301.SP.001 | K-PMA | FR: Programme d'exigences; NL: Programma van eisen | Formaat PDF | Format PDF | 3.3 AP | 3.3 VO
3 | 0 | 1 | 2 | 302 | 3.0.1.2.302 |  |  |  | AL | FR: Assistance en vue de l'adaptation du programme des exigences; NL: Assistentie in het licht van de aanpassing van het programma aan de eisen; AL: X |  |  | 3.3 AP | 3.3 VO
3 | 0 | 1 | 3 | 001 | 3.0.1.3.001 |  |  |  |  | FR: PRICE - PRIX; NL: PRICE - PRIJS
3 | 0 | 1 | 3 | 201 | 3.0.1.3.201 |  |  |  | W-PMA | FR: Analyse financière avant-projet Draft Permis AR-STAB-TS-Sécurité incendie; NL: Financiële analyse Voorontwerp Draft Vergunning AR-STAB-TS-Brandveiligheid; W-PMA: X | Raming bouwkosten op het niveau van elementen_standaard structuur meetstaat voor AR-STAB; op basis van kostenkengetallen voor Brandveiligheid; op het niveau van principeschema's voor TS | Estimation des coûts de construction sur base d'éléments_structure standard métré pour AR-STAB; sur base d'éléments pour Sécurité incendie; basé sur des schémas de principe, des tailles d'appareils pour TS | 3.2 AP | 3.2 VO | X
[6 empty] | CE | 001 | 3.0.1.3.201.CE.001 | W-PMA | FR: Estimation de l'avant-projet Draft Permis; NL: Raming Voorontwerp Draft Vergunning | Formaat PDF | Format PDF | 3.2 AP | 3.2 VO
3 | 0 | 1 | 3 | 202 | 3.0.1.3.202 |  |  |  | A-ARG | FR: Vérification et conseil sur l'analyse financière de l'entrepeneur d'avant-projet Draft Permis partie Architecture; NL: Nazicht en advies over financiële analyse Voorontwerp Draft Vergunning aannemer deel Architectuur; A-ARG: X |  |  | 3.2 AP | 3.2 VO | X
[6 empty] | RP | 001 | 3.0.1.3.202.RP.001 | A-ARG | FR: Réponse à l'estimation de l'avant-projet Draft Permis de l'entrepeneur partie Architecture; NL: Reactie op raming Voorontwerp Draft Vergunning aannemer deel Architectuur | Formaat PDF | Format PDF | 3.2 AP | 3.2 VO
3 | 0 | 1 | 3 | 203 | 3.0.1.3.203 |  |  |  | A-ARG | FR: Vérification et conseil sur l'analyse financière de l'entrepeneur d'avant-projet Draft Permis Sécurité incendie; NL: Nazicht en advies over financiële analyse Voorontwerp Draft Vergunning Brandveiligheid aannemer; A-ARG: X |  |  | 3.2 AP | 3.2 VO | X
[6 empty] | RP | 001 | 3.0.1.3.203.RP.001 | A-ARG | FR: Réponse à l'estimation de l'avant-projet Draft Permis de l'entrepeneur Sécurité incendie; NL: Reactie op raming Voorontwerp Draft Vergunning aannemer brandveiligheid | Formaat PDF | Format PDF | 3.2 AP | 3.2 VO
3 | 0 | 1 | 3 | 204 | 3.0.1.3.204 |  |  |  | E-STG | FR: Vérification et conseil sur l'analyse financière de l'entrepeneur d'avant-projet Draft Permis partie de la stabilité; NL: Nazicht en advies over financiële analyse Voorontwerp Draft Vergunning aannemer deel Stabiliteit; E-STG: X |  |  | 3.2 AP | 3.2 VO | X
[6 empty] | RP | 001 | 3.0.1.3.204.RP.001 | E-STG | FR: Réponse à l'estimation de l'avant-projet Draft Permis de l'entrepeneur partie de la stabilité; NL: Reactie op raming Voorontwerp Draft Vergunning aannemer deel Stabiliteit | Formaat PDF | Format PDF | 3.2 AP | 3.2 VO
3 | 0 | 1 | 3 | 205 | 3.0.1.3.205 |  |  |  | E-MEP | FR: Vérification et conseil sur l'analyse financière de l'entrepeneur d'avant-projet Draft Permis partie de Techniques; NL: Nazicht en advies over financiële analyse Voorontwerp Draft Vergunning aannemer deel Technieken; E-MEP: X |  |  | 3.2 AP | 3.2 VO | X
[6 empty] | RP | 001 | 3.0.1.3.205.RP.001 | E-MEP | FR: Réponse à l'estimation de l'avant-projet Draft Permis de l'entrepeneur partie de Techniques; NL: Reactie op raming Voorontwerp Draft Vergunning aannemer deel Technieken | Formaat PDF | Format PDF | 3.2 AP | 3.2 VO
3 | 0 | 1 | 3 | 301 | 3.0.1.3.301 |  |  |  | W-PMA | FR: Prix budget selon les dispositions contractuelles; NL: Budgetprijs naargelang de contractuele bepalingen; W-PMA: X | Raming bouwkosten op het niveau van elementen_standaard structuur meetstaat voor AR-STAB; op basis van kostenkengetallen voor Brandveiligheid; op het niveau van principescema's voor TS- Update na verwerkte opmerkingen | Estimation des coûts de construction sur base d'éléments_structure standard métré pour AR-STAB; sur base d'éléments pour Sécurité incendie; basé sur des schémas de principe, des tailles d'appareils pour TS - Mise à jour après traitement des commentaires | 3.3 AP | 3.3 VO | X
[6 empty] | CE | 001 | 3.0.1.3.301.CE.001 | W-PMA | FR: Estimation de l'avant-projet; NL: Raming Voorontwerp | Formaat PDF | Format PDF | 3.3 AP | 3.3 VO
3 | 0 | 1 | 3 | 302 | 3.0.1.3.302 |  |  |  | W-PMA | FR: Aspects liés aux prix; NL: Prijsgerelateerde aspecten; W-PMA: X |  |  | 3.3 AP | 3.3 VO | X
[6 empty] | RP | 001 | 3.0.1.3.302.RP.001 | W-PMA | FR: Aspects liés aux prix; NL: Prijsgerelateerde aspecten | Formaat PDF | Format PDF | 3.3 AP | 3.3 VO
3 | 0 | 1 | 4 | 001 | 3.0.1.4.001 |  |  |  |  | FR: ORGANISATION - ORGANISATION; NL: ORGANISATION - ORGANISATIE
3 | 0 | 1 | 4 | 001 | 3.0.1.4.001 |  |  |  | -- | FR: Rédaction des rapports de réunions de conception / techniques avant-projet; NL: Opmaak verslagen Ontwerp / technische meetings Voorontwerp |  |  | 3. AP | 3. VO | X
[6 empty] | MI | 001 | 3.0.1.4.001.MI.001 | -- | FR: Rapports des réunions techniques de l'avant-projet; NL: Verslagen technische meetings voorontwerp | Formaat PDF | Format PDF | 3. AP | 3. VO
3 | 0 | 1 | 4 | 002 | 3.0.1.4.002 |  |  |  | AL | FR: Input rapports pour chaque discipline (Architecture, abbords, stabilité, techniques, acoustique, PEB, ...) (le cas échéant); NL: Input verslagen voor iedere discipline (Architectuur, buitenaanleg, stabiliteit, technieken, akoestiek, EPB, …)(indien van toepassing); AL: X |  |  | 3. AP | 3. VO | X
[6 empty] | MI | 001 | 3.0.1.4.002.MI.001 | AL | FR: Input rapports (le cas échéant); NL: Input verslagen voor iedere discipline (indien van toepassing) | Formaat PDF | Format PDF | 3. AP | 3. VO
3 | 0 | 1 | 4 | 003 | 3.0.1.4.003 |  |  |  | AL | FR: Commentaires aux rapports de réunions de conception / techniques; NL: Feedback op Verslag Ontwerp / technische meetings; AL: X |  |  | 3. AP | 3. VO | X
[6 empty] | MI | 001 | 3.0.1.4.003.MI.001 | AL | FR: Réponse aux rapports (le cas échéant); NL: Reactie op verslagen (indien van toepassing) | Formaat PDF | Format PDF | 3. AP | 3. VO
3 | 0 | 1 | 4 | 004 | 3.0.1.4.004 |  |  |  | K-PMA | FR: Étapes administratives éventuelles pour obtenir des subsides/un financement du projet; NL: Mogelijke administratieve stappen om subsidies / financiering voor het project te verkrijgen; K-PMA: X |  |  | 3. AP | 3. VO
3 | 0 | 1 | 4 | 005 | 3.0.1.4.005 |  |  |  | K-PMA | FR: Assistance administrative pour l'obtention de subsides; NL: Administratieve assistentie bij het bekomen van subsidies; K-PMA: X |  |  | 3. AP | 3. VO
3 | 0 | 1 | 4 | 006 | 3.0.1.4.006 |  |  |  | K-PMA | FR: Assistance pour l'obtention de certificats et labels; NL: Assistentie bij het bekomen van certificaten en labels; K-PMA: X |  |  | 3. AP | 3. VO
3 | 0 | 1 | 4 | 007 | 3.0.1.4.007 |  |  |  | K-PMA | FR: Concertation avec toutes les instances concernées concernant des permis; NL: Concertatie met alle betrokken instanties mtb de vergunningen; K-PMA: X |  |  | 3. AP | 3. VO
3 | 0 | 1 | 4 | 008 | 3.0.1.4.008 |  |  |  | A-ARG | FR: Concertation avec toutes les instances concernées concernant des permis; NL: Concertatie met alle betrokken instanties mtb de vergunningen; A-ARG: X |  |  | 3. AP | 3. VO
3 | 0 | 1 | 4 | 101 | 3.0.1.4.101 |  |  |  | K-PMA | FR: Etablissement organisation des réunions; NL: Vastleggen overlegstructuur; K-PMA: X |  |  | 3.1 AP | 3.1 VO
3 | 0 | 1 | 4 | 102 | 3.0.1.4.102 |  |  |  | K-PMA | FR: Préparation des permis et de l'étude EIE (si nécessaire), dossier de démolition nécessaire (inventaire de démolition), permis de drainage /de rabattement des eaux sousterraines; NL: Voorbereiding Vergunningen, MER studie (indien noodzakelijk), afbraaksossier noodzakelijk (sloopinventaris), bemalingsvergunning; K-PMA: X | Nakijken of Milieueffectenrapport noodzakelijk is en eventuele opstart en opvolging organiseren, afbraakdossier noodzakelijk, vergunningen eigen aan de werking van de opdrachtgever | Vérifiez si une étude d'impact sur l'environnement est nécessaire et organisez le démarrage et le suivi, dossier de démolition nécessaire, permis propres au fonctionnement du donneur d'ordre | 3.1 AP | 3.1 VO | X
[6 empty] | SN | 001 | 3.0.1.4.102.SN.001 | K-PMA | FR: Liste des permis nécessaires; NL: Lijst nodige vergunningen | Formaat PDF | Format PDF | 3.1 AP | 3.1 VO
3 | 0 | 1 | 4 | 103 | 3.0.1.4.103 |  |  |  | A-ARG | FR: Assistance lors de devoirs complémentaires dans le cadre de la demande des permis; NL: Assisentie bij bijkomende verplichtingen in het kader van de vergunningen; A-ARG: X |  |  | 3.1 AP | 3.1 VO
3 | 0 | 1 | 4 | 201 | 3.0.1.4.201 |  |  |  | K-PMA | FR: Préparation Dossier administratif Permis; NL: Voorbereiding Administratief dossier Vergunningen; K-PMA: X | Voorbereiding van lijst van nodige administratieve documenten | Préparation de la liste des documents administratifs nécessaires | 3.2 AP | 3.2 VO
3 | 0 | 1 | 4 | 202 | 3.0.1.4.202 |  |  |  | A-ARG | FR: Préparation Dossier administratif Permis; NL: Voorbereiding Administratief dossier Vergunningen; A-ARG: X | Voorbereiding van lijst van nodige administratieve documenten | Préparation de la liste des documents administratifs nécessaires | 3.2 AP | 3.2 VO | X
[6 empty] | SN | 001 | 3.0.1.4.202.SN.001 | A-ARG | FR: Liste des documents administratifs nécessaires; NL: Lijst van nodige administratieve documenten | Formaat xlsx - PDF | Format xlsx - PDF | 3.2 AP | 3.2 VO
3 | 0 | 1 | 4 | 203 | 3.0.1.4.203 |  |  |  | A-ARG | FR: Préparation Dossier graphique Permis; NL: Voorbereiding Grafisch dossier Vergunning; A-ARG: X | Voorbereiding van lijst van nodige grafische documenten | Préparation de la liste des documents graphiques nécessaires | 3.2 AP | 3.2 VO | X
[6 empty] | SN | 001 | 3.0.1.4.203.SN.001 | A-ARG | FR: Liste des documents graphiques nécessaires; NL: Lijst van nodige grafische documenten | Formaat xlsx - PDF | Format xlsx - PDF | 3.2 AP | 3.2 VO
3 | 0 | 1 | 4 | 204 | 3.0.1.4.204 |  |  |  | K-PMA | FR: Une consultation est demandée avec la commune pour vérifier Permis Draft; NL: Overleg aangevragen met de gemeente voor aftoetsing van de Draft Vergunning; K-PMA: X |  |  | 3.4 AP | 3.4 VO
3 | 0 | 1 | 4 | 401 | 3.0.1.4.401 |  |  |  | K-PMA | FR: Approbation, signature et soumission de la demande de permis environnemental; NL: Tekenen en indienen omgevingsvergunning, milieuvergunning,…; K-PMA: X |  |  | 3.4 AP | 3.4 VO
3 | 0 | 1 | 4 | 402 | 3.0.1.4.402 |  |  |  | K-PMA | FR: Suivi dossier de demande de permis environnemental jusqu'au permis; NL: Opvolging van het aanvraagdossier omgevingsvergunning tot aan de vergunning; K-PMA: X |  |  | 3.4 AP | 3.4 VO | X
[6 empty] | CF | 001 | 3.0.1.4.402.CF.001 | K-PMA | FR: Résultat de la décision de permis; NL: Resultaat beslissing vergunning | Formaat PDF | Format PDF | 3.4 AP | 3.4 VO
3 | 0 | 1 | 4 | 403 | 3.0.1.4.403 |  |  |  | K-PMA | FR: Introduction de recours éventuels contre le permis d'urbanisme; NL: Indiening van eventueel beroep tegen de stedenbouwkundige vergunning; K-PMA: X |  |  | 3.4 AP | 3.4 VO | X
[6 empty] | RP | 001 | 3.0.1.4.403.RP.001 | K-PMA | FR: Recours contre le permis; NL: Beroep tegen vergunning | Formaat PDF | Format PDF | 3.4 AP | 3.4 VO
3 | 0 | 1 | 5 | 001 | 3.0.1.5.001 |  |  |  |  | FR: RISKS; NL: RISKS
3 | 0 | 1 | 5 | 001 | 3.0.1.5.001 |  |  |  | AL | FR: Responsabilité Civile; NL: Burgerlijke aansprakelijkheid; AL: X |  |  | 3. AP | 3. VO
3 | 0 | 1 | 5 | 002 | 3.0.1.5.002 |  |  |  | AL | FR: Professional Indemnity; NL: Professional Indemnity; AL: X |  |  | 3. AP | 3. VO
3 | 0 | 1 | 5 | 301 | 3.0.1.5.301 |  |  |  | K-PMA | FR: Mettre à jour l'analyse des risques et affiner les risques; NL: Update risico analyse en verfijning risico's; K-PMA: X |  |  | 3.3 AP | 3.3 VO | X
[6 empty] | RA | 001 | 3.0.1.5.301.RA.001 | K-PMA | FR: Analyse des risques Architecture, Stabilité, Techniques, Environnement; NL: Risicoanalyse Architectuur, Stabiliteit, Technieken, Omgeving | Formaat xlsx - PDF | Format xlsx - PDF | 3.3 AP | 3.3 VO
3 | 0 | 1 | 6 | 001 | 3.0.1.6.001 |  |  |  |  | FR: INFORMATION GESTION; NL: INFORMATIE MANAGEMENT
3 | 0 | 1 | 6 | 001 | 3.0.1.6.001 |  |  |  | -- | FR: Accords sur la gestion de l'information : voir la matrice de gestion de l'information CSTC; NL: Afspraken rond informatiemanagement : zie Informatiemanagementmatrix WTCB | Uitgebreide lijst met taken voor elke clausuleactiviteit en kerntaken uit ISO 19650 die aan het projectteam moet worden toegewezen om de informatiebeheerfunctie te vervullen. | Liste complète des tâches pour chaque activité de clause et tâches essentielles de la norme ISO 19650 à attribuer à l'équipe de projet pour remplir la fonction de gestion de l'information. | 3. AP | 3. VO | X
[6 empty] | PL | 001 | 3.0.1.6.001.PL.001 | -- | FR: Plan d'information global; NL: Globaal Informatieplan(MIDP) | Formaat PDF | Format PDF | 3. AP | 3. VO
[6 empty] | PL | 002 | 3.0.1.6.001.PL.002 | AL | FR: Plan d'information par discipline (TIDP); NL: Informatieplan per discipline (TIDP) | Formaat PDF | Format PDF | 3. AP | 3. VO
[6 empty] | MS | 003 | 3.0.1.6.001.MS.003 | -- | FR: PRE BIM Plan d'exécution; NL: PRE BIM Uitvoeringsplan | Formaat PDF | Format PDF | 3.1 AP | 3.1 VO
[6 empty] | MS | 004 | 3.0.1.6.001.MS.004 | -- | FR: Plan de mobilisation (plan de formation); NL: Mobilisatie-opleidingsplan | Formaat PDF | Format PDF | 3.1 AP | 3.1 VO
[6 empty] | RA | 005 | 3.0.1.6.001.RA.005 | -- | FR: Registre des risques BIM (des risques liés à la fourniture de l'information selon les accords); NL: Risico's ivm het aanleveren van de informatie volgens de afspraken | Formaat PDF | Format PDF | 3.1 AP | 3.1 VO
3 | 0 | 1 | 6 | 101 | 3.0.1.6.101 |  |  |  | K-PMA | FR: Synthèse des remarques de projet d’esquisse; NL: Samenvatting opmerkingen op schetsontwerp; K-PMA: X | Syntheserapport met effecten van de opmerkingen ten behoeve van alle bouwpartners | Rapport de synthèse avec effets des remarques en vue de tous les partenaires de l'équipe | 3.1 AP | 3.1 VO | X
[6 empty] | RP | 001 | 3.0.1.6.101.RP.001 | K-PMA | FR: Rapport de synthèse avec des remarques à traiter de l'esquisse; NL: Syntheserapport met te verwerken opmerkingen op schetsontwerp | Formaat PDF | Format PDF | 3.1 AP | 3.1 VO
3 | 0 | 1 | 6 | 301 | 3.0.1.6.301 |  |  |  | K-PMA | FR: Synthèse des remarques du Draft Permis; NL: Samenvatting opmerkingen op Draft Vergunning; K-PMA: X | Syntheserapport met effecten van de opmerkingen ten behoeve van alle bouwpartners | Rapport de synthèse avec effets des remarques en vue de tous les partenaires de l'équipe | 3.3 AP | 3.3 VO | X
[6 empty] | RP | 001 | 3.0.1.6.301.RP.001 | K-PMA | FR: Rapport de synthèse avec des remarques à traiter de l'avant-projet Draft Permis; NL: Syntheserapport met te verwerken opmerkingen op Voorontwerp Draft vergunning | Formaat PDF | Format PDF | 3.3 AP | 3.3 VO
3 | 0 | 1 | 6 | 302 | 3.0.1.6.302 |  |  |  | K-PMA | FR: Élaboration Cahier des Charges de vente Draft; NL: Opstellen Draft Verkoopslastenboek; K-PMA: X | opstellen verkoopslastenboek met consultatie van AR-STAB-TS-EG | élaboration Cahier des Charges de vente avec consultation de AR-STAB-TS-EG | 3.3 AP | 3.3 VO | X
[6 empty] | SP | 001 | 3.0.1.6.302.SP.001 | K-PMA | FR: Cahier des Charges de vente Draft; NL: Draft Verkoopslastenboek | Formaat PDF | Format PDF | 3.3 AP | 3.3 VO
3 | 0 | 2 | 0 | 001 | 3.0.2.0.001 |  |  |  |  | FR: EXISTING SITUATION - SITUATION EXISTANTE; NL: EXISTING SITUATION - BESTAANDE SITUATIE
3 | 0 | 2 | 1 | 001 | 3.0.2.1.001 |  |  |  |  | FR: MESURAGE; NL: OPMETING
3 | 0 | 2 | 1 | 101 | 3.0.2.1.101 |  |  |  | E-LSU | FR: Inventaire situation existante / état des lieux (terrain propre / bâtiment et environnement); NL: Inventaris bestaande toestand / plaatsbeschrijving (eigen terrein / gebouw en omgeving); E-LSU: X |  |  | 3.1 AP | 3.1 VO | X
[6 empty] | SN | 001 | 3.0.2.1.101.SN.001 | E-LSU | FR: Inventaire situation existante; NL: Inventaris bestaande toestand | Formaat PDF | Format PDF | 3.1 AP | 3.1 VO
3 | 0 | 2 | 1 | 102 | 3.0.2.1.102 |  |  |  | K-PMA | FR: Régler mitoyennetés; NL: Mandeligheden regelen; K-PMA: X |  |  | 3.1 AP | 3.1 VO
3 | 0 | 2 | 2 | 001 | 3.0.2.2.001 |  |  |  |  | FR: AMIANTE; NL: ASBEST
3 | 0 | 2 | 2 | 101 | 3.0.2.2.101 |  |  |  | A-ARG | FR: Obligation d'informer sur le risque d'amiante et de demander l'inventaire pendant les études; NL: Verplichting om te informeren naar risico op asbest en opvragen asbestinventaris tijdens de studies; A-ARG: X |  |  | 3.1 AP | 3.1 VO | X
[6 empty] | RP | 001 | 3.0.2.2.101.RP.001 | A-ARG | FR: Obligations légales amiante; NL: Asbest wettelijke verplichtingen | Formaat PDF | Format PDF | 3.1 AP | 3.1 VO
[6 empty] | SN | 002 | 3.0.2.2.101.SN.002 | A-ARG | FR: Inventaire amiante; NL: Asbest inventaris | Formaat PDF | Format PDF | 3.1 AP | 3.1 VO
3 | 0 | 2 | 3 | 001 | 3.0.2.3.001 |  |  |  |  | FR: ÉTUDE DU SOL; NL: GRONDONDERZOEK
3 | 0 | 2 | 3 | 101 | 3.0.2.3.101 |  |  |  | E-ENV | FR: Aspects environnementaux_Obligations légales en matière de terrassement; NL: Milieuhygiënische aspecten_Wettelijke verplichtingen mbt grondverzet; E-ENV: X |  |  | 3.1 AP | 3.1 VO | X
[6 empty] | RP | 001 | 3.0.2.3.101.RP.001 | E-ENV | FR: Obligations légales en matière de terrassement; NL: Grondverzet wettelijke verplichtingen | Formaat PDF | Format PDF | 3.1 AP | 3.1 VO
3 | 0 | 2 | 4 | 001 | 3.0.2.4.001 |  |  |  |  | FR: ARCHÉOLOGIE; NL: ARCHEOLOGIE
3 | 0 | 2 | 4 | 101 | 3.0.2.4.101 |  |  |  | K-PMA | FR: Obligations légales en matière d'étude archéologique; NL: Wettelijke verplichtingen met betrekking tot archeologische studies; K-PMA: X |  |  | 3.1 AP | 3.1 VO | X
[6 empty] | RP | 001 | 3.0.2.4.101.RP.001 | K-PMA | FR: Obligations légales en matière d'étude archéologique; NL: Archeologische studies wettelijke verplichtingen | Formaat PDF | Format PDF | 3.1 AP | 3.1 VO
3 | 0 | 2 | 5 | 001 | 3.0.2.5.001 |  |  |  |  | FR: IMPÉTRANTS; NL: NUTSLEIDINGEN
3 | 0 | 2 | 6 | 001 | 3.0.2.6.001 |  |  |  |  | FR: CIRCULATION; NL: VERKEER
3 | 0 | 2 | 7 | 001 | 3.0.2.7.001 |  |  |  |  | FR: URBANISME; NL: STEDEBOUW
3 | 0 | 3 | 0 | 001 | 3.0.3.0.001 |  |  |  |  | FR: COORDINATION - COORDINATION; NL: COORDINATION - COÖRDINATIE
3 | 0 | 3 | 0 | 001 | 3.0.3.0.001 |  |  |  | A-ARG | FR: Coordination avec les différents intervenants pour la conception; NL: Coördinatie van de verschillende actoren in het ontwerp; A-ARG: X |  |  | 3. AP | 3. VO
3 | 0 | 3 | 0 | 202 | 3.0.3.0.202 |  |  |  | A-ARG | FR: Coordination et intégration des conseils/projets participants (structure, techniques, incendie, etc.); NL: Coördineren en integreren van adviezen/ontwerpen participanten (structuur, technieken, brand, …); A-ARG: X | Verzameld en inhoudelijk gecoördineerd voorontwerp | Avant-projet rassemblé et coordonné_modèle architecture et stabilité avec coordination de base | 3.2 AP | 3.2 VO
3 | 0 | 3 | 0 | 201 | 3.0.3.0.201 |  |  |  | -- | FR: Coordination de base basée sur le BIM; NL: Basis coördinatie aan de hand van BIM model stabiliteit en architectuur | Basis coördinatie van de Onderbouw - van een type zone AR -STAB | Coordination de base de la sous-structure - d'une zone de type AR -STAB | 3.2 AP | 3.2 VO | X
[6 empty] | PL | 001 | 3.0.3.0.201.PL.001 | -- | FR: Planning de la coordination; NL: Coördinatieplanning | Formaat PDF | Format PDF | 3.2 AP | 3.2 VO
[6 empty] | CM | 001 | 3.0.3.0.201.CM.001 | -- | FR: Modèle de coordination; NL: Coördinatiemodel | Formaat smc / nwd / bcp | Format smc / nwd / bcp | 3.2 AP | 3.2 VO
3 | 0 | 3 | 0 | 301 | 3.0.3.0.301 |  |  |  | -- | FR: Coordination de base basée sur le BIM; NL: Basis coördinatie aan de hand van BIM model stabiliteit en architectuur | Basis coördinatie van de Onderbouw - van een type zone AR -STAB, Update Coördinatiemodel | Coordination de base de la sous-structure - d'une zone de type AR -STAB, Mise à jour Modèle de coordination | 3.3 AP | 3.3 VO
3 | 1 | 0 | 0 | 001 | 3.1.0.0.001 |  |  |  |  | FR: ARCHITECTURE; NL: ARCHITECTUUR |  |  | 3. AP | 3. VO
3 | 1 | 1 | 0 | 001 | 3.1.1.0.001 |  |  |  |  | FR: CONCEPTION; NL: ONTWERP
3 | 1 | 1 | 0 | 101 | 3.1.1.0.101 |  |  |  | A-ARG | FR: Élaboration insertion urbanistique définitive bâtiment; NL: Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouwen; A-ARG: X | Situatieplan, definitieve positionering gebouwen, omgevingsaanleg en ontsluiting | Plan de situation, postionnement définitif des bâtiments, abords et accès | 3.1 AP | 3.1 VO | X
[6 empty] | DR | 001 | 3.1.1.0.101.DR.001 | A-ARG | FR: Plan environnement; NL: Omgevingsplan | Formaat PDF - DWG,schaal 1:200 | Format PDF - DWG, échelle 1:200 | 3.1 AP | 3.1 VO
[6 empty] | DR | 002 | 3.1.1.0.101.DR.002 | A-ARG | FR: Profils de terrain; NL: Terreinprofielen | Formaat PDF - DWG,schaal 1:200 | Format PDF - DWG, échelle 1:200 | 3.1 AP | 3.1 VO
3 | 1 | 1 | 0 | 102 | 3.1.1.0.102 |  |  |  | A-ARG | FR: Élaboration répartition fonctionnelle et spatiale bâtiments et paysage; NL: Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouwen; A-ARG: X | Plattegronden sch. 1/200 met definitieve positionering van gebruikersfuncties, landschapselementen en ruimtelijke integratie van structuur en installaties- opstart model Voorontwerp (AR-STAB) volgens BIM afspraken | Plans échelle 1/200 avec poistion définitive des fonctions, éléments paysagers et intégration spatiale de la structure et des installations techniques -début du modèle Avant-projet (AR-STAB) selon accords BIM | 3.1 AP | 3.1 VO | X
[6 empty] | DR | 001 | 3.1.1.0.102.DR.001 | A-ARG | FR: Plans de fonctions et de zonages par type d'étage; NL: Functie-, vlekkenplannen per type verdieping | Formaat PDF - DWG,schaal 1:200 | Format PDF - DWG, échelle 1:200 | 3.1 AP | 3.1 VO
[6 empty] | M3 | 002 | 3.1.1.0.102.M3.002 | -- | FR: Masterfile BIM; NL: Masterfile BIM | Formaat natief & ifc, afgewerkte vloerniveaus - assen - referentiepunt | Format native & ifc, niveaux de sol fini - axes - point de référence | 3.1 AP | 3.1 VO
3 | 1 | 1 | 0 | 103 | 3.1.1.0.103 |  |  |  | A-ARG | FR: Élaboration formes architectoniques bâtiment; NL: Vastleggen architectonische verschijningsvorm gebouw; A-ARG: X | Principe-geveltekeningen en aanzichten sch 1/200 met plaats van bouwdelen en geveldelen. | Dessins de principe des façades échelle 1/200 avec position des éléments de construction et de façade. | 3.1 AP | 3.1 VO | X
[6 empty] | DR | 001 | 3.1.1.0.103.DR.001 | A-ARG | FR: Façades; NL: Gevels | Formaat PDF - DWG,schaal 1:200 | Format PDF - DWG, échelle 1:200 | 3.1 AP | 3.1 VO
[6 empty] | DR | 002 | 3.1.1.0.103.DR.002 | A-ARG | FR: Coupes; NL: Sneden | Formaat PDF - DWG,schaal 1:200 | Format PDF - DWG, échelle 1:200 | 3.1 AP | 3.1 VO
3 | 1 | 1 | 0 | 104 | 3.1.1.0.104 |  |  |  | A-ARG | FR: Conception matérialisation globale bâtiments et paysage; NL: Ontwerpen globale materialisatie gebouwen; A-ARG: X | Kenmerkende fragmenten in doorsnede, aanzichten en principedetails bouwkundig werk met globale maatvoering en materialisatie voor zover relevant voor de globale beeldvorming, structurele, bouwfysische en installatietechnische berekeningen. Omschrijving van toe te passen materialen en afwerkingen. | Eléments caracteristiques en coupe, vue et détails de principe avec dimensions globales et matérialisation pour autant que d'ordre général d'image, calculs structurels, physiques et techniques. Description des matériaux et parachèvements. | 3.1 AP | 3.1 VO | X
[6 empty] | DE | 001 | 3.1.1.0.104.DE.001 | A-ARG | FR: Aperçu des profils de sol, structure-épaisseur-matériau; NL: Overzicht vloerprofielen, opbouw-dikte-materiaalomschrijving | Formaat PDF - DWG,schaal 1:10 | Format PDF - DWG, échelle 1:10 | 3.1 AP | 3.1 VO
[6 empty] | DE | 002 | 3.1.1.0.104.DE.002 | A-ARG | FR: Aperçu des profils de mur et de façade, structure-épaisseur-matériau; NL: Overzicht wand-en gevelprofielen, opbouw-dikte-materiaalomschrijving | Formaat PDF - DWG,schaal 1:10 | Format PDF - DWG, échelle 1:10 | 3.1 AP | 3.1 VO
3 | 1 | 1 | 0 | 201 | 3.1.1.0.201 |  |  |  | A-ARG | FR: Analyse quantitative avant-projet, tableau de superficie (BACS : BVO, BUO, etc.); NL: Kwantitatieve analyse voorontwerp, oppervlaktetabel (BVO,….); A-ARG: X | Oppervlakteanalyse voorontwerp, opmaken tabel, room by room | Analyse des superficies de l'avant-projet, rédaction tableau, room by room | 3.2 AP | 3.2 VO | X
[6 empty] | CA | 001 | 3.1.1.0.201.CA.001 | A-ARG | FR: Table de surface; NL: Oppervlaktetabel | Formaat PDF - xlsx | Format PDF - xlsx | 3.2 AP | 3.2 VO
[6 empty] | SN | 002 | 3.1.1.0.201.SN.002 | A-ARG | FR: Room by Room; NL: Room by Room | Formaat PDF - xlsx | Format PDF - xlsx | 3.2 AP | 3.2 VO
[6 empty] | CE | 003 | 3.1.1.0.201.CE.003 | A-ARG | FR: Estimation des éléments, structure standard métré pour AR-STAB; NL: Elementenraming basis standaard meetstaat AR-STAB | Formaat PDF - xlsx | Format PDF - xlsx | 3.2 AP | 3.2 VO
3 | 1 | 1 | 0 | 202 | 3.1.1.0.202 |  |  |  | A-ARG | FR: Fournir Permis Draft; NL: Aanleveren Draft Vergunning; A-ARG: X | Aanleveren van de Draft vergunning op basis van de lijst van grafische documenten, 2D output consistent uit gecoördineerd model AR-STAB | Fournir le Permis Draft sur la base de la liste des documents graphiques, 2D output cohérente à partir du modèle coordonné AR-STAB | 3.2 AP | 3.2 VO | X
[6 empty] | M3 | 001 | 3.1.1.0.202.M3.001 | A-ARG | FR: Modèle Avant-projet; NL: Model Voorontwerp | Formaat natief | Format native | 3.2 AP | 3.2 VO
[6 empty] | M3 | 002 | 3.1.1.0.202.M3.002 | A-ARG | FR: Modèle Avant-projet_éléments architecturaux; NL: Model Voorontwerp_architecturale elementen | Formaat ifc | Format ifc | 3.2 AP | 3.2 VO
[6 empty] | M3 | 003 | 3.1.1.0.202.M3.003 | -- | FR: Modèle Avant-projet_éléments structurels; NL: Model Voorontwerp_structurele elementen | Formaat ifc | Format ifc | 3.2 AP | 3.2 VO
[6 empty] | DR | 004 | 3.1.1.0.202.DR.004 | A-ARG | FR: Plan du lieu; NL: Liggingsplan | Formaat PDF, schaal 1:1000 | Format PDF, échelle 1:1000 | 3.2 AP | 3.2 VO
[6 empty] | DR | 005 | 3.1.1.0.202.DR.005 | A-ARG | FR: Plan environnement; NL: Omgevingsplan | Formaat PDF, schaal 1:500 | Format PDF, échelle 1:500 | 3.2 AP | 3.2 VO
[6 empty] | DR | 006 | 3.1.1.0.202.DR.006 | A-ARG | FR: Plans d'implantation; NL: Inplantingsplannen | Formaat PDF, Bestaande en nieuwe toestand, schaal 1:200 | Format PDF, Etat existant et neuf, échelle 1:200 | 3.2 AP | 3.2 VO
[6 empty] | DR | 007 | 3.1.1.0.202.DR.007 | A-ARG | FR: Profils de terrain; NL: Terreinprofielen | Formaat PDF, Bestaande en nieuwe toestand, schaal 1:200 | Format PDF, Etat existant et neuf, échelle 1:200 | 3.2 AP | 3.2 VO
[6 empty] | DR | 008 | 3.1.1.0.202.DR.008 | A-ARG | FR: Plans d'étage démolition; NL: Plattegronden Afbraak | Formaat PDF, Bestaande toestand en afbraak, schaal 1:200 | Format PDF, Etat existant et démolition, échelle 1:200 | 3.2 AP | 3.2 VO
[6 empty] | DR | 009 | 3.1.1.0.202.DR.009 | A-ARG | FR: Plans d'étage état neuf; NL: Plattegronden nieuwe toestand | Formaat PDF, Nieuwe toestand consistent uit model, riolering - typeverdiepingen - dak - legende, schaal 1:100 | Format PDF, État neuf conforme au modèle, égouts - étages de type - toiture, échelle 1:100 | 3.2 AP | 3.2 VO
[6 empty] | DR | 010 | 3.1.1.0.202.DR.010 | A-ARG | FR: Façades état neuf; NL: Gevels nieuwe toestand | Formaat PDF, Nieuwe toestand consistent uit model, legende materialisatie, schaal 1:100 | Format PDF, État neuf conforme au modèle, légende avec matérialisation, échelle 1:100 | 3.2 AP | 3.2 VO
[6 empty] | DR | 011 | 3.1.1.0.202.DR.011 | A-ARG | FR: Coupe état neuf; NL: Sneden nieuwe toestand | Formaat PDF, Nieuwe toestand consistent uit model, legende materialisatie, schaal 1:100 | Format PDF, État neuf conforme au modèle, légende avec matérialisation, échelle 1:100 | 3.2 AP | 3.2 VO
[6 empty] | DR | 012 | 3.1.1.0.202.DR.012 | A-ARG | FR: Axonométrie; NL: Axonometrie | Formaat PDF, Nieuwe toestand consistent uit model | Format PDF, État neuf conforme au modèle | 3.2 AP | 3.2 VO
3 | 1 | 1 | 0 | 301 | 3.1.1.0.301 |  |  |  | A-ARG | FR: Adaptations concept en fonction des commentaires sur le Permis Draft architecture; NL: Aanpassing van het project in functie van opmerkingen op Draft Vergunning mtb architectuur; A-ARG: X | Update grafische documenten | Mise à jour les documents graphiques | 3.3 AP | 3.3 VO
3 | 1 | 1 | 0 | 302 | 3.1.1.0.302 |  |  |  | A-ARG | FR: Spécifications et détails de principe techniques architecture; NL: Specificaties en technische principedetails mbt architectuur; A-ARG: X | Technische specificaties en principedetails | Spéfications et détails de principe techniques | 3.3 AP | 3.3 VO | X
[6 empty] | DE | 001 | 3.1.1.0.302.DE.001 | A-ARG | FR: Détails de principe; NL: Principedetails | Formaat PDF - DWG,schaal 1:10 | Format PDF - DWG, échelle 1:10 | 3.3 AP | 3.3 VO
3 | 1 | 1 | 0 | 303 | 3.1.1.0.303 |  |  |  | A-ARG | FR: Mise à jour le tableau de superficie (BACS : BVO, BUO, etc.) pour le permis; NL: Update oppervlaktetabel (BVO,….) mtb de vergunning; A-ARG: X | Update oppervlakteanalyse voorontwerp, Update oppervlaktetabel, room by room, elementenraming | Mise à jour le tableau de superficie, room by room, estimation des éléments | 3.3 AP | 3.3 VO
3 | 1 | 1 | 0 | 401 | 3.1.1.0.401 |  |  |  | A-ARG | FR: Établissement d'un permis environnemental de principe partie Architecture; NL: Opmaken principiële omgevingsvergunning deel Architectuur; A-ARG: X | Grafisch en administratief dossier omgevingsvergunning, milieuvergunning, bemalingsvergunning | Dossier graphique et administratif permis d'urbanisme, permis d'environnement, permis de drainage /de rabattement des eaux sousterraines | 3.4 AP | 3.4 VO
[6 empty] | SN | 001 | 3.1.1.0.401.SN.001 | A-ARG | FR: Sommaire; NL: Inhoudstafel | Formaat PDF | Format PDF | 3.4 AP | 3.4 VO
[6 empty] | RP | 002 | 3.1.1.0.401.RP.002 | A-ARG | FR: Formulaire de demande de permis d'urbanisme; NL: Aanvraagformulier stedenbouwkundige bouwvergunning | Formaat PDF | Format PDF | 3.4 AP | 3.4 VO
[6 empty] | RP | 003 | 3.1.1.0.401.RP.003 | A-ARG | FR: Note explicative; NL: Verklarende nota | Formaat PDF | Format PDF | 3.4 AP | 3.4 VO
[6 empty] | PV | 004 | 3.1.1.0.401.PV.004 | A-ARG | FR: Reportage photos; NL: Fotoreportage | Formaat PDF | Format PDF | 3.4 AP | 3.4 VO
[6 empty] | DR | 005 | 3.1.1.0.401.DR.005 | A-ARG | FR: Bundle avec plans de synthèse; NL: Bundel Syntheseplannen | Formaat PDF | Format PDF | 3.4 AP | 3.4 VO
[6 empty] | SN | 006 | 3.1.1.0.401.SN.006 | A-ARG | FR: Liste de plans; NL: Plannenlijst | Formaat PDF | Format PDF | 3.4 AP | 3.4 VO
[6 empty] | RP | 007 | 3.1.1.0.401.RP.007 | A-ARG | FR: Formulaire statistique NIS; NL: Statistisch NIS formulier | Formaat PDF | Format PDF | 3.4 AP | 3.4 VO
[6 empty] | RP | 008 | 3.1.1.0.401.RP.008 | A-ARG | FR: Notes supplémentaires (le cas échéant, démolition, …); NL: Extra nota's (indien van toepassing, afbraak, …) | Formaat PDF | Format PDF | 3.4 AP | 3.4 VO
[6 empty] | RI | 009 | 3.1.1.0.401.RI.009 | K-PMA | FR: Informations sur le titre; NL: Inlichtingen betreffende de eigendomstitel | Formaat PDF | Format PDF | 3.4 AP | 3.4 VO
[6 empty] | RP | 010 | 3.1.1.0.401.RP.010 | K-PMA | FR: Conseils du maître d'oeuvre; NL: Advies bouwmeester | Formaat PDF | Format PDF | 3.4 AP | 3.4 VO
[6 empty] | RP | 011 | 3.1.1.0.401.RP.011 | K-PMA | FR: Recherche de sol; NL: Bodemonderzoek | Formaat PDF | Format PDF | 3.4 AP | 3.4 VO
[6 empty] | RP | 012 | 3.1.1.0.401.RP.012 | K-PMA | FR: Rapport d'impact environnemental (le cas échéant); NL: Millieu Effectenverslag (indien van toepassing) | Formaat PDF | Format PDF | 3.4 AP | 3.4 VO
[6 empty] | RP | 013 | 3.1.1.0.401.RP.013 | K-PMA | FR: Conseils de prévention des incendies; NL: Brandpreventieadvies | Formaat PDF | Format PDF | 3.4 AP | 3.4 VO
[6 empty] | RP | 014 | 3.1.1.0.401.RP.014 | C-EPB | FR: Proposition PEB; NL: EPB-voorstel | Formaat PDF | Format PDF | 3.4 AP | 3.4 VO
[6 empty] | RP | 015 | 3.1.1.0.401.RP.015 | E-ENV | FR: Demande de permis environnemental (le cas échéant); NL: Aanvraag milieuvergunning (indien van toepassing) | Formaat PDF | Format PDF | 3.4 AP | 3.4 VO
[6 empty] | SN | 016 | 3.1.1.0.401.SN.016 | E-ENV | FR: Inventaire des produits dangereux (le cas échéant); NL: Inventaris van gevaarlijke producten (indien van toepassing) | Formaat PDF | Format PDF | 3.4 AP | 3.4 VO
[6 empty] | RP | 017 | 3.1.1.0.401.RP.017 | E-ENV | FR: Ordures, installations de tri (le cas échéant); NL: Vuilnis, voorzieningen voor het sorteren (indien van toepassing) | Formaat PDF | Format PDF | 3.4 AP | 3.4 VO
[6 empty] | RP | 018 | 3.1.1.0.401.RP.018 | E-ENV | FR: Récupération d'eau de pluie (le cas échéant); NL: Regenwaterrecuperatie (indien van toepassing) | Formaat PDF | Format PDF | 3.4 AP | 3.4 VO
[6 empty] | RP | 019 | 3.1.1.0.401.RP.019 | E-ENV | FR: Informations installations techniques (le cas échéant); NL: Informatie technische installaties (indien van toepassing) | Formaat PDF | Format PDF | 3.4 AP | 3.4 VO
[6 empty] | CN | 020 | 3.1.1.0.401.CN.020 | K-PMA | FR: Frais de dossier; NL: Dossierskosten | Formaat PDF | Format PDF | 3.4 AP | 3.4 VO
[6 empty] | RP | 021 | 3.1.1.0.401.RP.021 | K-PMA | FR: Documents spécifiques au projet/au gouvernement; NL: Project/overheids specifieke documenten | Formaat PDF | Format PDF | 3.4 AP | 3.4 VO
3 | 1 | 2 | 0 | 001 | 3.1.2.0.001 |  |  |  |  | FR: INTÉRIEUR; NL: INTERIEUR
3 | 2 | 0 | 0 | 001 | 3.2.0.0.001 |  |  |  |  | FR: STABILITÉ; NL: STABILITEIT |  |  | 3. AP | 3. VO
3 | 2 | 0 | 0 | 101 | 3.2.0.0.101 |  |  |  | E-STG | FR: Élaboration avant-projet stabilité; NL: Opmaken voorontwerp stabiliteit; E-STG: X | Hoofdopzet stabiliteit op grondplannen en snedes 1/200: stiften plannen | Conception générale stabilité sur plans et coupes échelle 1/200: repères plan stabilité | 3.1 AP | 3.1 VO | X
[6 empty] | DR | 001 | 3.2.0.0.101.DR.001 | E-STG | FR: Plans de marquage par type d'étage; NL: Stiftenplannen per type verdieping | Formaat PDF - DWG,schaal 1:200 | Format PDF - DWG, échelle 1:200 | 3.1 AP | 3.1 VO
3 | 2 | 0 | 0 | 201 | 3.2.0.0.201 |  |  |  | E-STG | FR: Mise à jour avant-projet stabilité; NL: Update voorontwerp stabiliteit; E-STG: X | Hoofdopzet stabiliteit op grondplannen en snedes 1/200: schematisch funderingsoverzicht of palenplan met globale plaatsing, aantallen en lengtes van palen / plattegronden van vloeren en daken, incl. globale maatvoering / principedetails van karakteristieke constructieonderdelen / opgave indicatieve wapeningspercentages van constructie-elementen | Conception générale stabilité sur plans et coupes échelle 1/200: vue schématique des fondations ou plan des pieux avec position générale, quantités et longueurs / plans des planchers et toitures, y compris dimensions générales / détails de principe des éléments caractéristiques / indication des ratios d'armature des éléments constructifs. | 3.2 AP | 3.2 VO | X
[6 empty] | DR | 001 | 3.2.0.0.201.DR.001 | E-STG | FR: Plans de marquage par type d'étage; NL: Stiftenplannen per type verdieping | Formaat PDF - DWG,schaal 1:100 | Format PDF - DWG, échelle 1:100 | 3.2 AP | 3.2 VO
[6 empty] | DR | 002 | 3.2.0.0.201.DR.002 | E-STG | FR: Plan avec les principes du chantier; NL: Principes bouwput | Formaat PDF - DWG,schaal 1:100 | Format PDF - DWG, échelle 1:100 | 3.2 AP | 3.2 VO
[6 empty] | DR | 002 | 3.2.0.0.201.DR.002 | E-STG | FR: Surcharges; NL: Overlasten | Formaat PDF - DWG,schaal 1:100 | Format PDF - DWG, échelle 1:100 | 3.2 AP | 3.2 VO
3 | 2 | 0 | 0 | 202 | 3.2.0.0.202 |  |  |  | E-STG | FR: Analyse quantitative avant-projet stabilité; NL: Kwantitatieve analyse voorontwerp stabiliteit; E-STG: X | Meting hoeveelheden op niveau van componenten/elementen-nazicht model AR stabiliteitselementen, nazicht elementenraming uit model AR | Mesurage quantités au niveau éléments-vérifier les éléments de stabilité du modèle AR, examen de l'estimation des éléments du modèle AR | 3.2 AP | 3.2 VO
3 | 2 | 1 | 0 | 301 | 3.2.1.0.301 |  |  |  | E-STG | FR: Adaptations concept en fonction des commentaires sur le Permis Draft stabilité; NL: Aanpassing van het project in functie van opmerkingen op Draft Vergunning mtb stabiliteit; E-STG: X | Update stiftenplannen per type verdieping, principes bouwput, overlasten | Mise à jour plans de marquage par type d'étage, plan avec les principes du chantier, surcharges | 3.3 AP | 3.3 VO
3 | 2 | 1 | 0 | 302 | 3.2.1.0.302 |  |  |  | E-STG | FR: Spécifications et détails de principe techniques stabilité; NL: Specificaties en technische principedetails mbt stabiliteit; E-STG: X | Technische specificaties en principedetails | Spéfications et détails de principe techniques | 3.3 AP | 3.3 VO | X
[6 empty] | DE | 001 | 3.2.1.0.302.DE.001 | E-STG | FR: Détails de principe; NL: Principedetails | Formaat PDF - DWG,schaal 1:10 | Format PDF - DWG, échelle 1:10 | 3.3 AP | 3.3 VO
[6 empty] | CN | 001 | 3.2.1.0.302.CN.001 | E-STG | FR: Notes de calcul; NL: Rekenota's | Formaat PDF | Format PDF | 3.3 AP | 3.3 VO
3 | 3 | 0 | 0 | 001 | 3.3.0.0.001 |  |  |  |  | FR: TECHNIQUES; NL: TECHNIEKEN |  |  | 3. AP | 3. VO
3 | 3 | 0 | 0 | 101 | 3.3.0.0.101 |  |  |  | E-MEP | FR: Élaboration avant-projet Techniques : prédimensionnement; NL: Opmaken voorontwerp Technieken: predimensionering; E-MEP: X | Hoofdopzet Technieken: bepalen principes installaties, energiebalans, berekeningen capaciteiten, bepaling van afmetingen technische ruimten, leidingkanalen, localisatie hoofdtracés van leidingen. Principeschema's installaties. | Conception générale des techniques spéciales: principes des installations, bilan énergétique, dimensionnement des capacités, dimensions des locaux techniques, canalisations, localisations des tracés principaux des conduites. Schémas de principe des installations. | 3.1 AP | 3.1 VO | X
[6 empty] | RP | 001 | 3.3.0.0.101.RP.001 | E-MEP | FR: Concept de techniques par espace; NL: Techniekenconcept per ruimte | Formaat PDF | Format PDF | 3.1 AP | 3.1 VO
[6 empty] | CN | 002 | 3.3.0.0.101.CN.002 | E-MEP | FR: Calcul des débits, débits d'air, chauffage, ....; NL: Berekening debieten, luchtdebieten, verwarming, … | Formaat PDF | Format PDF | 3.1 AP | 3.1 VO
3 | 3 | 0 | 0 | 201 | 3.3.0.0.201 |  |  |  | E-MEP | FR: Élaboration avant-projet Techniques : Modèle avec type gaine, implantation installations de base ; plans de base et schémas; NL: Opmaken voorontwerp Technieken: Model type schacht,inplanting basistoestellen; basisplannen en schema's; E-MEP: X | Hoofdopzet Technieken: opmaken Model Type schacht, inplanting basistoestellen ; grondplannen en relevante snedes 1/200 mbt. tracés van hoofdleidingen, inplanting van grotere toesellen, hoofdborden en -kasten. Aanduiding van inrichting technische ruimten. | Conception générale des techniques spéciales: Modèle avec type gaine, implantation installations de base ; plans et coupes échelle 1/200 en ce qui concerne tracés des conduites principales, implantation des équipements majeurs, tableaux principaux. Indication de l'aménagement des locaux techniques. | 3.2 AP | 3.2 VO | X
[6 empty] | M3 | 001 | 3.3.0.0.201.M3.001 | E-MEP | FR: Modèle Avant-projet; NL: Model Voorontwerp | Type schacht-belangrijke knelpunten, formaat natief & ifc | Type gaine-obstacles importants, format native & ifc | 3.2 AP | 3.2 VO
[6 empty] | DR | 002 | 3.3.0.0.201.DR.002 | E-MEP | FR: Plans de marquage par type d'étage; NL: Stiftenplannen per type verdieping | Formaat PDF - DWG,schaal 1:200 | Format PDF - DWG, échelle 1:200 | 3.2 AP | 3.2 VO
[6 empty] | DR | 003 | 3.3.0.0.201.DR.003 | E-MEP | FR: Coupes (hauteur libre, ...); NL: Snedes (vrijhe hoogte, …) | Formaat PDF - DWG,schaal 1:200 | Format PDF - DWG, échelle 1:200 | 3.2 AP | 3.2 VO
3 | 3 | 0 | 0 | 202 | 3.3.0.0.202 |  |  |  | E-MEP | FR: Analyse quantitative avant-projet techniques; NL: Kwantitatieve analyse voorontwerp technieken; E-MEP: X | Meting hoeveelheden op niveau van componenten/elementen. | Mesurage quantités au niveau éléments | 3.2 AP | 3.2 VO | X
[6 empty] | CE | 001 | 3.3.0.0.201.CE.001 | E-MEP | FR: Estimation des éléments, structure standard métré pour TS; NL: Elementenraming basis standaard meetstaat TS | Formaat PDF - xlsx | Format PDF - xlsx | 3.2 AP | 3.2 VO
3 | 2 | 1 | 0 | 301 | 3.2.1.0.301 |  |  |  | E-MEP | FR: Adaptations concept en fonction des commentaires sur le Permis Draft techniques; NL: Aanpassing van het project in functie van opmerkingen op Draft Vergunning mtb technieken; E-MEP: X | Update Model, stiftenplannen per type verdieping, snedes, berekeningen | Mise à jour du modèle, plans de marquage par type d'étage, coupes, calculs | 3.3 AP | 3.3 VO
3 | 2 | 1 | 0 | 302 | 3.2.1.0.302 |  |  |  | E-MEP | FR: Spécifications et détails de principe techniques techniques; NL: Specificaties en technische principedetails mbt technieken; E-MEP: X | Technische specificaties en principedetails | Spéfications et détails de principe techniques | 3.3 AP | 3.3 VO | X
[6 empty] | DE | 001 | 3.2.1.0.302.DE.001 | E-MEP | FR: Détails de principe; NL: Principedetails | Formaat PDF - DWG,schaal 1:10 | Format PDF - DWG, échelle 1:10 | 3.3 AP | 3.3 VO
3 | 2 | 1 | 0 | 401 | 3.2.1.0.401 |  |  |  | E-MEP | FR: Établissement les documents nécessaires au permis environnemental; NL: Opmaken documenten noodzakelijk voor milieuvergunning; E-MEP: X | Volgens lijst administratieve en grafische documenten vergunning, zie AR | Selon liste des documents administratifs et graphiques permis, voir AR | 3.4 AP | 3.4 VO
[6 empty] | RP | 001 | 3.2.1.0.401.RP.001 | E-MEP | FR: Les documents nécessaires au permis environnemental; NL: Documenten noodzakelijk voor milieuvergunning | Formaat PDF - DWG,schaal 1:10 | Format PDF - DWG, échelle 1:10 | 3.3 AP | 3.3 VO
3 | 3 | 1 | 0 | 001 | 3.3.1.0.001 |  |  |  |  | FR: HVAC; NL: HVAC
3 | 3 | 2 | 0 | 001 | 3.3.2.0.001 |  |  |  |  | FR: ÉLECTRICITÉ; NL: ELEKTRICITEIT
3 | 3 | 3 | 0 | 001 | 3.3.3.0.001 |  |  |  |  | FR: SANITAIRE; NL: SANITAIR
3 | 3 | 4 | 0 | 001 | 3.3.4.0.001 |  |  |  |  | FR: RWA; NL: RWA (ROOK-WARMTE AFVOER)
3 | 3 | 5 | 0 | 001 | 3.3.5.0.001 |  |  |  |  | FR: SPRINKLER; NL: SPRINKLER
3 | 3 | 6 | 0 | 001 | 3.3.6.0.001 |  |  |  |  | FR: ASCENSEURS; NL: LIFTEN
3 | 4 | 0 | 0 | 001 | 3.4.0.0.001 |  |  |  |  | FR: ABORDS; NL: OMGEVINGSAANLEG |  |  | 3. AP | 3. VO
3 | 4 | 0 | 0 | 101 | 3.4.0.0.101 |  |  |  | A-ALA | FR: Établissement projet de concept d'abords; NL: Opmaken voorontwerp buitenaanleg; A-ALA: X | Plattegronden en doorsneden sch. 1/200 met positionering van landschapselementen | Plans et coupes échelle 1/200 avec position des fonctions, éléments paysagers | 3.1 AP | 3.1 VO | X
[6 empty] | PP | 001 | 3.4.0.0.101.PP.001 | A-ALA | FR: Stratégie paysagère; NL: Landschapstrategie | Formaat PDF | Format PDF | 3.1 AP | 3.1 VO
[6 empty] | DR | 002 | 3.4.0.0.101.DR.002 | A-ALA | FR: Masterplan paysagère; NL: Masterplan landschap | Formaat PDF - DWG,schaal 1:200 | Format PDF - DWG, échelle 1:200 | 3.1 AP | 3.1 VO
[6 empty] | DR | 003 | 3.4.0.0.101.DR.003 | A-ALA | FR: Coupes paysagère; NL: Sneden landschap | Formaat PDF - DWG,schaal 1:200 | Format PDF - DWG, échelle 1:200 | 3.1 AP | 3.1 VO
[6 empty] | PP | 004 | 3.4.0.0.101.PP.004 | A-ALA | FR: Présentation de l'avant-projet paysagère avec visualisations; NL: Presentatiebundel voorontwerp landschap met visualisaties | Formaat PDF | Format PDF | 3.1 AP | 3.1 VO
3 | 4 | 0 | 0 | 201 | 3.4.0.0.201 |  |  |  | A-ALA | FR: Mise à jour projet de concept d'abords; NL: Update voorontwerp buitenaanleg; A-ALA: X | Update landschapstrategie, masterplan en sneden landschap, presentatiebundel | Mise à jour stratégie paysagère, masterplan et coupes paysagère, présentation | 3.2 AP | 3.2 VO
3 | 1 | 1 | 0 | 301 | 3.1.1.0.301 |  |  |  | A-ALA | FR: Adaptations concept en fonction des commentaires sur le Permis Draft concernant abords; NL: Aanpassing van het project in functie van opmerkingen op Draft Vergunning mtb buitenaanleg; A-ALA: X | Update landschapstrategie, masterplan en sneden landschap, presentatiebundel | Mise à jour stratégie paysagère, masterplan et coupes paysagère, présentation | 3.3 AP | 3.3 VO
3 | 1 | 1 | 0 | 302 | 3.1.1.0.302 |  |  |  | A-ALA | FR: Spécifications et détails de principe techniques abords; NL: Specificaties en technische principedetails mbt buitenaanleg; A-ALA: X | Technische specificaties en principedetails | Spéfications et détails de principe techniques | 3.3 AP | 3.3 VO | X
[6 empty] | DE | 001 | 3.1.1.0.302.DE.001 | A-ALA | FR: Détails de principe; NL: Principedetails | Formaat PDF - DWG,schaal 1:10 | Format PDF - DWG, échelle 1:10 | 3.3 AP | 3.3 VO
3 | 8 | 0 | 0 | 001 | 3.8.0.0.001 |  |  |  |  | FR: MULTIDISCIPLINAIRE; NL: MULTIDISCIPLINAIR |  |  | 3. AP | 3. VO
3 | 8 | 1 | 0 | 001 | 3.8.1.0.001 |  |  |  |  | FR: CONTROLE; NL: CONTROLE
3 | 1 | 1 | 0 | 301 | 3.1.1.0.301 |  |  |  | Q-QUA | FR: Vérification des détails de base AR-PAY-STAB-TS; NL: Controle principedetaillering AR-PAY-STAB-TS; Q-QUA: X |  |  | 3.3 AP | 3.3 VO | X
3 | 8 | 2 | 0 | 001 | 3.8.2.0.001 |  |  |  |  | FR: SÉCURITÉ EXECUTION; NL: VEILIGHEID TBV DE UITVOERING
3 | 8 | 2 | 0 | 201 | 3.8.2.0.201 |  |  |  | S-HSA | FR: Coordination sécurité projet (obligation légale); NL: Veiligeheidscoördinatie van het project (wettelijke opdracht); S-HSA: X |  |  | 3.2 AP | 3.2 VO
3 | 8 | 2 | 0 | 202 | 3.8.2.0.202 |  |  |  | A-ARG | FR: Coordination avec le coordinateur sécurité; NL: Afstemming met de veiligheidscoördinator; A-ARG: X |  |  | 3.2 AP | 3.2 VO
3 | 8 | 2 | 0 | 203 | 3.8.2.0.203 |  |  |  | M-AMA | FR: Coordination avec le coordinateur sécurité en fonction de la maintenance; NL: Afstemming met de veiligheidscoördinator ifv onderhoud; M-AMA: X |  |  | 3.2 AP | 3.2 VO
3 | 8 | 3 | 0 | 001 | 3.8.3.0.001 |  |  |  |  | FR: PRÉVENTION; NL: PREVENTIE
3 | 8 | 3 | 1 | 001 | 3.8.3.1.001 |  |  |  |  | FR: PRÉVENTION D'INCENDIES; NL: BRANDPREVENTIE
3 | 8 | 3 | 1 | 201 | 3.8.3.1.201 |  |  |  | A-ARG | FR: Élaboration projet sécurité incendie partie Architecture; NL: Opmaken ontwerp brandveiligheid deel Architectuur; A-ARG: X | Uitwerking opzet brandveiligheid (structuur gebouwen, uitrusting gebouwen, signalisatie en andere voorzieningen brandveiligheid | Elaboration du concept sécurité incendie (structure des bâtiments, équipements, signalisation et autres installations sécurité incendie) | 3.2 AP | 3.2 VO | X
[6 empty] | DR | 001 | 3.8.3.1.201.DR.001 | A-ARG | FR: Plans d'étage compartimentation; NL: Plattegronden compartimentering | Formaat PDF, Nieuwe toestand consistent uit model, riolering - typeverdiepingen - dak - legende, schaal 1:100 | Format PDF, État neuf conforme au modèle, égouts - étages de type - toiture, échelle 1:100 | 3.2 AP | 3.2 VO
[6 empty] | DR | 002 | 3.8.3.1.201.DR.002 | A-ARG | FR: Façades état neuf sécurité incendie; NL: Gevels nieuwe toestand Brandweer | Formaat PDF, Nieuwe toestand consistent uit model, legende materialisatie, schaal 1:100 | Format PDF, État neuf conforme au modèle, légende avec matérialisation, échelle 1:100 | 3.2 AP | 3.2 VO
[6 empty] | DR | 003 | 3.8.3.1.201.DR.003 | A-ARG | FR: Coupe état neuf sécurité incendie; NL: Sneden nieuwe toestand Brandweer | Formaat PDF, Nieuwe toestand consistent uit model, legende materialisatie, schaal 1:100 | Format PDF, État neuf conforme au modèle, légende avec matérialisation, échelle 1:100 | 3.2 AP | 3.2 VO
3 | 8 | 3 | 1 | 301 | 3.8.3.1.301 |  |  |  | A-ARG | FR: Adaptations concept en fonction des commentaires sur le Permis Draft sécurité incendie - év. rédaction demande de dérogation; NL: Aanpassing van het project in functie van opmerkingen op Draft Vergunning mtb brandveiligheid - voorbereiden eventuele afwijkingsaanvraag; A-ARG: X | Update compartimenteringsplannen, gevels en sneden brandweer | Mise à jour les plans de compartimentage, les façades et les coupes sécurité incendie | 3.3 AP | 3.3 VO
3 | 8 | 3 | 1 | 302 | 3.8.3.1.302 |  |  |  | K-PMA | FR: Ev. rédaction demande de dérogation sécurité incendie; NL: Opmaak eventuele afwijkingsaanvraag brandveiligheid; K-PMA: X |  |  | 3.3 AP | 3.3 VO | X
[6 empty] | RP | 001 | 3.8.3.1.302.RP.001 | K-PMA | FR: Demande de dérogation sécurité incendie; NL: Afwijkingsaanvraag brandveiligheid | Formaat PDF | Format PDF | 3.3 AP | 3.3 VO
3 | 8 | 3 | 1 | 303 | 3.8.3.1.303 |  |  |  | A-ARG | FR: Spécifications et détails de principe techniques sécurité incendie; NL: Specificaties en technische principedetails mbt brandveiligheid; A-ARG: X | Technische specificaties en principedetails | Spéfications et détails de principe techniques | 3.3 AP | 3.3 VO | X
[6 empty] | DE | 001 | 3.8.3.1.303.DE.001 | A-ARG | FR: Détails de principe sécurité incendie; NL: Principedetails brandveiligheid | Formaat PDF - DWG,schaal 1:10 | Format PDF - DWG, échelle 1:10 | 3.3 AP | 3.3 VO
3 | 8 | 3 | 2 | 001 | 3.8.3.2.001 |  |  |  |  | FR: PRÉVENTION D'EFFRACTION; NL: INBRAAKPREVENTIE
3 | 8 | 4 | 0 | 001 | 3.8.4.0.001 |  |  |  |  | FR: ENVIRONNEMENT; NL: OMGEVING, MILIEU, KLIMAAT
3 | 8 | 4 | 1 | 001 | 3.8.4.1.001 |  |  |  |  | FR: PEB; NL: EPB
3 | 8 | 4 | 1 | 201 | 3.8.4.1.201 |  |  |  | A-EPB | FR: Mise à jour points de départ conceptuels durabilité; NL: Update conceptuele uitgangspunten en ambitieniveau duurzaamheid; A-EPB: X | Update Conceptnota duurzaamheid. | Mise à jour Note de conception durabilité | 3.2 AP | 3.2 VO | X
[6 empty] | RP | 001 | 3.8.4.1.201.RP.001 | A-EPB | FR: Note conceptuelle durabilité; NL: Conceptnota duurzaamheid | Formaat PDF | Format PDF | 3.2 AP | 3.2 VO
3 | 8 | 4 | 1 | 202 | 3.8.4.1.202 |  |  |  | A-EPB | FR: Simulation résultat de durabilité avant-projet; NL: Simulatie duurzaamheidsscore voorontwerp; A-EPB: X | Simulatie duurzaamheidsscore / EPB volgens regionale regels | Simulation du score de durabilité / PEB selon la réglementation régionale. | 3.2 AP | 3.2 VO | X
[6 empty] | RP | 001 | 3.8.4.1.202.RP.001 | A-EPB | FR: Rapport de simulation résultat de durabilité avant-projet; NL: Rapportage van de simulatie duurzaamheidsscore voorontwerp | Formaat PDF | Format PDF | 3.2 AP | 3.2 VO
3 | 8 | 4 | 1 | 301 | 3.8.4.1.301 |  |  |  | A-EPB | FR: Adaptations concept en fonction des commentaires sur le Permis Draft durabilité; NL: Aanpassing van het project in functie van opmerkingen op Draft Vergunning mtb duurzaamheid; A-EPB: X | Update conceptnota duurzaamheid, simulatie duurzaamheidsscore. | Mise à jour note conceptuelle durabilité, rapport de simulation résultat de durabilité | 3.3 AP | 3.3 VO
3 | 8 | 4 | 1 | 302 | 3.8.4.1.302 |  |  |  | A-EPB | FR: Spécifications et détails de principe techniques durabilité; NL: Specificaties en technische principedetails mbt duurzaamheid; A-EPB: X | Technische specificaties en principedetails | Spéfications et détails de principe techniques | 3.3 AP | 3.3 VO | X
[6 empty] | DE | 001 | 3.8.4.1.302.DE.001 | A-EPB | FR: Détails de principe PEB; NL: Principedetails EPB | Formaat PDF - DWG,schaal 1:10 | Format PDF - DWG, échelle 1:10 | 3.3 AP | 3.3 VO
3 | 8 | 4 | 2 | 001 | 3.8.4.2.001 |  |  |  |  | FR: CIRCULARITÉ; NL: CIRCULARITEIT
3 | 8 | 4 | 3 | 001 | 3.8.4.3.001 |  |  |  |  | FR: BREEAM; NL: BREEAM
3 | 8 | 4 | 4 | 001 | 3.8.4.4.001 |  |  |  |  | FR: CO2; NL: C02
3 | 8 | 5 | 0 | 001 | 3.8.5.0.001 |  |  |  |  | FR: CONFORT; NL: COMFORT
3 | 8 | 5 | 1 | 001 | 3.8.5.1.001 |  |  |  |  | FR: ACCESSIBILITÉ; NL: TOEGANKELIJKHEID
3 | 8 | 5 | 2 | 001 | 3.8.5.2.001 |  |  |  |  | FR: ACOUSTIQUE; NL: AKOESTIEK
3 | 8 | 5 | 2 | 201 | 3.8.5.2.201 |  |  |  | E-ACO | FR: Mise à jour points de départ conceptuels acoustique; NL: Update conceptuele uitgangspunten akoestiek; E-ACO: X | Update conceptuele uitgangspunten akoestiek | Mise à jour points de départ conceptuels acoustique | 3.2 AP | 3.2 VO | X
[6 empty] | RP | 001 | 3.8.5.2.201.RP.001 | E-ACO | FR: Note conceptuelle acoustique; NL: Conceptnota akoestiek | Formaat PDF | Format PDF | 3.2 AP | 3.2 VO
3 | 8 | 5 | 2 | 202 | 3.8.5.2.202 |  |  |  | E-ACO | FR: Détermination des principes acoustiques, notes techniques par discipline; NL: Bepaling akoestische principes, technische nota's per discipline; E-ACO: X |  |  | 3.2 AP | 3.2 VO | X
[6 empty] | RP | 001 | 3.8.5.2.202.RP.001 | E-ACO | FR: Principes acoustiques par discipline; NL: Akoestische principes per discipline | Formaat PDF | Format PDF | 3.2 AP | 3.2 VO
[6 empty] | DR | 002 | 3.8.5.2.202.DR.002 | E-ACO | FR: Plans de marquage par type d'étage avec exigences acoustiques (murs, …); NL: Stiftenplannen per type verdieping met akoestische eisen (wanden,…) | Formaat PDF - DWG,schaal 1:200 | Format PDF - DWG, échelle 1:200 | 3.2 AP | 3.2 VO
[6 empty] | DR | 003 | 3.8.5.2.202.DR.003 | E-ACO | FR: Coupes avec exigences acoustiques (sols, …); NL: Sneden met akoestische eisen (vloeren,…) | Formaat PDF - DWG,schaal 1:200 | Format PDF - DWG, échelle 1:200 | 3.2 AP | 3.2 VO
3 | 8 | 5 | 2 | 301 | 3.8.5.2.301 |  |  |  | E-ACO | FR: Adaptations concept en fonction des commentaires sur le Permis Draft acoustique; NL: Aanpassing van het project in functie van opmerkingen op Draft Vergunning mtb akoestiek; E-ACO: X | Update conceptnota, akoestische principes, plannen en sneden met akoestische eisen. | Mise à jour la note conceptuelle, les principes acoustiques, les plans et les coupes avec les exigences acoustiques. | 3.3 AP | 3.3 VO | X
3 | 8 | 5 | 2 | 302 | 3.8.5.2.302 |  |  |  | E-ACO | FR: Spécifications et détails de principe techniques acoustique; NL: Specificaties en technische principedetails mbt akoestiek; E-ACO: X | Technische specificaties en principedetails | Spéfications et détails de principe techniques | 3.3 AP | 3.3 VO | X
[6 empty] | DE | 001 | 3.8.5.2.302.DE.001 | E-ACO | FR: Détails de principe acoustique; NL: Principedetails akoestiek | Formaat PDF - DWG,schaal 1:10 | Format PDF - DWG, échelle 1:10 | 3.3 AP | 3.3 VO
3 | 8 | 6 | 0 | 001 | 3.8.6.0.001 |  |  |  |  | FR: MAINTENANCE; NL: ONDERHOUD
3 | 8 | 6 | 0 | 201 | 3.8.6.0.201 |  |  |  | M-AMA | FR: Suivi des concepts convenus pour les différentes disciplines en fonction de la maintenance; NL: Bewaken afgesproken concepten voor de verschillende disciplines in functie van onderhoud; M-AMA: X |  |  | 3.2 AP | 3.2 VO
3 | 8 | 7 | 0 | 001 | 3.8.7.0.001 |  |  |  |  | FR: QUALITÉ; NL: KWALITEIT
3 | 8 | 7 | 0 | 201 | 3.8.7.0.201 |  |  |  | A-ARG | FR: Contrôle de la qualité Architecture; NL: Kwaliteitszorg Architectuur; A-ARG: X | Toetsing voorontwerp Architectuur aan Bestek en regelgeving en andere disciplines | Vérification avant-projet architecture au programme des exigences et à la réglementation et autres disciplines | 3.2 AP | 3.2 VO | X
[6 empty] | RP | 001 | 3.8.7.0.201.RP.001 | A-ARG | FR: Conclusions de l'évaluation de l'avant-projet d'architecture; NL: Conclusies toetsing voorontwerp architectuur | Formaat PDF | Format PDF | 3.2 AP | 3.2 VO
3 | 8 | 7 | 0 | 202 | 3.8.7.0.202 |  |  |  | A-ALA | FR: Contrôle de la qualité Abords; NL: Kwaliteitszorg Buitenaanleg; A-ALA: X | Toetsing voorontwerp buitenaanleg en landschap aan Bestek en regelgeving en andere disciplines | Vérification avant-projet abords au programme des exigences et à la réglementation et autres disciplines | 3.2 AP | 3.2 VO | X
[6 empty] | RP | 001 | 3.8.7.0.202.RP.001 | A-ALA | FR: Conclusions de l'évaluation de l'avant-projet d'abords; NL: Conclusies toetsing voorontwerp buitenaanleg | Formaat PDF | Format PDF | 3.2 AP | 3.2 VO
3 | 8 | 7 | 0 | 203 | 3.8.7.0.203 |  |  |  | E-STG | FR: Contrôle de la qualité Stabilité; NL: Kwaliteitszorg Stabiliteit; E-STG: X | Toetsing voorontwerp Stabiliteit aan Bestek en regelegeving en andere disciplines | Vérification avant-projet stabilité au programme des exigences et à la réglementation et autres disciplines | 3.2 AP | 3.2 VO | X
[6 empty] | RP | 001 | 3.8.7.0.203.RP.001 | E-STG | FR: Conclusions de l'évaluation de l'avant-projet de stabilité; NL: Conclusies toetsing voorontwerp stabiliteit | Formaat PDF | Format PDF | 3.2 AP | 3.2 VO
3 | 8 | 7 | 0 | 204 | 3.8.7.0.204 |  |  |  | E-MEP | FR: Contrôle de la qualité Techniques spéciales; NL: Kwaliteitszorgn Technieken; E-MEP: X | Toetsing voorontwerp Technieken aan Bestek en regelgeving en andere disciplines | Vérification avant-projet techniques spéciales au programme des exigences et à la réglementation et autres disciplines | 3.2 AP | 3.2 VO | x
[6 empty] | RP | 001 | 3.8.7.0.204.RP.001 | E-MEP | FR: Conclusions de l'évaluation de l'avant-projet des techniques; NL: Conclusies toetsing voorontwerp technieken | Formaat PDF | Format PDF | 3.2 AP | 3.2 VO
3 | 8 | 7 | 0 | 205 | 3.8.7.0.205 |  |  |  | A-ARG | FR: Contrôle de la qualité Sécurité incendie; NL: Kwaliteitszorg Brandveiligheid; A-ARG: X | Toetsing voorontwerp Brandveiligheid aan Bestek en regelgeving en andere disciplines | Vérification avant-projet sécurité incendie au programme des exigences et à la réglementation et autres disciplines | 3.2 AP | 3.2 VO | X
[6 empty] | RP | 001 | 3.8.7.0.205.RP.001 | A-ARG | FR: Conclusions de l'évaluation de l'avant-projet de sécurité incendie; NL: Conclusies toetsing voorontwerp brandveiligheid | Formaat PDF | Format PDF | 3.2 AP | 3.2 VO
3 | 8 | 7 | 0 | 206 | 3.8.7.0.206 |  |  |  | A-EPB | FR: Contrôle de la qualité PEB; NL: Kwaliteitszorg EPB; A-EPB: X | Toetsing voorontwerp EPB en duurzaamheid aan Bestek en regelgeving en andere disciplines | Vérification avant-projet PEB et durabilité au programme des exigences et à la réglementation et autres disciplines | 3.2 AP | 3.2 VO | X
[6 empty] | RP | 001 | 3.8.7.0.206.RP.001 | A-EPB | FR: Conclusions de l'évaluation de l'avant-projet PEB; NL: Conclusies toetsing voorontwerp EPB | Formaat PDF | Format PDF | 3.2 AP | 3.2 VO
3 | 9 | 0 | 0 | 001 | 3.9.0.0.001 |  |  |  |  | FR: APPROBATION PHASE - PHASE D'APPROBATION; NL: APPROBATION PHASE - GOEDKEURINGSFASE
3 | 9 | 0 | 0 | 201 | 3.9.0.0.201 |  |  |  | K-PMA | FR: Vérification avant-projet Permis Draft avec la commune; NL: Aftoetsen Voorontwerp Draft Vergunning met de gemeente; K-PMA: X | Samen met de architect wordt een overleg aangevraagd met de gemeente voor aftoetsing van de Draft Vergunning. | En collaboration avec l'architecte, une consultation est demandée avec la commune pour vérifier Permis Draft. | 3.2 AP | 3.2 VO
[6 empty] | RP | 001 | 3.9.0.0.201.RP.001 | K-PMA | FR: Rapport avec commentaires, décision sur Permis Draft; NL: Verslag met opmerkingen, bemerkingen op Draft vergunning | Formaat PDF | Format PDF | 3.2 AP | 3.2 VO | X
3 | 9 | 0 | 0 | 301 | 3.9.0.0.301 |  |  |  | K-PMA | FR: Approbation avant-projet pour le Permis; NL: Goedkeuring Voorontwerp voor Vergunning; K-PMA: X | Valideren van het voorontwerp, zodat de vergunning kan ingediend worden. | Validation d'avant-projet, afin que le permis puisse être soumis. | 3.3 AP | 3.3 VO
4 | 0 | 0 | 0 | 000 | 4.0.0.0.000 |  |  |  |  | FR: PROJET FINAL; NL: DEFINITIEF ONTWERP |  |  | 4. PF | 4. DO
4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4.0.0.0.100 |  |  |  |  | FR: PROJET FINAL : DÉMARRAGE MISE À JOUR PERMIS; NL: DEFINITIEF ONTWERP : OPSTART UPDATE VERGUNNING |  |  | 4.1 PF | 4.1 DO
4 | 0 | 0 | 0 | 200 | 4.0.0.0.200 |  |  |  |  | FR: PROJET FINAL : FIRST DRAFT; NL: DEFINITIEF ONTWERP : FIRST DRAFT |  |  | 4.2 PF | 4.2 DO
4 | 0 | 0 | 0 | 300 | 4.0.0.0.300 |  |  |  |  | FR: PROJET FINAL : SECOND DRAFT; NL: DEFINITIEF ONTWERP : SECOND DRAFT |  |  | 4.3 PF | 4.3 DO
4 | 0 | 0 | 0 | 400 | 4.0.0.0.400 |  |  |  |  | FR: PROJET FINAL : FINAL DRAFT ADJUDICATION; NL: DEFINITIEF ONTWERP : FINAL DRAFT AANBESTEDING |  |  | 4.4 PF | 4.4 DO
4 | 0 | 0 | 0 | 500 | 4.0.0.0.500 |  |  |  |  | FR: PROJET FINAL : NÉGOCIATIONS DE DEVIS (en cas de dépassement du budget); NL: DEFINITIEF ONTWERP : OFFERTEONDERHANDELING (igv budgetoverschrijding) |  |  | 4.5 PF | 4.5 DO
4 | 0 | 0 | 0 | 001 | 4.0.0.0.001 |  |  |  |  | FR: GÉNÉRALITÉS; NL: ALGEMENE ZAKEN |  |  | 4. PF | 4. DO
4 | 0 | 1 | 0 | 001 | 4.0.1.0.001 |  |  |  |  | FR: TAPORI; NL: TAPORI
4 | 0 | 1 | 1 | 001 | 4.0.1.1.001 |  |  |  |  | FR: TMING - DÉLAI/PLANNING; NL: TIMING - TERMIJN/PLANNING
4 | 0 | 1 | 1 | 001 | 4.0.1.1.001 |  |  |  | K-PMA | FR: Planning global; NL: Overall planning; K-PMA: X | Hoofd mijlpalen bijsturen indien nodig. | Régler les principaux jalons si nécessaire. | 4. PF | 4. DO
[6 empty] | PL | 001 | 4.0.1.1.001.PL.001 | K-PMA | FR: Planning global; NL: Hoofdplanning | Formaat PDF | Format PDF | 4. PF | 4. DO
4 | 0 | 1 | 1 | 002 | 4.0.1.1.002 |  |  |  | K-PMA | FR: Planning des études; NL: Studieplanning; K-PMA: X | Update studieplanning indien nodig. | Mise à jour planning des études si necessaire. | 4. PF | 4. DO
[6 empty] | PL | 001 | 4.0.1.1.002.PL.001 | K-PMA | FR: Planning des études; NL: Studieplanning | Formaat PDF | Format PDF | 4. PF | 4. DO
4 | 0 | 1 | 1 | 401 | 4.0.1.1.401 |  |  |  | W-PMA | FR: Délai d'exécution; NL: Uitvoeringstermijn; W-PMA: X | Gedetailleerde planning | Planification détaillée | 4.4 PF | 4.4 DO | X
[6 empty] | PL | 001 | 4.0.1.1.401.PL.001 | W-PMA | FR: Planification de l'exécution; NL: Uitvoeringsplanning | Formaat PDF | Format PDF | 4.4 PF | 4.4 DO
4 | 0 | 1 | 1 | 402 | 4.0.1.1.402 |  |  |  | M-AMA | FR: Période de maintenance; NL: Onderhoudstermijn; M-AMA: X |  |  | 4.4 PF | 4.4 DO | X
[6 empty] | PL | 001 | 4.0.1.1.402.PL.001 | M-AMA | FR: Période de maintenance; NL: Onderhoudstermijn | Formaat PDF | Format PDF | 4.4 PF | 4.4 DO
4 | 0 | 1 | 2 | 001 | 4.0.1.2.001 |  |  |  |  | FR: AMBITION - AMBITION; NL: AMBITION - AMBITIE
4 | 0 | 1 | 2 | 301 | 4.0.1.2.301 |  |  |  | K-PMA | FR: Programme des exigences adapté pour toutes les disciplines; NL: Aangepast programma van eisen voor alle disciplines; K-PMA: X | Validatie outsputspecificaties | Validation des spécifications output | 4.3 PF | 4.3 DO | X
[6 empty] | SP | 001 | 4.0.1.2.301.SP.001 | K-PMA | FR: Programme d'exigences; NL: Programma van eisen | Formaat PDF | Format PDF | 4.3 PF | 4.3 DO
4 | 0 | 1 | 2 | 302 | 4.0.1.2.302 |  |  |  | AL | FR: Assistance en vue de l'adaptation du programme des exigences; NL: Assistentie in het licht van de aanpassing van het programma aan de eisen; AL: X |  |  | 4.3 PF | 4.3 DO
4 | 0 | 1 | 3 | 001 | 4.0.1.3.001 |  |  |  |  | FR: PRICE - PRIX; NL: PRICE - PRIJS
4 | 0 | 1 | 3 | 301 | 4.0.1.3.301 |  |  |  | W-PMA | FR: Maîtrise budgétaire AR-STAB-TS-Sécurité incendie; NL: Budgetbewaking AR-STAB-TS-Brandveiligheid; W-PMA: X | Toetsing ontwerp aan initieel budget op basis van Second Draft | Vérification du projet par rapport au budget initial basée sur Le Second Draft | 4.3 PF | 4.3 DO | X
[6 empty] | CE | 001 | 4.0.1.3.301.CE.001 | W-PMA | FR: Estimation du projet final Second Draft; NL: Raming Definitief ontwerp Second Draft | Formaat PDF | Format PDF | 4.3 PF | 4.3 DO
4 | 0 | 1 | 3 | 401 | 4.0.1.3.401 |  |  |  | W-PMA | FR: Offre forfaitaire basée sur Projet Final Adjudication; NL: Forfaitaire Offerte op basis van Definitief Ontwerp Aanbesteding; W-PMA: X |  |  | 4.4 PF | 4.4 DO | X
[6 empty] | CE | 001 | 4.0.1.3.401.CE.001 | W-PMA | FR: Offre forfaitaire basée sur Projet Final Final Draft; NL: Forfaitaire Offerte Definitief ontwerp Final Draft | Formaat PDF | Format PDF | 4.4 PF | 4.4 DO
4 | 0 | 1 | 3 | 402 | 4.0.1.3.402 |  |  |  | K-PMA | FR: Vérifier le devis; NL: Nakijken offerte; K-PMA: X |  |  | 4.4 PF | 4.4 DO
4 | 0 | 1 | 3 | 403 | 4.0.1.3.403 |  |  |  | A-ARG | FR: Vérifier le devis partie Architecture; NL: Nakijken offerte deel Architectuur; A-ARG: X |  |  | 4.4 PF | 4.4 DO
4 | 0 | 1 | 3 | 404 | 4.0.1.3.404 |  |  |  | E-STG | FR: Vérifier le devis partie de la stabilité; NL: Nakijken offerte deel Stabiliteit; E-STG: X |  |  | 4.4 PF | 4.4 DO
4 | 0 | 1 | 3 | 405 | 4.0.1.3.405 |  |  |  | E-MEP | FR: Vérifier le devis partie de Techniques; NL: Nakijken offerte deel Technieken; E-MEP: X |  |  | 4.4 PF | 4.4 DO
4 | 0 | 1 | 3 | 501 | 4.0.1.3.501 |  |  |  | W-PMA | FR: Discussions avec les OA des lots les plus importants pour voir si des optimisations sont possibles.; NL: Besprekingen met OA's van grootste loten om te kijken of er optimalisaties mogelijk zijn.; W-PMA: X |  |  | 4.5 PF | 4.5 DO
4 | 0 | 1 | 3 | 502 | 4.0.1.3.502 |  |  |  | K-PMA | FR: Essais optimisations avec des bureaux d'études (techniques, stabilité, EPB, acoustique, ...).; NL: Aftoetsen optimalisaties met studiebureaus (technieken, stabiliteit, EPB, akoestiek, …).; K-PMA: X |  |  | 4.5 PF | 4.5 DO
4 | 0 | 1 | 3 | 503 | 4.0.1.3.503 |  |  |  | A-ARG | FR: Assistance à la recherche d'optimisation; NL: Assistentie bij zoeken naar optimalisaties; A-ARG: X |  |  | 4.5 PF | 4.5 DO
4 | 0 | 1 | 3 | 504 | 4.0.1.3.504 |  |  |  | W-PMA | FR: Offre forfaitaire définitive basée sur Projet Final; NL: Definitieve Forfaitaire Offerte op basis van Definitief Ontwerp; W-PMA: X |  |  | 4.5 PF | 4.5 DO | X
[6 empty] | CE | 001 | 4.0.1.3.504.CE.001 | W-PMA | FR: Offre forfaitaire définitive basée sur Projet Final; NL: Definitieve forfaitaire Offerte Definitief ontwerp | Formaat PDF | Format PDF | 4.5 PF | 4.5 DO
4 | 0 | 1 | 4 | 001 | 4.0.1.4.001 |  |  |  |  | FR: ORGANISATION - ORGANISATION; NL: ORGANISATION - ORGANISATIE
4 | 0 | 1 | 4 | 001 | 4.0.1.4.001 |  |  |  | -- | FR: Rédaction des rapports de réunions de conception / techniques projet final; NL: Opmaak verslagen Ontwerp / technische meetings Definitief Ontwerp |  |  | 4. PF | 4. DO | X
[6 empty] | MI | 001 | 4.0.1.4.001.MI.001 | -- | FR: Rapports des réunions techniques du projet final; NL: Verslagen technische meetings Definitief Ontwerp | Formaat PDF | Format PDF | 4. PF | 4. DO
4 | 0 | 1 | 4 | 002 | 4.0.1.4.002 |  |  |  | AL | FR: Input rapports pour chaque discipline (Architecture, abbords, stabilité, techniques, acoustique, PEB, ...) (le cas échéant); NL: Input verslagen voor iedere discipline (Architectuur, buitenaanleg, stabiliteit, technieken, akoestiek, EPB, …)(indien van toepassing); AL: X |  |  | 4. PF | 4. DO | X
[6 empty] | MI | 001 | 4.0.1.4.002.MI.001 | AL | FR: Input rapports (le cas échéant); NL: Input verslagen voor iedere discipline (indien van toepassing) | Formaat PDF | Format PDF | 4. PF | 4. DO
4 | 0 | 1 | 4 | 003 | 4.0.1.4.003 |  |  |  | AL | FR: Commentaires aux rapports de réunions de conception / techniques; NL: Feedback op Verslag Ontwerp / technische meetings; AL: X |  |  | 4. PF | 4. DO | X
[6 empty] | MI | 001 | 4.0.1.4.003.MI.001 | AL | FR: Réponse aux rapports (le cas échéant); NL: Reactie op verslagen (indien van toepassing) | Formaat PDF | Format PDF | 4. PF | 4. DO
4 | 0 | 1 | 4 | 004 | 4.0.1.4.004 |  |  |  | K-PMA | FR: Concertation avec toutes les instances concernées concernant des permis; NL: Concertatie met alle betrokken instanties mtb de vergunningen; K-PMA: X |  |  | 4. PF | 4. DO
4 | 0 | 1 | 4 | 005 | 4.0.1.4.005 |  |  |  | A-ARG | FR: Concertation avec toutes les instances concernées concernant des permis; NL: Concertatie met alle betrokken instanties mtb de vergunningen; A-ARG: X |  |  | 4. PF | 4. DO
4 | 0 | 1 | 4 | 101 | 4.0.1.4.101 |  |  |  | K-PMA | FR: Etablissement organisation des réunions; NL: Vastleggen overlegstructuur; K-PMA: X |  |  | 4.1 PF | 4.1 DO
4 | 0 | 1 | 4 | 301 | 4.0.1.4.301 |  |  |  | K-PMA | FR: Vérification de l'exhaustivité des documents Dossier d'adjudication; NL: Controle volledigheid documenten Aanbestedingsdossier; K-PMA: X | opmaak lijst contractuele documenten | rédaction de la liste des documents contractuels | 4.3 PF | 4.3 DO | X
[6 empty] | SN | 001 | 4.0.1.4.301.SN.001 | K-PMA | FR: Liste des documents contractuels; NL: Lijst contractuele documenten | Formaat PDF | Format PDF | 4.3 PF | 4.3 DO
4 | 0 | 1 | 4 | 302 | 4.0.1.4.302 |  |  |  | K-PMA | FR: Définition des quotités dans la copropriété; NL: Bepaling quotiteiten in de mede-eigendom; K-PMA: X |  |  | 4.4 PF | 4.4 DO
4 | 0 | 1 | 5 | 001 | 4.0.1.5.001 |  |  |  |  | FR: RISKS; NL: RISKS
4 | 0 | 1 | 5 | 001 | 4.0.1.5.001 |  |  |  | AL | FR: Responsabilité Civile; NL: Burgerlijke aansprakelijkheid; AL: X |  |  | 4. PF | 4. DO
4 | 0 | 1 | 5 | 002 | 4.0.1.5.002 |  |  |  | AL | FR: Professional Indemnity; NL: Professional Indemnity; AL: X |  |  | 4. PF | 4. DO
4 | 0 | 1 | 5 | 301 | 4.0.1.5.301 |  |  |  | K-PMA | FR: Mettre à jour l'analyse des risques et affiner les risques; NL: Update risico analyse en verfijning risico's; K-PMA: X |  |  | 4.3 PF | 4.3 DO | X
[6 empty] | RA | 001 | 4.0.1.5.301.RA.001 | K-PMA | FR: Analyse des risques Architecture, Stabilité, Techniques, Environnement; NL: Risicoanalyse Architectuur, Stabiliteit, Technieken, Omgeving | Formaat xlsx - PDF | Format xlsx - PDF | 4.3 PF | 4.3 DO
4 | 0 | 1 | 6 | 001 | 4.0.1.6.001 |  |  |  |  | FR: INFORMATION GESTION; NL: INFORMATIE MANAGEMENT
4 | 0 | 1 | 6 | 001 | 4.0.1.6.001 |  |  |  | -- | FR: Accords sur la gestion de l'information : voir la matrice de gestion de l'information CSTC; NL: Afspraken rond informatiemanagement : zie Informatiemanagementmatrix WTCB | Taken (TIDPS) verzamelen van het ontwerpteam | Collecter les tâches (TIDPS) de l'équipe de conception | 4. PF | 4. DO | X
[6 empty] | PL | 001 | 4.0.1.6.001.PL.001 | -- | FR: Plan d'information global (MIDP); NL: Globaal Informatieplan(MIDP) | Formaat PDF | Format PDF | 4. PF | 4. DO
[6 empty] | PL | 002 | 4.0.1.6.001.PL.002 | AL | FR: Plan d'information par discipline (TIDP); NL: Informatieplan per discipline (TIDP) | Formaat PDF | Format PDF | 4. PF | 4. DO
[6 empty] | MS | 003 | 4.0.1.6.001.MS.003 | -- | FR: PRE BIM Plan d'exécution; NL: PRE BIM Uitvoeringsplan | Formaat PDF | Format PDF | 4.1 PF | 4.1 DO
[6 empty] | MS | 004 | 4.0.1.6.001.MS.004 | -- | FR: Plan de mobilisation (plan de formation); NL: Mobilisatie-opleidingsplan | Formaat PDF | Format PDF | 4.1 PF | 4.1 DO
[6 empty] | RA | 005 | 4.0.1.6.001.RA.005 | -- | FR: Registre des risques BIM (des risques liés à la fourniture de l'information selon les accords); NL: Risico's ivm het aanleveren van de informatie volgens de afspraken | Formaat PDF | Format PDF | 4.1 PF | 4.1 DO
4 | 0 | 1 | 6 | 101 | 4.0.1.6.101 |  |  |  | K-PMA | FR: Synthèse des remarques sur l'avant-projet, recommandations et permis; NL: Synthese van de opmerkingen op het voorontwerp, adviezen en de vergunningen; K-PMA: X | Syntheserapport met effecten van de opmerkingen ten behoeve van alle bouwpartners | Rapport de synthèse avec effets des remarques en vue de tous les partenaires de l'équipe | 4.1 PF | 4.1 DO | X
[6 empty] | RP | 001 | 4.0.1.6.101.RP.001 | K-PMA | FR: Rapport de synthèse avec des remarques à traiter de l'avant-projet, conseils et permis; NL: Syntheserapport met te verwerken opmerkingen op Voorontwerp, adviezen en vergunningen | Formaat PDF | Format PDF | 4.1 PF | 4.1 DO
4 | 0 | 1 | 6 | 102 | 4.0.1.6.102 |  |  |  | K-PMA | FR: Parcourir le métré AR-STAB-TS-PAY avec lien BIM; NL: Overlopen standaard meetstaat AR-STAB-TS-PAY met link BIM; K-PMA: X | Werkmethodiek standaard meetstaat AR-STAB-TS-PAY met link BIM | Méthode de travail pour le métré AR-STAB-TS-PAY avec lien BIM | 4.1 PF | 4.1 DO | X
[6 empty] | BQ | 006 | 4.0.1.6.102.BQ.006 | K-PMA | FR: Template métré standard AR-STAB-TS-PAY; NL: Template van standaardmeetstaat AR-STAB-TS-PAY | Formaat xlsx | Format xlsx | 4.1 PF | 4.1 DO
4 | 0 | 1 | 6 | 301 | 4.0.1.6.301 |  |  |  | K-PMA | FR: Finaliser Cahier des charges de vente; NL: Finaliseren verkoopslastenboek; K-PMA: X |  |  | 4.3 PF | 4.3 DO | X
[6 empty] | SP | 001 | 4.0.1.6.301.SP.001 | K-PMA | FR: Cahier des Charges de vente; NL: Verkoopslastenboek | Formaat PDF | Format PDF | 4.3 PF | 4.3 DO
4 | 0 | 1 | 6 | 401 | 4.0.1.6.401 |  |  |  | K-PMA | FR: Synthèse des commentaires sur l'appel d'offres, optimisations; NL: Synthese van de opmerkingen op de aanbesteding, optimalisaties; K-PMA: X | Syntheserapport met effecten van de opmerkingen ten behoeve van alle bouwpartners | Rapport de synthèse avec effets des remarques en vue de tous les partenaires de l'équipe | 4.4 PF | 4.4 DO | X
[6 empty] | RP | 001 | 4.0.1.6.401.RP.001 | K-PMA | FR: Rapport de synthèse avec des remarques à traiter sur l'appel d'offres; NL: Syntheserapport met te verwerken opmerkingen op de aanbesteding | Formaat PDF | Format PDF | 4.4 PF | 4.4 DO
4 | 0 | 2 | 0 | 001 | 4.0.2.0.001 |  |  |  |  | FR: EXISTING SITUATION - SITUATION EXISTANTE; NL: EXISTING SITUATION - BESTAANDE SITUATIE
4 | 0 | 2 | 1 | 001 | 4.0.2.1.001 |  |  |  |  | FR: MESURAGE; NL: OPMETING
4 | 0 | 2 | 2 | 001 | 4.0.2.2.001 |  |  |  |  | FR: AMIANTE; NL: ASBEST
4 | 0 | 2 | 3 | 001 | 4.0.2.3.001 |  |  |  |  | FR: ÉTUDE DU SOL; NL: GRONDONDERZOEK
4 | 0 | 2 | 4 | 001 | 4.0.2.4.001 |  |  |  |  | FR: ARCHÉOLOGIE; NL: ARCHEOLOGIE
4 | 0 | 2 | 5 | 001 | 4.0.2.5.001 |  |  |  |  | FR: IMPÉTRANTS; NL: NUTSLEIDINGEN
4 | 0 | 2 | 6 | 001 | 4.0.2.6.001 |  |  |  |  | FR: CIRCULATION; NL: VERKEER
4 | 0 | 2 | 7 | 001 | 4.0.2.7.001 |  |  |  |  | FR: URBANISME; NL: STEDEBOUW
4 | 0 | 3 | 0 | 001 | 4.0.3.0.001 |  |  |  |  | FR: COORDINATION - COORDINATION; NL: COORDINATION - COÖRDINATIE
4 | 0 | 3 | 0 | 001 | 4.0.3.0.001 |  |  |  | A-ARG | FR: Coordination avec les différents intervenants pour la conception; NL: Coördinatie van de verschillende actoren in het ontwerp; A-ARG: X |  |  | 4. PF | 4. DO
4 | 0 | 3 | 0 | 002 | 4.0.3.0.002 |  |  |  | A-ARG | FR: Coordination et intégration des conseils/projets participants (structure, techniques, incendie, etc.); NL: Coördineren en integreren van adviezen/ontwerpen participanten (structuur, technieken, brand, …); A-ARG: X | Verzameld en inhoudelijk gecoördineerd Definitief Ontwerp | Projet Final rassemblé et coordonné | 4. PF | 4. DO | X
4 | 0 | 3 | 0 | 003 | 4.0.3.0.003 |  |  |  | A-ALA | FR: Coordination et intégration des conseils/projets participants (structure, techniques, incendie, etc.) concernant les abords; NL: Coördineren en integreren van adviezen/ontwerpen participanten (structuur, technieken, brand, …) mtb buitenaanleg; A-ALA: X | Verzameld en inhoudelijk gecoördineerd Definitief Ontwerp | Projet Final rassemblé et coordonné | 4. PF | 4. DO | X
4 | 0 | 3 | 0 | 004 | 4.0.3.0.004 |  |  |  | AL | FR: Livraison de modèles d'information pour la coordination de base et raffinée selon la planification de la coordination; NL: Aanleveren Informatiemodellen voor basis en verfijnde coördinatie volgens coördinatieplanning; AL: X | Aanleveren van Informatiemodellen voor basis en verfijnde coördinatie volgens coördinatieplanning en gemaakte afspraken naar opdelingsstrategie en graad van detail. | Livraison de modèles d'information pour la coordination de base et raffinée selon la planification de la coordination et les accords conclus selon la stratégie de la division et le degré de détail. | 4. PF | 4. DO
4 | 0 | 3 | 0 | 201 | 4.0.3.0.201 |  |  |  | -- | FR: Coordination de base basée sur BIM AR-STAB selon la planification de la coordination; NL: Basis coördinatie aan de hand van BIM AR-STAB volgens coördinatieplanning | Basis coördinatie van de Onderbouw - Bovenbouw AR -STAB | Coordination de base de la Sous-structure - Superstructure AR -STAB | 4.2 PF | 4.2 DO | X
[6 empty] | PL | 001 | 4.0.3.0.201.PL.001 | -- | FR: Planning de la coordination; NL: Coördinatieplanning | Formaat PDF | Format PDF | 4. PF | 4. DO
[6 empty] | CM | 001 | 4.0.3.0.201.CM.001 | -- | FR: Modèle(s) de coordination selon accords du PRE BIM Plan d'exécution; NL: Coördinatiemodel(len) volgens afspraken Bim Uitvoeringsplan | Formaat smc / nwd / bcp | Format smc / nwd / bcp | 4.2 PF | 4.2 DO
4 | 0 | 3 | 0 | 301 | 4.0.3.0.301 |  |  |  | -- | FR: Coordination de base basée sur BIM AR-STAB-TS selon la planification de la coordination; NL: Basis coördinatie aan de hand van BIM AR-STAB-TS volgens coördinatieplanning | Basis coördinatie van de Onderbouw - Bovenbouw AR -STAB -TS (hoofdleidingen - schachten), update coördinatiemodel(len) | Coordination de base de la Sous-structure - Superstructure AR -STAB -TS (tuyaux principaux - puits), mise à jour Modèle(s) de coordination | 4.3 PF | 4.3 DO
4 | 0 | 3 | 0 | 401 | 4.0.3.0.401 |  |  |  | -- | FR: Coordination affinée basée sur BIM AR-STAB-TS selon la planification de la coordination; NL: Verfijnde coördinatie aan de hand van BIM AR-STAB-TS volgens coördinatieplanning | Verfijnde coördinatie van de Onderbouw - Bovenbouw AR -STAB -TS (met sparingen), update coördinatiemodel(len) | Coordination affinée de la Sous-structure - Superstructure AR -STAB -TS (avec réservations), mise à jour Modèle(s) de coordination | 4.4 PF | 4.4 DO
4 | 1 | 0 | 0 | 001 | 4.1.0.0.001 |  |  |  |  | FR: ARCHITECTURE; NL: ARCHITECTUUR |  |  | 4. PF | 4. DO
4 | 1 | 1 | 0 | 001 | 4.1.1.0.001 |  |  |  |  | FR: CONCEPTION; NL: ONTWERP
4 | 1 | 1 | 0 | 101 | 4.1.1.0.101 |  |  |  | A-ARG | FR: Mise à jour du dossier permis; NL: Update Bouwaanvraag dossier; A-ARG: X | Update plattegronden met definitieve indeling en inrichting met ruimte en bouwdeelspecificaties.Update indeling van de gevels met bouwdeelspecificaties.Update doorsnedes met definitieve indeling en inrichting met ruimte- en bouwdeelspecificaties. Update ruimtelijke reservering voor structuur en technieken. Schaal 1/100 | Update vues en plan définitives avec aménagement définitif des epaces, y compris spécifications. Update vues de façades définitives avec spécifications. Update coupes définitives avec spécifications. Update réservations définitives pour structure et techniques spéciales. Échelle 1/100 | 4.1 PF | 4.1 DO | X
[6 empty] | M3 | 001 | 4.1.1.0.101.M3.001 | A-ARG | FR: Modèle Avant-projet; NL: Model Voorontwerp | Formaat natief | Format native | 4.1 PF | 4.1 DO
[6 empty] | M3 | 002 | 4.1.1.0.101.M3.002 | A-ARG | FR: Modèle Avant-projet_éléments architecturaux; NL: Model Voorontwerp_architecturale elementen | Formaat ifc | Format ifc | 4.1 PF | 4.1 DO
[6 empty] | M3 | 003 | 4.1.1.0.101.M3.003 | -- | FR: Modèle Avant-projet_éléments structurels; NL: Model Voorontwerp_structurele elementen | Formaat ifc | Format ifc | 4.1 PF | 4.1 DO
[6 empty] | DR | 004 | 4.1.1.0.101.DR.004 | A-ARG | FR: Plans d'implantation; NL: Inplantingsplannen | Formaat PDF, Bestaande en nieuwe toestand, schaal 1:200 | Format PDF, Etat existant et neuf, échelle 1:200 | 4.1 PF | 4.1 DO
[6 empty] | DR | 005 | 4.1.1.0.101.DR.005 | A-ARG | FR: Profils de terrain; NL: Terreinprofielen | Formaat PDF, Bestaande en nieuwe toestand, schaal 1:200 | Format PDF, Etat existant et neuf, échelle 1:200 | 4.1 PF | 4.1 DO
[6 empty] | DR | 006 | 4.1.1.0.101.DR.006 | A-ARG | FR: Plans d'étage démolition; NL: Plattegronden Afbraak | Formaat PDF, Bestaande toestand en afbraak, schaal 1:200 | Format PDF, Etat existant et démolition, échelle 1:200 | 4.1 PF | 4.1 DO
[6 empty] | DR | 007 | 4.1.1.0.101.DR.007 | A-ARG | FR: Plans d'étage état neuf; NL: Plattegronden nieuwe toestand | Formaat PDF, Nieuwe toestand consistent uit model, riolering - typeverdiepingen - dak - legende, schaal 1:100 | Format PDF, État neuf conforme au modèle, égouts - étages de type - toiture, échelle 1:100 | 4.1 PF | 4.1 DO
[6 empty] | DR | 008 | 4.1.1.0.101.DR.008 | A-ARG | FR: Façades état neuf; NL: Gevels nieuwe toestand | Formaat PDF, Nieuwe toestand consistent uit model, legende materialisatie, schaal 1:100 | Format PDF, État neuf conforme au modèle, légende avec matérialisation, échelle 1:100 | 4.1 PF | 4.1 DO
[6 empty] | DR | 009 | 4.1.1.0.101.DR.009 | A-ARG | FR: Coupe état neuf; NL: Sneden nieuwe toestand | Formaat PDF, Nieuwe toestand consistent uit model, legende materialisatie, schaal 1:100 | Format PDF, État neuf conforme au modèle, légende avec matérialisation, échelle 1:100 | 4.1 PF | 4.1 DO
4 | 1 | 1 | 0 | 102 | 4.1.1.0.102 |  |  |  | -- | FR: Fichier Master BIM avec point de référence, niveaux et axes convenus; NL: Masterfile BIM met afgesproken referentiepunt, niveau's en assen | Opzetten Masterfile, opstart BIM met andere projectpartners afstemmen | Configurez le fichier Master, démarrez la coordination BIM avec d'autres partenaires du projet | 4.1 PF | 4.1 DO | X
[6 empty] | M3 | 001 | 4.1.1.0.102.M3.001 | -- | FR: Masterfile BIM; NL: Masterfile BIM | Formaat natief & ifc, afgewerkte vloerniveaus - assen - referentiepunt | Format native & ifc, niveaux de sol fini - axes - point de référence | 4.1 PF | 4.1 DO
4 | 1 | 1 | 0 | 103 | 4.1.1.0.103 |  |  |  | A-ARG | FR: Elaboration détails de principe conception projet travaux de construction et aménagement : détails architecture; NL: Uitwerken principedetails ontwerp bouwwerken en inrichting: detaillering architectuur; A-ARG: X | Kenmerkende fragmenten en details 1/5 - 1/10 met ruimte- en bouwdeelspecificaties en maatvoering | Eléments cractéristiques et détails échelle 1/5 - 1/10 avec spécifications et dimensions. | 4.1 PF | 4.1 DO | X
[6 empty] | DR | 001 | 4.1.1.0.103.DR.001 | A-ARG | FR: Plan(s) général avec indication des détails du type; NL: Overzichtsplan(nen) met aanduiding typedetails | Formaat PDF, schaal 1:100 | Format PDF, échelle 1:100 | 4.1 PF | 4.1 DO
[6 empty] | DR | 002 | 4.1.1.0.103.DR.002 | A-ARG | FR: Coupe(s) général avec indication des détails du type; NL: Overzichtssnede(n) met aanduiding typedetails | Formaat PDF, schaal 1:100 | Format PDF, échelle 1:100 | 4.1 PF | 4.1 DO
[6 empty] | SN | 003 | 4.1.1.0.103.SN.003 | A-ARG | FR: Liste des détails extérieurs; NL: Lijst details exterieur | Formaat PDF - xlsx | Format PDF- xlsx | 4.1 PF | 4.1 DO
[6 empty] | SN | 004 | 4.1.1.0.103.SN.004 | A-ARG | FR: Liste des détails intérieurs; NL: Lijst details interieur | Formaat PDF - xlsx | Format PDF- xlsx | 4.1 PF | 4.1 DO
4 | 1 | 1 | 0 | 201 | 4.1.1.0.201 |  |  |  | A-ARG | FR: FIRST DRAFT architecture; NL: FIRST DRAFT architectuur; A-ARG: X | Details ter goedkeuring.Layout technisch ontwerp, plattegronden 1/50 , indeling van de gevels 1/50 , doorsnedes 1/50. Deliverablelijst Aanbestedingsdossier (Lastenboek - meetstaat - borderellen - overzichtsplannen - plannen 1:50 - afwerkingsplannen - details exterieur - details interieur - compartimenteringsplannen - informatiemodel(len) | Détails pour approbation. Mise en page dossier, plans d'étage 1/50 , implantation des façades 1/50 , coupes 1/50. Liste des livrables Dossier d'appel d'offres (Cahier des charges - métrés - bordereaux - plans d'ensemble - plans 1:50 - plans de finition - détails extérieur - détails intérieur - plans de compartimentage - modèle(s) d'information) | 4.2 PF | 4.2 DO | X
[6 empty] | DE | 001 | 4.1.1.0.201.DE.001 | A-ARG | FR: Détails extérieurs; NL: Details exterieur | Formaat PDF, schaal 1:5_1:10 | Format PDF, échelle 1:5_1:10 | 4.2 PF | 4.2 DO
[6 empty] | DE | 002 | 4.1.1.0.201.DE.002 | A-ARG | FR: Détails intérieurs; NL: Details interieur | Formaat PDF, schaal 1:5_1:10 | Format PDF, échelle 1:5_1:10 | 4.2 PF | 4.2 DO
[6 empty] | DR | 003 | 4.1.1.0.201.DR.003 | A-ARG | FR: Plans d'étage; NL: Plattegronden | Formaat PDF, consistent uit model, layout - hoofdmaten, schaal 1:50 | Format PDF, conforme au modèle, mise en pâge - dimensions principales , échelle 1:50 | 4.2 PF | 4.2 DO
[6 empty] | DR | 004 | 4.1.1.0.201.DR.004 | A-ARG | FR: Façades; NL: Gevels | Formaat PDF, consistent uit model, layout - hoofdmaten, schaal 1:50 | Format PDF, conforme au modèle, mise en pâge - dimensions principales , échelle 1:50 | 4.2 PF | 4.2 DO
[6 empty] | DR | 005 | 4.1.1.0.201.DR.005 | A-ARG | FR: Coupe; NL: Sneden | Formaat PDF, consistent uit model, layout - hoofdmaten, schaal 1:50 | Format PDF, conforme au modèle, mise en pâge - dimensions principales , échelle 1:50 | 4.2 PF | 4.2 DO
[6 empty] | SN | 006 | 4.1.1.0.201.SN.006 | A-ARG | FR: Liste des livrables dossier d'appel d'offres; NL: Lijst deliverables aanbestedingsdossier | Formaat PDF - xlsx | Format PDF- xlsx | 4.2 PF | 4.2 DO
4 | 1 | 1 | 0 | 301 | 4.1.1.0.301 |  |  |  | A-ARG | FR: SECOND DRAFT architecture; NL: SECOND DRAFT architectuur; A-ARG: X | Coördinatietekeningen technisch ontwerp, verzameld en inhoudelijk afgestemd technisch ontwerp. Definitieve plattegronden 1/50 met definitieve indeling en inrichting met ruimte en bouwdeelspecificaties en maatvoering. Definitieve indeling van de gevels 1/50 met bouwdeelspecificaties en maatvoering. Definitieve doorsnedes 1/50 met definitieve indeling en inrichting met ruimte- en bouwdeelspecificaties en maatvoering. Definitieve ruimtelijke reservering voor structuur en technieken. Voorbereiding volledig dossier, incl afwerkingsplannen, .... , Update First Draft en vervollediging met afwerkings-,compartimenteringsplannen,....volgens deliverablelijst | Dessins coordonnés du projet rassemblés et coordonnés avec les autres corps de métiers. Vues en plan définitives échelle 1/50 avec aménagement définitif des epaces, y compris spécifications et dimensions. Vues de façades définitives échelle 1/50 avec spécifications et dimensions. Coupes définitives échelle 1/50 avec spécifications et dimensions. Réservations définitives pour structure et techniques spéciales. Préparation du dossier complet, y compris les plans de finition, .... Mise à jour First draft et completer avec finitions, plans de compartimentage,.... selon liste des livrables | 4.3 PF | 4.3 DO | X
[6 empty] | M3 | 001 | 4.1.1.0.301.M3.001 | A-ARG | FR: Modèle Projet final; NL: Model Definitief ontwerp | Formaat natief en ifc | Format native et ifc | 4.3 PF | 4.3 DO
[6 empty] | DE | 002 | 4.1.1.0.301.DE.002 | A-ARG | FR: Détails extérieurs; NL: Details exterieur | Formaat PDF, Opmerkingen verwerkt, schaal 1:5_1:10 | Format PDF, Commentaires traités, échelle 1:5_1:10 | 4.3 PF | 4.3 DO
[6 empty] | DE | 003 | 4.1.1.0.301.DE.003 | A-ARG | FR: Détails intérieurs; NL: Details interieur | Formaat PDF, Opmerkingen verwerkt, schaal 1:5_1:10 | Format PDF, Commentaires traités, échelle 1:5_1:10 | 4.3 PF | 4.3 DO
[6 empty] | DR | 004 | 4.1.1.0.301.DR.004 | A-ARG | FR: Plans d'étage; NL: Plattegronden | Formaat PDF, consistent uit model, maatvoering, specificaties, schaal 1:50 | Format PDF, conforme au modèle, dimensions, spécification , échelle 1:50 | 4.3 PF | 4.3 DO
[6 empty] | DR | 005 | 4.1.1.0.301.DR.005 | A-ARG | FR: Façades; NL: Gevels | Formaat PDF, consistent uit model, maatvoering, specificaties, schaal 1:50 | Format PDF, conforme au modèle, dimensions, spécification , échelle 1:50 | 4.3 PF | 4.3 DO
[6 empty] | DR | 006 | 4.1.1.0.301.DR.006 | A-ARG | FR: Coupe; NL: Sneden | Formaat PDF, consistent uit model, maatvoering, specificaties, schaal 1:50 | Format PDF, conforme au modèle, dimensions, spécification , échelle 1:50 | 4.3 PF | 4.3 DO
[6 empty] | DR | 007 | 4.1.1.0.301.DR.007 | A-ARG | FR: Plans de finition; NL: Afwerkingsplannen | Formaat PDF, consistent uit model, maatvoering, specificaties, wand-pladond-deuren, schaal 1:50 | Format PDF, conforme au modèle, dimensions, spécification, mur-plafond-portes , échelle 1:50 | 4.3 PF | 4.3 DO
[6 empty] | DR | 008 | 4.1.1.0.301.DR.008 | A-ARG | FR: Plans d'étage compartimentation; NL: Compartimenteringsplannen | Formaat PDF, consistent uit model, maatvoering, specificaties, schaal 1:50 | Format PDF, conforme au modèle, dimensions, spécification , échelle 1:50 | 4.3 PF | 4.3 DO
4 | 1 | 1 | 0 | 302 | 4.1.1.0.302 |  |  |  | A-ARG | FR: Métré architecture - DRAFT; NL: Meetstaat architectuur - DRAFT; A-ARG: X | Opstellen van gedetailleerde en samenvattende meetstaat ten behoeve van de prijsopmaak_standaard structuur meetstaat - link BIM indien van toepassing (hoofdposten reeds ok) | Elaboration du métré détaillé et récapitulatif en fonction de l'élaboration du budget définitif_structure standard métré - lien BIM(le cas échéant) (postes impotants ok) | 4.3 PF | 4.3 DO | X
[6 empty] | BQ | 001 | 4.1.1.0.302.BQ.001 | A-ARG | FR: Métré architecture; NL: Meetstaat architectuur | Formaat PDF - xlsx | Format PDF - xlsx | 4.3 PF | 4.3 DO
[6 empty] | BQ | 002 | 4.1.1.0.302.BQ.002 | A-ARG | FR: Bordereaux des menuiseries extérieures; NL: Borderel overzicht buitenschrijnwerk | Formaat PDF - xlsx | Format PDF - xlsx | 4.3 PF | 4.3 DO
[6 empty] | BQ | 003 | 4.1.1.0.302.BQ.003 | A-ARG | FR: Bordereaux des menuiseries intérieures; NL: Borderel overzicht binnenschrijnwerk | Formaat PDF - xlsx | Format PDF - xlsx | 4.3 PF | 4.3 DO
4 | 1 | 1 | 0 | 303 | 4.1.1.0.303 |  |  |  | A-ARG | FR: Spécifications techniques/devis architecture - DRAFT; NL: Technische specificaties/bestek architectuur - DRAFT; A-ARG: X | Technische specificaties van bouwdelen, componenten en materialen, hun verwerking; Aanduiding van hun toepassing. | Spécifications techniques des éléments de construction, composants, matériaux et leur mise en oeuvre; indication de leur application. | 4.3 PF | 4.3 DO | X
[6 empty] | SP | 001 | 4.1.1.0.303.SP.001 | A-ARG | FR: cahier des charges architecture; NL: Lastenboek architectuur | Formaat PDF | Format PDF | 4.3 PF | 4.3 DO
4 | 1 | 1 | 0 | 401 | 4.1.1.0.401 |  |  |  | A-ARG | FR: FINAL DRAFT architecture Adjudication; NL: FINAL DRAFT architectuur Aanbesteding; A-ARG: X | Finaal Aanbestedingsdossier, incl, meetstaat(ten) en Bestek, basis voor definitieve prijsvraag en contractonderhandeling, update Second draft | Dossier d'appel d'offres final, y compris métré(s) et spécifications, base pour le prix final et la négociation du contrat, update Sercond draft | 4.4 PF | 4.4 DO
4 | 1 | 1 | 0 | 501 | 4.1.1.0.501 |  |  |  | A-ARG | FR: Adaptation projet en fonction de la négociation de devis, architecture; NL: Aanpassing van het project in functie van de Offerte Onderhandeling mbt de architectuur; A-ARG: X | Aanpassingen ontwerp ifv.Offerte onderhandeling, informatiemodel, plannen, details, meetstaat, lastenboek, update Final draft | Adaptations concept en fonction de la négociation de devis, modèle, plans, détails, métré cahier des charges, update Final draft | 4.5 PF | 4.5 DO
4 | 1 | 1 | 0 | 502 | 4.1.1.0.502 |  |  |  | -- | FR: Etablissement de dossiers de commercialisation (plans de vente); NL: Opmaak commercialisatiedossiers (verkoopplannen) |  |  | 4.5 PF | 4.5 DO | X
[6 empty] | DR | 001 | 4.1.1.0.502.DR.001 | -- | FR: Plans de vente; NL: Verkoopplannen | Formaat PDF, consistent uit model, maatvoering, specificaties, 1 plan per appartement, schaal 1:50 | Format PDF, conforme au modèle, dimensions, spécification , 1 plan par appartement, échelle 1:50 | 4.5 PF | 4.5 DO
4 | 1 | 2 | 0 | 001 | 4.1.2.0.001 |  |  |  |  | FR: INTÉRIEUR; NL: INTERIEUR
4 | 2 | 0 | 0 | 001 | 4.2.0.0.001 |  |  |  |  | FR: STABILITÉ; NL: STABILITEIT |  |  | 4. PF | 4. DO
4 | 2 | 0 | 0 | 101 | 4.2.0.0.101 |  |  |  | E-STG | FR: Mise à jour points de départ conceptuels Stabilité; NL: Update conceptuele uitgangspunten Stabiliteit; E-STG: X | Update constructieve functies en prestaties per ruimte(soort). Uitgangspunten belastingen, brandveiligheid, … | Mise à jour les fonctions constructives et prestations par espace. Principes des charges, sécurité incendie, … | 4.1 PF | 4.1 DO | X
[6 empty] | RP | 001 | 4.2.0.0.101.RP.001 | E-STG | FR: Note conceptuelle de stabilité; NL: Conceptnota stabiliteit | Formaat PDF | Format PDF | 4.1 PF | 4.1 DO
4 | 2 | 0 | 0 | 102 | 4.2.0.0.102 |  |  |  | E-STG | FR: Mise à jour plans de marquage plan et dossier stabilité avant-projet; NL: Update stiftenplannen en dossier stabiliteit voorontwerp; E-STG: X | Schaal 1/100 | Échelle 1/100 | 4.1 PF | 4.1 DO | X
[6 empty] | DR | 001 | 4.2.0.0.102.DR.001 | E-STG | FR: Plans de marquage par type d'étage; NL: Stiftenplannen per type verdieping | Formaat PDF - DWG,schaal 1:100 | Format PDF - DWG, échelle 1:100 | 4.1 PF | 4.1 DO
[6 empty] | DR | 002 | 4.2.0.0.102.DR.002 | E-STG | FR: Plan avec les principes du chantier; NL: Principes bouwput | Formaat PDF - DWG,schaal 1:100 | Format PDF - DWG, échelle 1:100 | 4.1 PF | 4.1 DO
[6 empty] | DR | 003 | 4.2.0.0.102.DR.003 | E-STG | FR: Surcharges; NL: Overlasten | Formaat PDF - DWG,schaal 1:100 | Format PDF - DWG, échelle 1:100 | 4.1 PF | 4.1 DO
[6 empty] | DE | 004 | 4.2.0.0.102.DE.004 | E-STG | FR: Détails de principe; NL: Principedetails | Formaat PDF - DWG,schaal 1:10 | Format PDF - DWG, échelle 1:10 | 4.1 PF | 4.1 DO
4 | 2 | 0 | 0 | 103 | 4.2.0.0.103 |  |  |  | E-STG | FR: Démarrage du modèle d'information basé sur Masterfile; NL: Opstart Informatiemodel op basis van Masterfile; E-STG: X |  |  | 4.1 PF | 4.1 DO | X
[6 empty] | M3 | 001 | 4.2.0.0.103.M3.001 | E-STG | FR: Modèle Projet final_mock up; NL: Model Definitief ontwerp_mock up | Formaat natief en ifc | Format native et ifc | 4.1 PF | 4.1 DO
4 | 2 | 0 | 0 | 201 | 4.2.0.0.201 |  |  |  | E-STG | FR: FIRST DRAFT stabilité; NL: FIRST DRAFT stabiliteit; E-STG: X | Berekeningen technisch ontwerp Stabiliteit. Inhoud: lastendaling, stabiliteitsberekening, berekening van belasting van funderingen, globale berekeningen van constructie-onderdelen. Eisen: de berekeningen moeten voldoen als interne onderbouwing van het technisch ontwerp en zijn niet bedoeld om extern te worden verstrekt. In de stabiliteitsberekening moeten, op basis van de gekozen opbouw van de constructie en de fundering en onder invloed van de optredende uitwendige krachten en invloeden voor de constructie als geheel de eigenschappen qua vervorming en qua krachtsverdeling zijn vastgelegd, het evenwicht en de vervormingen zijn gecontroleerd, de gekozen constructie-afmetingen zijn geverifieerd en de krachten op de fundering zijn bepaald. Indelingen plattegronden 1/50. Deliverablelijst Aanbestedingsdossier (Lastenboek - meetstaat - bekistingsplannen 1:50 - overlasten - details 1: 10- informatiemodel(len) | Calculs projet stabilité: descente des charges, calculs de stabilité, calcul des charges sur fondations, calcul global des éléments de constuction. Exigences: les calculs doivent servir de justification interne et ne doivent pas être distribués. Dans ces calculs, et ce sur base du choix des fondations et de la structure et en fonction des charges extérieures, les déformations et la distribution des charges doivent êter déterminés définitivement, l'équilibre et les déplacements doivent être vérifiés les dimensions doivent êtré vérifiées et les charges sur les fondations doivent être déterminées. Préparer vues en plan échelle 1/50. Liste des livrables Dossier d'appel d'offres (Cahier des charges - métré - plans de coffrage 1:50 - surcharges - détails 1: 10, modèle(s) d'information) | 4.2 PF | 4.2 DO | X
[6 empty] | CN | 001 | 4.2.0.0.201.CN.001 | E-STG | FR: Notes de calcul, capacité portante de la fondation; NL: Rekenota's, draagkracht fundering | Formaat PDF | Format PDF | 4.2 PF | 4.2 DO
[6 empty] | DR | 002 | 4.2.0.0.201.DR.002 | E-STG | FR: Plans de coffrage; NL: Bekistingsplannen | Formaat PDF, consistent uit model, layout - hoofdmaten, schaal 1:50 | Format PDF, conforme au modèle, mise en pâge - dimensions principales , échelle 1:50 | 4.2 PF | 4.2 DO
[6 empty] | DR | 003 | 4.2.0.0.201.DR.003 | E-STG | FR: Surcharges; NL: Overlasten | Formaat PDF - DWG,schaal 1:100 | Format PDF - DWG, échelle 1:100 | 4.2 PF | 4.2 DO
[6 empty] | SN | 004 | 4.2.0.0.201.SN.004 | E-STG | FR: Liste des livrables dossier d'appel d'offres; NL: Lijst deliverables aanbestedingsdossier | Formaat PDF - xlsx | Format PDF- xlsx | 4.2 PF | 4.2 DO
4 | 2 | 0 | 0 | 301 | 4.2.0.0.301 |  |  |  | W-PMA | FR: Sélection préfabrication / coulage sur place; NL: Selectie prefabricatie / ter plaatse gestort; W-PMA: X | Bepalen welke structuurelementen zullen geprefabriceerd worden en welke ter plaatse gegoten. | Déterminer quels éléments seront préfabriqués en quels éléments seront coulés sur place. | 4.3 PF | 4.3 DO | X
[6 empty] | DR | 001 | 4.2.0.0.301.DR.001 | W-PMA | FR: Aperçu sélection préfabrication / coulage sur place; NL: Overzicht prefabricatie / ter plaatse gestort | Formaat PDF - xlsx - ifc | Format PDF - xlsx - ifc | 4.3 PF | 4.3 DO
4 | 2 | 0 | 0 | 302 | 4.2.0.0.302 |  |  |  | E-STG | FR: Conception projet fondation/fouille; NL: Opmaak ontwerp fundering/bouwput; E-STG: X | Plattegronden, type-doorsneden, profielen van geotechnische elementen van de fundering. Beschrijving van de uitvoering. Beschrijving van dimensies en materialen van grondkerende wanden en benodigde bouwputvoorzieningen. Deliverables inplannen bij Second Draft. | Vues en plans, coupes type, profiles des éléments géotechniques des fondations. Description de l'exécution. Description des dimensions et matériaux des parois de soutènement de terre et éléments nécessaires pour la réalisation des excavations. Planifier les livrables au Second Draft. | 4.3 PF | 4.3 DO
4 | 2 | 0 | 0 | 303 | 4.2.0.0.303 |  |  |  | E-STG | FR: Élaboration projet structures, dalles et murs (béton et acier); NL: Opmaak ontwerp structuren, vloerplaten en muren (beton en staal); E-STG: X | Plattegronden, type-doorsneden van betonnen en/of stalen structuren. Beschrijving van de uitvoering. Beschrijving van dimensies en materialen van structuren, platen en wanden. Deliverables inplannen bij Second Draft. | Vues en plans, coupes type des structures en béton et/ou acier. Description de l'exécution. Description des dimensions et matériaux des structures, planchers et murs. Planifier les livrables au Second Draft. | 4.3 PF | 4.3 DO
4 | 2 | 0 | 0 | 304 | 4.2.0.0.304 |  |  |  | E-STG | FR: Traitement des éléments préfabriqués / coulés en place, traitement des informations de l'EPG; NL: Prefabricatie / ter plaatse gestort elementen uitwerken, input EPG verwerken; E-STG: X | Opmaken van bekistingsplannen en details,wapeningsratio's volgens regels van de kunst gepaste schaal, informatie in BIM model. Deliverables inplannen bij Second Draft. | Elaboration des plans de coffrage et détails, ratio de renforcement, selon les règles de l'art et sur échelle approprié, informations dans le modèle BIM. Planifier les livrables au Second Draft. | 4.3 PF | 4.3 DO
4 | 2 | 0 | 0 | 305 | 4.2.0.0.305 |  |  |  | E-STG | FR: Détails structures en acier; NL: Detaillering staalstructuur; E-STG: X | Uitwerken van gedetailleerde plannen en snedes,lasten en principedetails, informatie in BIM model. Delivarables inplannen bij Second Draft. | Elaboration des plans et coupes détaillés, charges, détails de principe, informations dans le modèle BIM.Planifier les livrables au Second Draft. | 4.3 PF | 4.3 DO
4 | 2 | 0 | 0 | 306 | 4.2.0.0.306 |  |  |  | E-STG | FR: SECOND DRAFT stabilité; NL: SECOND DRAFT stabiliteit; E-STG: X | Definitieve plattegronden 1/50 met maatvoering en principedoorsneden. Voorbereiding volledig dossier.Update First Draft en vervollediging volgens deliverablelijst | Vues en plan définitives échelle 1/50 avec dimensions et détails de principe. Préparation du dossier complet.Mise à jour First draft et completer selon liste des livrables | 4.3 PF | 4.3 DO | X
[6 empty] | M3 | 001 | 4.2.0.0.306.M3.001 | E-STG | FR: Modèle Projet final; NL: Model Definitief ontwerp | Formaat natief en ifc | Format native et ifc | 4.3 PF | 4.3 DO
[6 empty] | DR | 002 | 4.2.0.0.306.DR.002 | E-STG | FR: Plans de coffrage; NL: Bekistingsplannen | Formaat PDF, consistent uit model, maatvoering, specificaties, schaal 1:50 | Format PDF, conforme au modèle, dimensions, spécification , échelle 1:50 | 4.3 PF | 4.3 DO
[6 empty] | DR | 003 | 4.2.0.0.306.DR.003 | E-STG | FR: Surcharges; NL: Overlasten | Formaat PDF, schaal 1:100 | Format PDF, échelle 1:100 | 4.3 PF | 4.3 DO
[6 empty] | DE | 004 | 4.2.0.0.306.DE.004 | E-STG | FR: Détails; NL: Details | Formaat PDF, consistent uit model, maatvoering, specificaties, schaal 1:10 | Format PDF, conforme au modèle, dimensions, spécification , échelle 1:10 | 4.3 PF | 4.3 DO
4 | 2 | 0 | 0 | 307 | 4.2.0.0.307 |  |  |  | E-STG | FR: Métré stabilité - DRAFT; NL: Meetstaat stabiliteit - DRAFT; E-STG: X | Opstellen van gedetailleerde en samenvattende meetstaat ten behoeve van de prijsopmaak_standaard structuur meetstaat - link BIM indien van toepassing | Elaboration du métré détaillé et récapitulatif en fonction de l'élaboration du budget définitif_structure standard métré - lien BIM le cas échéant | 4.3 PF | 4.3 DO | X
[6 empty] | BQ | 001 | 4.2.0.0.307.BQ.001 | E-STG | FR: Métré stabilité; NL: Meetstaat stabiliteit | Formaat PDF - xlsx | Format PDF - xlsx | 4.3 PF | 4.3 DO
7 | 2 | 0 | 0 | 308 | 7.2.0.0.308 |  |  |  | E-STG | FR: Spécifications techniques/devis stabilité - DRAFT; NL: Technische specificaties/bestek stabiliteit - DRAFT; E-STG: X | Technische specificaties van constructies en constructieonderdelen, materialen en hun verwerking. Aanduiding van hun toepassing. | Spécifications techniques des éléments de structure, composants, matériaux et leur mise en oeuvre; indication de leur application. | 4.3 PF | 4.3 DO | X
[6 empty] | SP | 001 | 7.2.0.0.308.SP.001 | E-STG | FR: cahier des charges stabilité; NL: Lastenboek stabiliteit | Formaat PDF | Format PDF | 4.3 PF | 4.3 DO
4 | 2 | 0 | 0 | 401 | 4.2.0.0.401 |  |  |  | E-STG | FR: FINAL DRAFT stabilité Adjudication; NL: FINAL DRAFT stabiliteit Aanbesteding; E-STG: X | Finaal Aanbestedingsdossier, incl, meetstaat(ten) en Bestek, basis voor definitieve prijsvraag en contractonderhandeling, update Second draft | Dossier d'appel d'offres final, y compris métré(s) et spécifications, base pour le prix final et la négociation du contrat, update Second draft | 4.4 PF | 4.4 DO | X
4 | 2 | 1 | 0 | 501 | 4.2.1.0.501 |  |  |  | E-STG | FR: Adaptation projet en fonction de la négociation de devis, stabilité; NL: Aanpassing van het project in functie van de Offerte Onderhandeling mbt stabiliteit; E-STG: X | Aanpassingen ontwerp ifv.Offerte onderhandeling, informatiemodel, plannen, details, meetstaat,lastenboek, update Final draft | Adaptations concept en fonction de la négociation de devis, modèle, plans, détails, métré,cahier des charges, update Final draft | 4.5 PF | 4.5 DO | X
4 | 3 | 0 | 0 | 001 | 4.3.0.0.001 |  |  |  |  | FR: TECHNIQUES; NL: TECHNIEKEN |  |  | 4. PF | 4. DO
4 | 3 | 0 | 0 | 101 | 4.3.0.0.101 |  |  |  | E-MEP | FR: Mise à jour points de départ conceptuels Techniques; NL: Update conceptuele uitgangspunten Technieken; E-MEP: X | Update technische prestaties per functie en/of ruimtesoort. Uitgangspunten prestaties installaties. | Mise à jour les prestations techniques par fonction et/ou espace. Principes des installations techniques. | 4.1 PF | 4.1 DO | X
[6 empty] | RP | 001 | 4.3.0.0.101.RP.001 | E-MEP | FR: Note conceptuelle des techniques; NL: Conceptnota technieken | Formaat PDF | Format PDF | 4.1 PF | 4.1 DO
4 | 3 | 0 | 0 | 102 | 4.3.0.0.102 |  |  |  | E-MEP | FR: Mise à jour repères plan techniques; NL: Update stiftenplannen technieken; E-MEP: X | Schaal 1/100 | Échelle 1/100 | 4.1 PF | 4.1 DO | X
[6 empty] | DR | 001 | 4.3.0.0.102.DR.001 | E-MEP | FR: Plans de marquage par type d'étage; NL: Stiftenplannen per type verdieping | Formaat PDF - DWG,schaal 1:200 | Format PDF - DWG, échelle 1:200 | 4.1 PF | 4.1 DO
[6 empty] | DR | 002 | 4.3.0.0.102.DR.002 | E-MEP | FR: Coupes (hauteur libre, ...); NL: Snedes (vrijhe hoogte, …) | Formaat PDF - DWG,schaal 1:200 | Format PDF - DWG, échelle 1:200 | 4.1 PF | 4.1 DO
4 | 3 | 0 | 0 | 103 | 4.3.0.0.103 |  |  |  | E-MEP | FR: Démarrage du modèle d'information basé sur Masterfile; NL: Opstart Informatiemodel op basis van Masterfile; E-MEP: X | Uitwisselingsformaat ifc - model per discipline HVAC-SAN-ELEC-SPRINKLER-RIOLERING | Format d'échange ifc - modèle par discipline HVAC-SAN-ELEC-SPRINKLER-SYSTÈME D'ÉGOUT | 4.1 PF | 4.1 DO | X
[6 empty] | M3 | 001 | 4.3.0.0.103.M3.001 | E-MEP | FR: Modèle Projet final_mock up; NL: Model Definitief ontwerp_mock up | Formaat natief en ifc | Format native et ifc | 4.1 PF | 4.1 DO
4 | 3 | 0 | 0 | 201 | 4.3.0.0.201 |  |  |  | E-MEP | FR: FIRST DRAFT techniques; NL: FIRST DRAFT technieken; E-MEP: X | Uitwerken van de weerhouden principes van de technische installaties, definitieve energiebalans. Definitieve berekeningen capaciteiten, vaststellen van definitieve afmetingen technische ruimten en voorzieningen voor horizontale en verticale leidingkanalen. Indelingen plattegronden 1/50-1/100. Coördinatieplannen (alle disciplines). Deliverablelijst Aanbestedingsdossier (Lastenboek - meetstaat - coördinatieplannen 1:50 - plannen HVAC 1:50 -plannen SAN 1:50- plannen ELEC 1:50 - schema's - informatiemodel(len) | Elaboration des principes retenus des installations techniques, bilan énergétique définitif. Calculs définitifs des capacités, arrêter les dimensions définitives des locaux techniques et réservations pour les conduites horizontales et verticales. Préparer vues en plan échelle 1/50-1/100. Plans de coordination (toutes disciplines).Liste des livrables Dossier d'appel d'offres (Cahier des charges - métré - plans de coordination 1:50 - plans HVAC 1:50 - plans SAN 1:50 - plans ELEC 1:50 - schèmes - modèle(s) d'information. | 4.2 PF | 4.2 DO | X
[6 empty] | DR | 001 | 4.3.0.0.201.DR.001 | E-MEP | FR: Plans de coordination; NL: Coördinatieplannen | Formaat PDF, consistent uit model, layout - hoofdmaten, schaal 1:50 | Format PDF, conforme au modèle, mise en pâge - dimensions principales , échelle 1:50 | 4.2 PF | 4.2 DO
[6 empty] | SN | 002 | 4.3.0.0.201.SN.002 | E-MEP | FR: Liste des livrables dossier d'appel d'offres; NL: Lijst deliverables aanbestedingsdossier | Formaat PDF - xlsx | Format PDF- xlsx | 4.2 PF | 4.2 DO
4 | 3 | 0 | 0 | 301 | 4.3.0.0.301 |  |  |  | E-MEP | FR: Dimensionnement des installations; NL: Dimensionering van de installaties; E-MEP: X | De dimensionering van basiscomponenten van de installatie, de pompen, de leidingen, kanalen, ….. Apparatuurselectie van alle installatie-onderdelen en hun maatvoering | Dimensionnement des composants de base de l'installation, des pompes, des conduites et canalisations, … Sélection des appareils de tous les éléments des installations et leurs dimensions. | 4.3 PF | 4.3 DO | X
[6 empty] | RP | 001 | 4.3.0.0.301.RP.001 | E-MEP | FR: Concept de techniques par espace; NL: Techniekenconcept per ruimte | Formaat PDF | Format PDF | 4.3 PF | 4.3 DO
[6 empty] | CN | 002 | 4.3.0.0.301.CN.002 | E-MEP | FR: Calcul des débits, débits d'air, chauffage, ....; NL: Berekening debieten, luchtdebieten, verwarming, … | Formaat PDF | Format PDF | 4.3 PF | 4.3 DO
4 | 3 | 0 | 0 | 302 | 4.3.0.0.302 |  |  |  | A-ARG | FR: Assistance au choix des équipements (dispositifs d'éclairage, …); NL: Assistentie bij apparatuurselectie (verlichtingstoestellen,…...); A-ARG: X |  |  | 4.3 PF | 4.3 DO | X
[6 empty] | SN | 001 | 4.3.0.0.302.SN.001 | A-ARG | FR: Aperçu des équipements; NL: Overzicht apparatuur | Formaat PDF - xlsx | Format PDF- xlsx | 4.3 PF | 4.3 DO
4 | 3 | 0 | 0 | 303 | 4.3.0.0.303 |  |  |  | K-PMA | FR: Assistance au choix des équipements (dispositifs d'éclairage, …); NL: Assistentie bij apparatuurselectie (verlichtingstoestellen,…...); K-PMA: X |  |  | 4.3 PF | 4.3 DO
4 | 3 | 0 | 0 | 304 | 4.3.0.0.304 |  |  |  | E-MEP | FR: SECOND DRAFT techniques; NL: SECOND DRAFT technieken; E-MEP: X | Definitieve plattegronden 1/50 met maatvoering en principeschema's. Voorbereiding volledig dossier. Update First Draft en vervollediging volgens deliverablelijst | Vues en plan définitives échelle 1/50 avec dimensions et schémas de principe. Préparation du dossier complet.Mise à jour First draft et completer selon liste des livrables. | 4.3 PF | 4.3 DO | X
[6 empty] | M3 | 001 | 4.3.0.0.304.M3.001 | E-MEP | FR: Modèle Projet final; NL: Model Definitief ontwerp | Formaat natief | Format native | 4.3 PF | 4.3 DO
[6 empty] | M3 | 002 | 4.3.0.0.304.M3.002 | E-MEP | FR: Modèle éléments de réservation techniques; NL: Model sparingselementen technieken | Formaat ifc | Format ifc | 4.3 PF | 4.3 DO
[6 empty] | DR | 003 | 4.3.0.0.304.DR.003 | E-MEP | FR: Plans de coordination; NL: Coördinatieplannen | Formaat PDF, consistent uit model, maatvoering, specificaties, schaal 1:50 | Format PDF, conforme au modèle, dimensions, spécification , échelle 1:50 | 4.3 PF | 4.3 DO
4 | 3 | 0 | 0 | 401 | 4.3.0.0.401 |  |  |  | E-MEP | FR: FINAL DRAFT techniques Adjudication; NL: FINAL DRAFT technieken; E-MEP: X | Finaal Aanbestedingsdossier,coördinatieplannen, update Second draft | Dossier d'appel d'offres final, Plans de coordination (toutes disciplines), update Second draft | 4.4 PF | 4.4 DO | X
4 | 3 | 1 | 0 | 501 | 4.3.1.0.501 |  |  |  | E-MEP | FR: Adaptation projet en fonction de la négociation de devis, techniques; NL: Aanpassing van het project in functie van de Offerte Onderhandeling mbt technieken; E-MEP: X | Aanpassingen ontwerp ifv.Offerte onderhandeling, informatiemodel, plannen, details, meetstaat, lastenboek, update Final draft | Adaptations concept en fonction de la négociation de devis, modèle, plans, détails, métré, cahier des charges, update Final draft | 4.5 PF | 4.5 DO | X
4 | 3 | 1 | 0 | 001 | 4.3.1.0.001 |  |  |  |  | FR: HVAC; NL: HVAC
4 | 3 | 1 | 0 | 301 | 4.3.1.0.301 |  |  |  | E-HVG | FR: SECOND DRAFT techniques HVAC; NL: SECOND DRAFT technieken HVAC; E-HVG: X | Definitieve plattegronden 1/50 met maatvoering en principeschema's. Voorbereiding volledig dossier HVAC | Vues en plan définitives échelle 1/50 avec dimensions et schémas de principe. Préparation du dossier complet HVAC. | 4.3 PF | 4.3 DO | X
[6 empty] | M3 | 001 | 4.3.1.0.301.M3.001 | E-HVG | FR: Modèle Projet final; NL: Model Definitief ontwerp | Elementen technieken HVAC, formaat ifc | Éléments techniques HVAC, format ifc | 4.3 PF | 4.3 DO
[6 empty] | DR | 002 | 4.3.1.0.301.DR.002 | E-HVG | FR: Plans HVAC; NL: Plannen HVAC | Formaat PDF, consistent uit model, maatvoering, specificaties, schaal 1:50 | Format PDF, conforme au modèle, dimensions, spécification , échelle 1:50 | 4.3 PF | 4.3 DO
[6 empty] | SC | 003 | 4.3.1.0.301.SC.003 | E-HVG | FR: Schème CV; NL: Schema CV | Formaat PDF | Format PDF | 4.3 PF | 4.3 DO
4 | 3 | 1 | 0 | 302 | 4.3.1.0.302 |  |  |  | E-HVG | FR: Métré techniques HVAC - DRAFT; NL: Meetstaat technieken HVAC -DRAFT; E-HVG: X | Opstellen van gedetailleerde en samenvattende meetstaat ten behoeve van de prijsopmaak_standaard structuur meetstaat - link BIM indien van toepassing | Elaboration du métré détaillé et récapitulatif en fonction de l'élaboration du budget définitif_structure standard métré - lien BIM le cas échéant | 4.3 PF | 4.3 DO | X
[6 empty] | BQ | 001 | 4.3.1.0.302.BQ.001 | E-HVG | FR: Métré HVAC; NL: Meetstaat HVAC | Formaat PDF - xlsx | Format PDF - xlsx | 4.3 PF | 4.3 DO
4 | 3 | 1 | 0 | 308 | 4.3.1.0.308 |  |  |  | E-HVG | FR: Spécifications techniques HVAC - DRAFT; NL: Technische specificaties technieken HVAC - DRAFT; E-HVG: X | Technische specificaties van installaties, installatieonderdelen, materialen en hun verwerking. Aanduiding van hun toepassing. | Spéfications techniques des installations, éléments des installations, matériaux et leur mise en oeuvre. Indication de leur application. | 4.3 PF | 4.3 DO | X
[6 empty] | SP | 001 | 4.3.1.0.308.SP.001 | E-HVG | FR: Cahier des charges HVAC; NL: Lastenboek HVAC | Formaat PDF | Format PDF | 4.3 PF | 4.3 DO
4 | 3 | 1 | 0 | 401 | 4.3.1.0.401 |  |  |  | E-HVG | FR: FINAL DRAFT techniques HVAC Adjudication; NL: FINAL DRAFT technieken HVAC Aanbesteding; E-HVG: X | Finaal Aanbestedingsdossier HVAC, incl, meetstaat(ten) en Bestek, basis voor definitieve prijsvraag en contractonderhandeling, update Second draft | Dossier d'appel d'offres final HVAC, y compris métré(s) et spécifications, base pour le prix final et la négociation du contrat, update Second draft | 4.4 PF | 4.4 DO | X
4 | 3 | 1 | 0 | 501 | 4.3.1.0.501 |  |  |  | E-HVG | FR: Adaptation projet en fonction de la négociation de devis, techniques HVAC; NL: Aanpassing van het project in functie van de Offerte Onderhandeling mbt technieken HVAC; E-HVG: X | Aanpassingen ontwerp ifv.Offerte onderhandeling, informatiemodel, plannen, details, meetstaat-lastenboek HVAC, update Final draft | Adaptations concept en fonction de la négociation de devis, modèle, plans, détails, métré-cahier des charges HVAC, update Final draft | 4.5 PF | 4.5 DO | X
4 | 3 | 2 | 0 | 001 | 4.3.2.0.001 |  |  |  |  | FR: ÉLECTRICITÉ; NL: ELEKTRICITEIT
4 | 3 | 2 | 0 | 301 | 4.3.2.0.301 |  |  |  | E-ELG | FR: SECOND DRAFT techniques ELEC; NL: SECOND DRAFT technieken ELEC; E-ELG: X | Definitieve plattegronden 1/50 met maatvoering en principeschema's. Voorbereiding volledig dossier ELEC | Vues en plan définitives échelle 1/50 avec dimensions et schémas de principe. Préparation du dossier complet ELEC. | 4.3 PF | 4.3 DO | X
[6 empty] | M3 | 001 | 4.3.2.0.301.M3.001 | E-ELG | FR: Modèle Projet final; NL: Model Definitief ontwerp | Elementen technieken ELEC, formaat ifc | Éléments techniques ELEC, format ifc | 4.3 PF | 4.3 DO
[6 empty] | DR | 002 | 4.3.2.0.301.DR.002 | E-ELG | FR: Plans ELEC; NL: Plannen ELEC | Formaat PDF, consistent uit model, maatvoering, specificaties, schaal 1:50 | Format PDF, conforme au modèle, dimensions, spécification , échelle 1:50 | 4.3 PF | 4.3 DO
[6 empty] | SC | 003 | 4.3.2.0.301.SC.003 | E-ELG | FR: Schème ELEC; NL: Schema ELEC | Formaat PDF | Format PDF | 4.3 PF | 4.3 DO
[6 empty] | SC | 004 | 4.3.2.0.301.SC.004 | E-ELG | FR: Schème Données; NL: Schema Data | Formaat PDF | Format PDF | 4.3 PF | 4.3 DO
4 | 3 | 2 | 0 | 302 | 4.3.2.0.302 |  |  |  | E-ELG | FR: Métré techniques ELEC - DRAFT; NL: Meetstaat technieken ELEC -DRAFT; E-ELG: X | Opstellen van gedetailleerde en samenvattende meetstaat ten behoeve van de prijsopmaak_standaard structuur meetstaat - link BIM indien van toepassing | Elaboration du métré détaillé et récapitulatif en fonction de l'élaboration du budget définitif_structure standard métré - lien BIM le cas échéant | 4.3 PF | 4.3 DO | X
[6 empty] | BQ | 001 | 4.3.2.0.302.BQ.001 | E-ELG | FR: Métré ELEC; NL: Meetstaat ELEC | Formaat PDF - xlsx | Format PDF - xlsx | 4.3 PF | 4.3 DO
4 | 3 | 2 | 0 | 308 | 4.3.2.0.308 |  |  |  | E-ELG | FR: Spécifications techniques ELEC - DRAFT; NL: Technische specificaties technieken ELEC - DRAFT; E-ELG: X | Technische specificaties van installaties, installatieonderdelen, materialen en hun verwerking. Aanduiding van hun toepassing. | Spéfications techniques des installations, éléments des installations, matériaux et leur mise en oeuvre. Indication de leur application. | 4.3 PF | 4.3 DO | X
[6 empty] | SP | 001 | 4.3.2.0.308.SP.001 | E-ELG | FR: Cahier des charges ELEC; NL: Lastenboek ELEC | Formaat PDF | Format PDF | 4.3 PF | 4.3 DO
4 | 3 | 2 | 0 | 401 | 4.3.2.0.401 |  |  |  | E-ELG | FR: FINAL DRAFT techniques ELEC Adjudication; NL: FINAL DRAFT technieken ELEC Aanbesteding; E-ELG: X | Finaal Aanbestedingsdossier ELEC, incl, meetstaat(ten) en Bestek, basis voor definitieve prijsvraag en contractonderhandeling, update Second draft | Dossier d'appel d'offres final ELEC, y compris métré(s) et spécifications, base pour le prix final et la négociation du contrat, update Second draft | 4.4 PF | 4.4 DO | X
4 | 3 | 2 | 0 | 501 | 4.3.2.0.501 |  |  |  | E-ELG | FR: Adaptation projet en fonction de la négociation de devis, techniques ELEC; NL: Aanpassing van het project in functie van de Offerte Onderhandeling mbt technieken ELEC; E-ELG: X | Aanpassingen ontwerp ifv.Offerte onderhandeling, informatiemodel, plannen, details, meetstaat-lastenboek ELEC, update Final draft | Adaptations concept en fonction de la négociation de devis, modèle, plans, détails, métré-cahier des charges ELEC, update Final draft | 4.5 PF | 4.5 DO | X
4 | 3 | 3 | 0 | 001 | 4.3.3.0.001 |  |  |  |  | FR: SANITAIRE; NL: SANITAIR
4 | 3 | 3 | 0 | 301 | 4.3.3.0.301 |  |  |  | E-PLG | FR: SECOND DRAFT techniques SAN - ÉGOUT; NL: SECOND DRAFT technieken SAN - RIOLERING; E-PLG: X | Definitieve plattegronden 1/50 met maatvoering en principeschema's. Voorbereiding volledig dossier SAN - RIOLERING | Vues en plan définitives échelle 1/50 avec dimensions et schémas de principe. Préparation du dossier complet SAN - ÉGOUT. | 4.3 PF | 4.3 DO | X
[6 empty] | M3 | 001 | 4.3.3.0.301.M3.001 | E-PLG | FR: Modèle Projet final; NL: Model Definitief ontwerp | Elementen technieken SAN, formaat ifc | Éléments techniques SAN, format ifc | 4.3 PF | 4.3 DO
[6 empty] | M3 | 002 | 4.3.3.0.301.M3.002 | E-PLG | FR: Modèle Projet final ÉGOUT; NL: Model Definitief ontwerp RIOLERING | Elementen technieken RIOLERING, formaat ifc | Éléments techniques ÉGOUT , format ifc | 4.3 PF | 4.3 DO
[6 empty] | DR | 003 | 4.3.3.0.301.DR.003 | E-PLG | FR: Plans SAN; NL: Plannen SAN | Formaat PDF, consistent uit model, maatvoering, specificaties, schaal 1:50 | Format PDF, conforme au modèle, dimensions, spécification , échelle 1:50 | 4.3 PF | 4.3 DO
[6 empty] | DR | 004 | 4.3.3.0.301.DR.004 | E-PLG | FR: Plans ÉGOUT; NL: Plannen RIOLERING | Formaat PDF, consistent uit model, maatvoering, specificaties, schaal 1:50 | Format PDF, conforme au modèle, dimensions, spécification , échelle 1:50 | 4.3 PF | 4.3 DO
[6 empty] | SC | 005 | 4.3.3.0.301.SC.005 | E-PLG | FR: Schème SAN; NL: Schema SAN | Formaat PDF | Format PDF | 4.3 PF | 4.3 DO
4 | 3 | 3 | 0 | 302 | 4.3.3.0.302 |  |  |  | E-PLG | FR: Métré techniques SAN - ÉGOUT - DRAFT; NL: Meetstaat technieken SAN - RIOLERING -DRAFT; E-PLG: X | Opstellen van gedetailleerde en samenvattende meetstaat ten behoeve van de prijsopmaak_standaard structuur meetstaat - link BIM indien van toepassing | Elaboration du métré détaillé et récapitulatif en fonction de l'élaboration du budget définitif_structure standard métré - lien BIM le cas échéant | 4.3 PF | 4.3 DO | X
[6 empty] | BQ | 001 | 4.3.3.0.302.BQ.001 | E-PLG | FR: Métré SAN - ÉGOUT; NL: Meetstaat SAN - RIOLERING | Formaat PDF - xlsx | Format PDF - xlsx | 4.3 PF | 4.3 DO
4 | 3 | 3 | 0 | 308 | 4.3.3.0.308 |  |  |  | E-PLG | FR: Spécifications techniques SAN - ÉGOUT - DRAFT; NL: Technische specificaties technieken SAN - RIOLERING - DRAFT; E-PLG: X | Technische specificaties van installaties, installatieonderdelen, materialen en hun verwerking. Aanduiding van hun toepassing. | Spéfications techniques des installations, éléments des installations, matériaux et leur mise en oeuvre. Indication de leur application. | 4.3 PF | 4.3 DO | X
[6 empty] | SP | 001 | 4.3.3.0.308.SP.001 | E-PLG | FR: Cahier des charges SAN - ÉGOUT; NL: Lastenboek SAN - RIOLERING | Formaat PDF | Format PDF | 4.3 PF | 4.3 DO
4 | 3 | 3 | 0 | 401 | 4.3.3.0.401 |  |  |  | E-PLG | FR: FINAL DRAFT techniques SAN - ÉGOUT Adjudication; NL: FINAL DRAFT technieken SAN - RIOLERING Aanbesteding; E-PLG: X | Finaal Aanbestedingsdossier SAN - RIOLERING , incl, meetstaat(ten) en Bestek, basis voor definitieve prijsvraag en contractonderhandeling, update Second draft | Dossier d'appel d'offres final SAN - ÉGOUT, y compris métré(s) et spécifications, base pour le prix final et la négociation du contrat, update Second draft | 4.4 PF | 4.4 DO | X
4 | 3 | 3 | 0 | 501 | 4.3.3.0.501 |  |  |  | E-PLG | FR: Adaptation projet en fonction de la négociation de devis, techniques SAN - ÉGOUT; NL: Aanpassing van het project in functie van de Offerte Onderhandeling mbt technieken SAN - RIOLERING; E-PLG: X | Aanpassingen ontwerp ifv.Offerte onderhandeling, informatiemodel, plannen, details, meetstaat-lastenboek SAN - RIOLERING, update Final draft | Adaptations concept en fonction de la négociation de devis, modèle, plans, détails, métré-cahier des charges SAN - ÉGOUT, update Final draft | 4.5 PF | 4.5 DO | X
4 | 3 | 4 | 0 | 001 | 4.3.4.0.001 |  |  |  |  | FR: RWA; NL: RWA (ROOK-WARMTE AFVOER)
4 | 3 | 5 | 0 | 001 | 4.3.5.0.001 |  |  |  |  | FR: SPRINKLER; NL: SPRINKLER
4 | 3 | 6 | 0 | 001 | 4.3.6.0.001 |  |  |  |  | FR: ASCENSEURS; NL: LIFTEN
4 | 4 | 0 | 0 | 001 | 4.4.0.0.001 |  |  |  |  | FR: ABORDS; NL: OMGEVINGSAANLEG |  |  | 4. PF | 4. DO
4 | 4 | 0 | 0 | 101 | 4.4.0.0.101 |  |  |  | A-ALA | FR: Mise à jour du dossier permis abords; NL: Update Bouwaanvraag dossier buitenaanleg; A-ALA: X | Update plattegronden met definitieve indeling en inrichting en doorsnedes met definitieve indeling en inrichting tbv buitenaanleg | Update vues en plan définitives avec aménagement définitif des epaces et coupes définitives avec spécifications concernant les abords | 4.1 PF | 4.1 DO | X
[6 empty] | PP | 001 | 4.4.0.0.101.PP.001 | A-ALA | FR: Stratégie paysagère; NL: Landschapstrategie | Formaat PDF | Format PDF | 4.1 PF | 4.1 DO
[6 empty] | DR | 002 | 4.4.0.0.101.DR.002 | A-ALA | FR: Masterplan paysagère; NL: Masterplan landschap | Formaat PDF - DWG,schaal 1:200 | Format PDF - DWG, échelle 1:200 | 4.1 PF | 4.1 DO
[6 empty] | DR | 003 | 4.4.0.0.101.DR.003 | A-ALA | FR: Coupes paysagère; NL: Sneden landschap | Formaat PDF - DWG,schaal 1:200 | Format PDF - DWG, échelle 1:200 | 4.1 PF | 4.1 DO
4 | 4 | 0 | 0 | 102 | 4.4.0.0.102 |  |  |  | A-ALA | FR: Elaboration détails de principe conception projet travaux de construction et aménagement : détails abords; NL: Uitwerken principedetails ontwerp bouwwerken en inrichting: detaillering buitenaanleg; A-ALA: X | Kenmerkende fragmenten en details 1/5 - 1/10 met ruimte- en bouwdeelspecificaties en maatvoering | Eléments cractéristiques et détails échelle 1/5 - 1/10 avec spécifications et dimensions. | 4.1 PF | 4.1 DO | X
[6 empty] | DR | 001 | 4.4.0.0.102.DR.001 | A-ALA | FR: Plan(s) général avec indication des détails du type; NL: Overzichtsplan(nen) met aanduiding typedetails | Formaat PDF, schaal 1:100 | Format PDF, échelle 1:100 | 4.1 PF | 4.1 DO
[6 empty] | DR | 002 | 4.4.0.0.102.DR.002 | A-ALA | FR: Coupe(s) général avec indication des détails du type; NL: Overzichtssnede(n) met aanduiding typedetails | Formaat PDF, schaal 1:100 | Format PDF, échelle 1:100 | 4.1 PF | 4.1 DO
[6 empty] | SN | 003 | 4.4.0.0.102.SN.003 | A-ALA | FR: Liste des détails abords; NL: Lijst details buitenaanleg | Formaat PDF - xlsx | Format PDF- xlsx | 4.1 PF | 4.1 DO
4 | 4 | 0 | 0 | 103 | 4.4.0.0.103 |  |  |  | A-ALA | FR: Démarrage du modèle d'information basé sur Masterfile; NL: Opstart Informatiemodel op basis van Masterfile; A-ALA: X | Uitwisselingsformaat ifc | Format d'échange ifc | 4.1 PF | 4.1 DO | X
[6 empty] | M3 | 001 | 4.4.0.0.103.M3.001 | A-ALA | FR: Modèle Abords Projet final, mock up; NL: Model Buitenaanleg Definitief ontwerp_mock up | Formaat natief en ifc | Format native et ifc | 4.1 PF | 4.1 DO
4 | 4 | 0 | 0 | 201 | 4.4.0.0.201 |  |  |  | A-ALA | FR: FIRST DRAFT abords; NL: FIRST DRAFT buitenaanleg; A-ALA: X | Details ter goedkeuring.Coördinatietekeningen technisch ontwerp, plattegronden 1/100 met indeling en inrichting, doorsnedes 1/100 met indeling en inrichting. Deliverablelijst Aanbestedingsdossier (Lastenboek - meetstaat - plannen 1:100 - details - informatiemodel(len) | Détails pour approbation. Dessins coordonnés du projet rassemblés, vues en plan échelle 1/100 avec aménagement des epaces, coupes échelle 1/100 avec spécifications.Liste des livrables Dossier d'appel d'offres (Cahier des charges - métré - plans 1:100 - détails - modèle(s) d'information). | 4.2 PF | 4.2 DO | X
[6 empty] | DE | 001 | 4.4.0.0.201.DE.001 | A-ALA | FR: Détails abords; NL: Details buitenaanleg | Formaat PDF, schaal 1:5_1:10 | Format PDF, échelle 1:5_1:10 | 4.2 PF | 4.2 DO
[6 empty] | DR | 002 | 4.4.0.0.201.DR.002 | A-ALA | FR: Masterplan paysagère; NL: Masterplan landschap | Formaat PDF, consistent uit model, layout - hoofdmaten, schaal 1:100 | Format PDF, conforme au modèle, mise en pâge - dimensions principales , échelle 1:100 | 4.2 PF | 4.2 DO
[6 empty] | DR | 003 | 4.4.0.0.201.DR.003 | A-ALA | FR: Coupes paysagère; NL: Sneden landschap | Formaat PDF, consistent uit model, layout - hoofdmaten, schaal 1:100 | Format PDF, conforme au modèle, mise en pâge - dimensions principales , échelle 1:100 | 4.2 PF | 4.2 DO
4 | 4 | 0 | 0 | 301 | 4.4.0.0.301 |  |  |  | A-ALA | FR: SECOND DRAFT abords; NL: SECOND DRAFT buitenaanleg; A-ALA: X | Coördinatietekeningen technisch ontwerp, definitieve plattegronden 1/50 met indeling en inrichting, definitieve doorsnedes 1/50 met indeling en inrichting en maatvoering. Voorbereiding volledig dossier.Update First Draft en vervollediging volgens deliverablelijst. | Dessins coordonnés du projet rassemblés, vues en plan définitives échelle 1/50 avec aménagement des epaces, coupes définitives échelle 1/50 avec spécifications et dimensions. Préparation du dossier complet.Mise à jour First draft et completer selon liste des livrables. | 4.3 PF | 4.3 DO | X
[6 empty] | M3 | 001 | 4.4.0.0.301.M3.001 | A-ALA | FR: Modèle Abords Projet final; NL: Model Buitenaanleg Definitief ontwerp | Formaat natief | Format native | 4.3 PF | 4.3 DO
[6 empty] | DE | 002 | 4.4.0.0.301.DE.002 | A-ALA | FR: Détails abords; NL: Details buitenaanleg | Formaat PDF, Opmerkingen verwerkt, schaal 1:5_1:10 | Format PDF, Commentaires traités, échelle 1:5_1:10 | 4.3 PF | 4.3 DO
[6 empty] | DR | 003 | 4.4.0.0.301.DR.003 | A-ALA | FR: Masterplan paysagère; NL: Masterplan landschap | Formaat PDF, consistent uit model, maatvoering, specificaties, schaal 1:100 | Format PDF, conforme au modèle, dimensions, spécification , échelle 1:100 | 4.3 PF | 4.3 DO
[6 empty] | DR | 004 | 4.4.0.0.301.DR.004 | A-ALA | FR: Coupes paysagère; NL: Sneden landschap | Formaat PDF, consistent uit model, maatvoering, specificaties, schaal 1:100 | Format PDF, conforme au modèle, dimensions, spécification , échelle 1:100 | 4.3 PF | 4.3 DO
4 | 4 | 0 | 0 | 302 | 4.4.0.0.302 |  |  |  | A-ALA | FR: Métré abords - DRAFT; NL: Meetstaat buitenaanleg - DRAFT; A-ALA: X | Opstellen van gedetailleerde en samenvattende meetstaat ten behoeve van de prijsopmaak_standaard structuur meetstaat - link BIM indien van toepassing | Elaboration du métré détaillé et récapitulatif en fonction de l'élaboration du budget définitif_structure standard métré - lien BIM le cas échéant | 4.3 PF | 4.3 DO | X
[6 empty] | BQ | 001 | 4.4.0.0.302.BQ.001 | A-ALA | FR: Métré abords; NL: Meetstaat buitenaanleg | Formaat PDF - xlsx | Format PDF - xlsx | 4.3 PF | 4.3 DO
4 | 4 | 0 | 0 | 303 | 4.4.0.0.303 |  |  |  | A-ALA | FR: Spécifications techniques/devis abords - DRAFT; NL: Technische specificaties/bestek buitenaanleg - DRAFT; A-ALA: X | Technische specificaties van bouwdelen, componenten en materialen, hun verwerking; Aanduiding van hun toepassing. | Spécifications techniques des éléments de construction, composants, matériaux et leur mise en oeuvre; indication de leur application. | 4.3 PF | 4.3 DO | X
[6 empty] | SP | 001 | 4.4.0.0.303.SP.001 | A-ALA | FR: cahier des charges abords; NL: Lastenboek buitenaanleg | Formaat PDF | Format PDF | 4.3 PF | 4.3 DO
4 | 4 | 0 | 0 | 401 | 4.4.0.0.401 |  |  |  | A-ALA | FR: FINAL DRAFT abords Adjudication; NL: FINAL DRAFT buitenaanleg Aanbesteding; A-ALA: X | Finaal Aanbestedingsdossier, incl, meetstaat(ten) en Bestek, basis voor definitieve prijsvraag en contractonderhandeling, update Second draft | Dossier d'appel d'offres final, y compris métré(s) et spécifications, base pour le prix final et la négociation du contrat, update Second draft | 4.4 PF | 4.4 DO | X
4 | 4 | 1 | 0 | 501 | 4.4.1.0.501 |  |  |  | A-ALA | FR: Adaptation projet en fonction de la négociation de devis, abords; NL: Aanpassing van het project in functie van de Offerte Onderhandeling mbt buitenaanleg; A-ALA: X | Aanpassingen ontwerp ifv.Offerte onderhandeling, informatiemodel, plannen, details, meetstaat, lastenboek, update Final draft | Adaptations concept en fonction de la négociation de devis, modèle, plans, détails, métré, cahier des charges, update Final draft | 4.5 PF | 4.5 DO | X
4 | 8 | 0 | 0 | 001 | 4.8.0.0.001 |  |  |  |  | FR: MULTIDISCIPLINAIRE; NL: MULTIDISCIPLINAIR |  |  | 4. PF | 4. DO
4 | 8 | 1 | 0 | 001 | 4.8.1.0.001 |  |  |  |  | FR: CONTROLE; NL: CONTROLE
4 | 8 | 1 | 0 | 201 | 4.8.1.0.201 |  |  |  | Q-QUA | FR: Vérifier l'architecture détaillée et l'aménagement paysager extérieur; NL: Controle detaillering architectuur en buitenaanleg; Q-QUA: X |  |  | 4.2 PF | 4.2 DO | X
4 | 8 | 2 | 0 | 001 | 4.8.2.0.001 |  |  |  |  | FR: SÉCURITÉ EXECUTION; NL: VEILIGHEID TBV DE UITVOERING
4 | 8 | 2 | 0 | 301 | 4.8.2.0.301 |  |  |  | S-HSA | FR: Projet sécurité; NL: Veiligheid ontwerp; S-HSA: X |  |  | 4.3 PF | 4.3 DO
4 | 8 | 3 | 0 | 001 | 4.8.3.0.001 |  |  |  |  | FR: PRÉVENTION; NL: PREVENTIE
4 | 8 | 3 | 1 | 001 | 4.8.3.1.001 |  |  |  |  | FR: PRÉVENTION D'INCENDIES; NL: BRANDPREVENTIE
4 | 8 | 3 | 1 | 301 | 4.8.3.1.301 |  |  |  | A-ARG | FR: Mise à jour projet sécurité incendie partie Architecture; NL: Update ontwerp brandveiligheid deel Architectuur; A-ARG: X | Update opzet brandveiligheid (structuur gebouwen, uitrusting gebouwen, signalisatie en andere voorzieningen brandveiligheid, deliverables zie aanbestedingsdossier AR | Mise à jour du concept sécurité incendie (structure des bâtiments, équipements, signalisation et autres installations sécurité incendie), livrables voir dossier d'appel d'offres AR. | 4.3 PF | 4.3 DO
4 | 8 | 3 | 2 | 001 | 4.8.3.2.001 |  |  |  |  | FR: PRÉVENTION D'EFFRACTION; NL: INBRAAKPREVENTIE
4 | 8 | 4 | 0 | 001 | 4.8.4.0.001 |  |  |  |  | FR: ENVIRONNEMENT; NL: OMGEVING, MILIEU, KLIMAAT
4 | 8 | 4 | 1 | 001 | 4.8.4.1.001 |  |  |  |  | FR: PEB; NL: EPB
4 | 8 | 4 | 1 | 201 | 4.8.4.1.201 |  |  |  | C-EPB | FR: Mise à jour points de départ conceptuels durabilité; NL: Update conceptuele uitgangspunten en ambitieniveau duurzaamheid; C-EPB: X | Update Conceptnota duurzaamheid. | Mise à jour Note de conception durabilité | 4.2 PF | 4.2 DO | X
[6 empty] | RP | 001 | 4.8.4.1.201.RP.001 | C-EPB | FR: Note conceptuelle durabilité; NL: Conceptnota duurzaamheid | Formaat PDF | Format PDF | 4.2 PF | 4.2 DO
4 | 8 | 4 | 1 | 202 | 4.8.4.1.202 |  |  |  | C-EPB | FR: Rédaction déclaration initiale PEB; NL: Opmaken Startverklaring EPB; C-EPB: X | Opmaak startverklaring EPB | Rédaction décalration initiale PEB | 4.2 PF | 4.2 DO | X
[6 empty] | RP | 001 | 4.8.4.1.202.RP.001 | C-EPB | FR: Déclaration initiale PEB; NL: Startverklaring EPB | Formaat PDF | Format PDF | 4.2 PF | 4.2 DO
4 | 8 | 4 | 1 | 203 | 4.8.4.1.203 |  |  |  | C-EPB | FR: Rédaction du formulaire principal signé de la déclaration PEB; NL: Opmaken getekend aangifteformulier van de EPB aangifte; C-EPB: X | Opstellen van het ondertekende hoofdformulier van de EPB-aangifte en haar bijlagen (het transmissieformulier en het formulier van opdeling van het project). Deze werkzaamheden gebeuren op basis van door de bouwpartners aangeleverde informatie. | Elaboration du formulaire principale signé de la déclaration EPB et ses annexes (le formulaire de transmission et le formulaire de répartition du projet). Ces activités partent des informations reçues des autres partenaires. | 4.2 PF | 4.2 DO | X
[6 empty] | RP | 001 | 4.8.4.1.203.RP.001 | C-EPB | FR: Formulaire principal signé de la déclaration PEB; NL: Aangifteformulier EPB | Formaat PDF | Format PDF | 4.2 PF | 4.2 DO
4 | 8 | 4 | 1 | 204 | 4.8.4.1.204 |  |  |  | C-EPB | FR: Simulation résultat de durabilité projet final; NL: Simulatie duurzaamheidsscore definitief ontwerp; C-EPB: X | Simulatie duurzaamheidsscore / EPB volgens regionale regels | Simulation du score de durabilité / PEB selon la réglementation régionale. | 4.2 PF | 4.2 DO | X
[6 empty] | RP | 001 | 4.8.4.1.204.RP.001 | C-EPB | FR: Rapport de simulation résultat de durabilité projet final; NL: Rapportage van de simulatie duurzaamheidsscore definitief ontwerp | Formaat PDF | Format PDF | 4.2 PF | 4.2 DO
4 | 8 | 4 | 1 | 205 | 4.8.4.1.205 |  |  |  | C-EPB | FR: Reporting de ventilation; NL: Ventilatierapportering; C-EPB: X | Invoeren van EPB gerelateerde gegevens uit het ventilatieprestatieverslag in de EPB-software, deel hygiënische ventilatie en deel installaties | Introduction des données PEB provenant du rapport des prestations de ventilation dans le logiciel PEB, tant pour la ventilation hygiénique que pour les installations. | 4.2 PF | 4.2 DO | X
[6 empty] | RP | 001 | 4.8.4.1.205.RP.001 | C-EPB | FR: Rapport de ventilation; NL: Ventilatierapport | Formaat PDF | Format PDF | 4.2 PF | 4.2 DO
4 | 8 | 4 | 1 | 401 | 4.8.4.1.401 |  |  |  | C-EPB | FR: Documents nécessaires pour l'adjudication; NL: Noodzakelijke documenten voor Aanbesteding; C-EPB: X |  |  | 4.4 PF | 4.4 DO | X
[6 empty] | RP | 001 | 4.8.4.1.401.RP.001 | C-EPB | FR: Rapport final PEB; NL: Eindrapport EPB | Formaat PDF | Format PDF | 4.4 PF | 4.4 DO
4 | 8 | 4 | 2 | 001 | 4.8.4.2.001 |  |  |  |  | FR: CIRCULARITÉ; NL: CIRCULARITEIT
4 | 8 | 4 | 3 | 001 | 4.8.4.3.001 |  |  |  |  | FR: BREEAM; NL: BREEAM
4 | 8 | 4 | 4 | 001 | 4.8.4.4.001 |  |  |  |  | FR: CO2; NL: C02
4 | 8 | 5 | 0 | 001 | 4.8.5.0.001 |  |  |  |  | FR: CONFORT; NL: COMFORT
4 | 8 | 5 | 1 | 001 | 4.8.5.1.001 |  |  |  |  | FR: ACCESSIBILITÉ; NL: TOEGANKELIJKHEID
4 | 8 | 5 | 2 | 001 | 4.8.5.2.001 |  |  |  |  | FR: ACOUSTIQUE; NL: AKOESTIEK
4 | 8 | 5 | 2 | 201 | 4.8.5.2.201 |  |  |  | E-ACO | FR: Mise à jour points de départ conceptuels acoustique; NL: Update conceptuele uitgangspunten akoestiek; E-ACO: X | Update conceptuele uitgangspunten akoestiek | Mise à jour points de départ conceptuels acoustique | 4.2 PF | 4.2 DO | X
[6 empty] | RP | 001 | 4.8.5.2.201.RP.001 | E-ACO | FR: Note conceptuelle acoustique; NL: Conceptnota akoestiek | Formaat PDF | Format PDF | 4.2 PF | 4.2 DO
4 | 8 | 5 | 2 | 202 | 4.8.5.2.202 |  |  |  | E-ACO | FR: Mise à jour spécifications et détails de principe techniques acoustique; NL: Update specificaties en technische principedetails mbt akoestiek; E-ACO: X | Update technische specificaties en principedetails | Mise à jour spéfications et détails de principe techniques | 4.2 PF | 4.2 DO | X
[6 empty] | DE | 001 | 4.8.5.2.202.DE.001 | E-ACO | FR: Détails de principe acoustique; NL: Principedetails akoestiek | Formaat PDF - DWG,schaal 1:10 | Format PDF - DWG, échelle 1:10 | 4.2 PF | 4.2 DO
[6 empty] | DR | 002 | 4.8.5.2.202.DR.002 | E-ACO | FR: Plans de marquage par type d'étage avec exigences acoustiques (murs, …); NL: Stiftenplannen per type verdieping met akoestische eisen (wanden,…) | Formaat PDF - DWG,schaal 1:100 | Format PDF - DWG, échelle 1:100 | 4.2 PF | 4.2 DO
[6 empty] | DR | 003 | 4.8.5.2.202.DR.003 | E-ACO | FR: Coupes avec exigences acoustiques (sols, …); NL: Sneden met akoestische eisen (vloeren,…) | Formaat PDF - DWG,schaal 1:200 | Format PDF - DWG, échelle 1:100 | 4.2 PF | 4.2 DO
4 | 8 | 5 | 2 | 401 | 4.8.5.2.401 |  |  |  | E-ACO | FR: Documents nécessaires pour l'adjudication; NL: Noodzakelijke documenten voor Aanbesteding; E-ACO: X |  |  | 4.4 PF | 4.4 DO | X
[6 empty] | RP | 001 | 4.8.5.2.401.RP.001 | E-ACO | FR: Rapport final acoustique; NL: Eindrapport akoestiek | Formaat PDF | Format PDF | 4.4 PF | 4.4 DO
4 | 8 | 6 | 0 | 001 | 4.8.6.0.001 |  |  |  |  | FR: MAINTENANCE; NL: ONDERHOUD
4 | 8 | 6 | 0 | 301 | 4.8.6.0.301 |  |  |  | M-AMA | FR: Suivi des concepts convenus pour les différentes disciplines en fonction de la maintenance; NL: Bewaken afgesproken concepten voor de verschillende disciplines in functie van onderhoud; M-AMA: X |  |  | 4.3 PF | 4.3 DO
4 | 8 | 7 | 0 | 001 | 4.8.7.0.001 |  |  |  |  | FR: QUALITÉ; NL: KWALITEIT
4 | 8 | 7 | 0 | 301 | 4.8.7.0.301 |  |  |  | A-ARG | FR: Contrôle de la qualité Architecture; NL: Kwaliteitszorg Architectuur; A-ARG: X | Toetsing definitief ontwerp Architectuur aan Bestek en regelgeving en andere disciplines | Vérification projet final architecture au programme des exigences et à la réglementation et autres disciplines | 4.3 PF | 4.3 DO | X
[6 empty] | RP | 001 | 4.8.7.0.301.RP.001 | A-ARG | FR: Conclusions de l'évaluation du projet final d'architecture; NL: Conclusies toetsing definitief ontwerp architectuur | Formaat PDF | Format PDF | 4.3 PF | 4.3 DO
4 | 8 | 7 | 0 | 302 | 4.8.7.0.302 |  |  |  | A-ALA | FR: Contrôle de la qualité Abords; NL: Kwaliteitszorg Buitenaanleg; A-ALA: X | Toetsing definitief ontwerp buitenaanleg en landschap aan Bestek en regelgeving en andere disciplines | Vérification projet final abords au programme des exigences et à la réglementation et autres disciplines | 4.3 PF | 4.3 DO
[6 empty] | RP | 001 | 4.8.7.0.302.RP.001 | A-ALA | FR: Conclusions de l'évaluation du projet final d'abords; NL: Conclusies toetsing definitief ontwerp buitenaanleg | Formaat PDF | Format PDF | 4.3 PF | 4.3 DO
4 | 8 | 7 | 0 | 303 | 4.8.7.0.303 |  |  |  | E-STG | FR: Contrôle de la qualité Stabilité; NL: Kwaliteitszorg Stabiliteit; E-STG: X | Toetsing definitief ontwerp Stabiliteit aan Bestek en regelegeving en andere disciplines | Vérification projet final stabilité au programme des exigences et à la réglementation et autres disciplines | 4.3 PF | 4.3 DO | X
[6 empty] | RP | 001 | 4.8.7.0.303.RP.001 | E-STG | FR: Conclusions de l'évaluation du projet final de stabilité; NL: Conclusies toetsing definitief ontwerp stabiliteit | Formaat PDF | Format PDF | 4.3 PF | 4.3 DO
4 | 8 | 7 | 0 | 304 | 4.8.7.0.304 |  |  |  | E-MEP | FR: Contrôle de la qualité Techniques spéciales; NL: Kwaliteitszorgn Technieken; E-MEP: X | Toetsing definitief ontwerp Technieken aan Bestek en regelgeving en andere disciplines | Vérification projet final techniques spéciales au programme des exigences et à la réglementation et autres disciplines | 4.3 PF | 4.3 DO | x
[6 empty] | RP | 001 | 4.8.7.0.304.RP.001 | E-MEP | FR: Conclusions de l'évaluation du projet final des techniques; NL: Conclusies toetsing definitief ontwerp technieken | Formaat PDF | Format PDF | 4.3 PF | 4.3 DO
4 | 8 | 7 | 0 | 305 | 4.8.7.0.305 |  |  |  | A-ARG | FR: Contrôle de la qualité Sécurité incendie; NL: Kwaliteitszorg Brandveiligheid; A-ARG: X | Toetsing definitief ontwerp Brandveiligheid aan Bestek en regelgeving en andere disciplines | Vérification projet final sécurité incendie au programme des exigences et à la réglementation et autres disciplines | 4.3 PF | 4.3 DO | X
[6 empty] | RP | 001 | 4.8.7.0.305.RP.001 | A-ARG | FR: Conclusions de l'évaluation du projet final de sécurité incendie; NL: Conclusies toetsing definitief ontwerp brandveiligheid | Formaat PDF | Format PDF | 4.3 PF | 4.3 DO
4 | 8 | 7 | 0 | 306 | 4.8.7.0.306 |  |  |  | A-EPB | FR: Contrôle de la qualité PEB; NL: Kwaliteitszorg EPB; A-EPB: X | Toetsing definitief ontwerp EPB en duurzaamheid aan Bestek en regelgeving en andere disciplines | Vérification projet final PEB et durabilité au programme des exigences et à la réglementation et autres disciplines | 4.3 PF | 4.3 DO | X
[6 empty] | RP | 001 | 4.8.7.0.306.RP.001 | A-EPB | FR: Conclusions de l'évaluation du projet final PEB; NL: Conclusies toetsing definitief ontwerp EPB | Formaat PDF | Format PDF | 4.3 PF | 4.3 DO
4 | 8 | 7 | 0 | 307 | 4.8.7.0.307 |  |  |  | A-EPB | FR: Contrôle qualité certification de durabilité; NL: Kwaliteitszorg duurzaamheidscertificatie; A-EPB: X | Toetsing duurzaamheidscertificatie | Vérification certification de durabilité | 4.3 PF | 4.3 DO | X
[6 empty] | RP | 001 | 4.8.7.0.307.RP.001 | A-EPB | FR: Conclusions de l'évaluation du projet final certification de durabilité; NL: Conclusies toetsing definitief ontwerp duurzaamheidscertificatie | Formaat PDF | Format PDF | 4.3 PF | 4.3 DO
4 | 8 | 7 | 0 | 308 | 4.8.7.0.308 |  |  |  | E-ACO | FR: Contrôle qualité exigences légales acoustique; NL: Kwaliteitszorg wettelijke vereisten akoestiek; E-ACO: X |  |  | 4.3 PF | 4.3 DO | X
[6 empty] | RP | 001 | 4.8.7.0.308.RP.001 | E-ACO | FR: Conclusions de l'évaluation du projet final exigences légales acoustique; NL: Conclusies toetsing definitief ontwerp wettelijke vereisten akoestiek | Formaat PDF | Format PDF | 4.3 PF | 4.3 DO
4 | 9 | 0 | 0 | 001 | 4.9.0.0.001 |  |  |  |  | FR: APPROBATION PHASE - PHASE D'APPROBATION; NL: APPROBATION PHASE - GOEDKEURINGSFASE
4 | 9 | 0 | 0 | 301 | 4.9.0.0.301 |  |  |  | K-PMA | FR: Approbation l'architecture détaillée et l'aménagement paysager extérieur; NL: Goedkeuring detaillering architectuur en buitenaanleg; K-PMA: X | Valideren detaillering architectuur en buitenaanleg | Validation l'architecture détaillée et l'aménagement paysager extérieur | 4.3 PF | 4.3 DO
4 | 9 | 0 | 0 | 401 | 4.9.0.0.401 |  |  |  | K-PMA | FR: Approbation projet final pour l'adjudication; NL: Goedkeuring Definitief Ontwerp voor Aanbesteding; K-PMA: X | Valideren van het definitief ontwerp voor definitieve prijsvraag en contractonderhandeling, | Validation projet final pour le prix final et la négociation du contrat | 4.4 PF | 4.4 DO
4 | 9 | 0 | 0 | 501 | 4.9.0.0.501 |  |  |  | K-PMA | FR: Approbation projet final pour contract; NL: Goedkeuring Definitief Ontwerp voor Contract; K-PMA: X | Valideren van het definitief ontwerp voor contract | Validation projet final pour contrat | 4.5 PF | 4.5 DO
5 | 0 | 0 | 0 | 000 | 5.0.0.0.000 |  |  |  |  | FR: EXÉCUTION; NL: UITVOERING |  |  | 5. EX | 5. UV
5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5.0.0.0.100 |  |  |  |  | FR: EXÉCUTION : PRÉPARATION DES TRAVAUX; NL: UITVOERING : WERKVOORBEREIDING |  |  | 5.1 PT | 5.1 WV
5 | 0 | 0 | 0 | 200 | 5.0.0.0.200 |  |  |  |  | FR: EXÉCUTION : PHASE DE CONSTRUCTION; NL: UITVOERING : BOUWFASE |  |  | 5.2 PC | 5.2 BO
5 | 0 | 0 | 0 | 300 | 5.0.0.0.300 |  |  |  |  | FR: EXÉCUTION : RÉCEPTION (RP et RD); NL: UITVOERING : OPLEVERING (VO en DO) |  |  | 5.3 RC | 5.3 OL
5 | 0 | 0 | 0 | 001 | 5.0.0.0.001 |  |  |  |  | FR: GÉNÉRALITÉS; NL: ALGEMENE ZAKEN |  |  | 5. EX | 5. UV
5 | 0 | 1 | 0 | 001 | 5.0.1.0.001 |  |  |  |  | FR: TAPORI; NL: TAPORI
5 | 0 | 1 | 1 | 001 | 5.0.1.1.001 |  |  |  |  | FR: TMING - DÉLAI/PLANNING; NL: TIMING - TERMIJN/PLANNING
5 | 0 | 1 | 1 | 001 | 5.0.1.1.001 |  |  |  | W-PMA | FR: Établissement et respect du planning d'exécution; NL: Opmaak en respeceteren van de uitvoeringsplanning; W-PMA: X | Gedetailleerde planning | Planification détaillée | 5. EX | 5. UV | X
[6 empty] | PL | 001 | 5.0.1.1.001.PL.001 | W-PMA | FR: Planning d'exécution; NL: Uitvoering | Formaat PDF | Format PDF | 5. EX | 5. UV
5 | 0 | 1 | 1 | 002 | 5.0.1.1.002 |  |  |  | K-PMA | FR: Contrôle du planning d'exécution; NL: Controle van de uitvoeringsplanning; K-PMA: X |  |  | 5. EX | 5. UV
5 | 0 | 1 | 2 | 001 | 5.0.1.2.001 |  |  |  |  | FR: AMBITION - AMBITION; NL: AMBITION - AMBITIE
5 | 0 | 1 | 2 | 001 | 5.0.1.2.001 |  |  |  | A-ARG | FR: Vérification de la conformité des travaux aux normes, règlements et permis; NL: Nazicht van de conformiteit van de werken aan normen, reglementen en vergunningen; A-ARG: X |  |  | 5. EX | 5. UV
5 | 0 | 1 | 2 | 101 | 5.0.1.2.101 |  |  |  | K-PMA | FR: Programme des exigences adapté pour toutes les disciplines; NL: Aangepast programma van eisen voor alle disciplines; K-PMA: X | Validatie outsputspecificaties | Validation des spécifications output | 5.1 PT | 5.1 WV | X
[6 empty] | SP | 001 | 5.0.1.2.101.SP.001 | K-PMA | FR: Programme d'exigences; NL: Programma van eisen | Formaat PDF | Format PDF | 5.1 PT | 5.1 WV
5 | 0 | 1 | 2 | 102 | 5.0.1.2.102 |  |  |  | AL | FR: Assistance en vue de l'adaptation du programme des exigences; NL: Assistentie in het licht van de aanpassing van het programma aan de eisen; AL: X |  |  | 5.1 PT | 5.1 WV
5 | 0 | 1 | 3 | 001 | 5.0.1.3.001 |  |  |  |  | FR: PRICE - PRIX; NL: PRICE - PRIJS
5 | 0 | 1 | 3 | 201 | 5.0.1.3.201 |  |  |  | W-PMA | FR: Établissement des états d'avancement, progress report pendant l’exécution; NL: Maken van de vorderingstaten, progress report tijdens uitvoering; W-PMA: X |  |  | 5.2 PC | 5.2 BO | X
[6 empty] | PS | 001 | 5.0.1.3.201.PS.001 | W-PMA | FR: Programme d'exigences; NL: Vorderingstaten | Formaat PDF - xlsx | Format PDF - xlsx | 5.2 PC | 5.2 BO
5 | 0 | 1 | 3 | 202 | 5.0.1.3.202 |  |  |  | W-PMA | FR: Technical report; NL: Technical report; W-PMA: X | Technische informatie voor investeerders indien van toepassing | Informations techniques pour les investisseurs le cas échéant | 5.2 PC | 5.2 BO | X
[6 empty] | RP | 001 | 5.0.1.3.202.RP.001 | W-PMA | FR: Technical report; NL: Technical report | Formaat PDF - xlsx | Format PDF - xlsx | 5.2 PC | 5.2 BO
5 | 0 | 1 | 3 | 203 | 5.0.1.3.203 |  |  |  | K-PMA | FR: Contrôle des états d'avancement; NL: Controle van de vorderingstaten; K-PMA: X |  |  | 5.2 PC | 5.2 BO
5 | 0 | 1 | 3 | 204 | 5.0.1.3.204 |  |  |  | A-ARG | FR: Contrôle des états d'avancement; NL: Controle van de vorderingstaten; A-ARG: X |  |  | 5.2 PC | 5.2 BO
5 | 0 | 1 | 3 | 205 | 5.0.1.3.205 |  |  |  | M-AMA | FR: Comparaison du prix d'installation du TCO ((Total Cost of Ownership) et du coût de maintenance par rapport au contrat; NL: Vergelijking TCO(Total Cost of Ownership) installatieprijs en onderhoudskost over contract; M-AMA: X |  |  | 5.2 PC | 5.2 BO
5 | 0 | 1 | 3 | 001 | 5.0.1.3.001 |  |  |  | K-PMA | FR: Gestion des contrats avec le client final; NL: Contractmanagement naar eindklant; K-PMA: X |  |  | 5. EX | 5. UV
5 | 0 | 1 | 3 | 002 | 5.0.1.3.002 |  |  |  | W-PMA | FR: Conseils techniques Claims, force majeure, réclamations, modification de contrat; NL: Technische input Claims, overmacht, schadegevallen, contractwijziging; W-PMA: X |  |  | 5. EX | 5. UV | X
[6 empty] | FS | 001 | 5.0.1.3.002.FS.001 | W-PMA | FR: Prise en compte; NL: Verrekeningen | Formaat PDF - xlsx | Format PDF - xlsx | 5. EX | 5. UV
5 | 0 | 1 | 3 | 003 | 5.0.1.3.003 |  |  |  | A-ARG | FR: Conseils techniques Claims, force majeure, réclamations, modification de contrat; NL: Technische input Claims, overmacht, schadegevallen, contractwijziging; A-ARG: X |  |  | 5. EX | 5. UV
5 | 0 | 1 | 3 | 301 | 5.0.1.3.301 |  |  |  | W-PMA | FR: Etablisser le décompte final; NL: Opmaken Eindafrekening; W-PMA: X | Change Management | Change Management | 5.3 RC | 5.3 OL | X
[6 empty] | CE | 001 | 5.0.1.3.301.CE.001 | W-PMA | FR: Décompte final; NL: Eindafrekening | Formaat PDF - xlsx | Format PDF - xlsx | 5.3 RC | 5.3 OL
5 | 0 | 1 | 3 | 302 | 5.0.1.3.302 |  |  |  | K-PMA | FR: Analyse des décomptes finaux; NL: Analyse van de eindafrekening; K-PMA: X |  |  | 5.3 RC | 5.3 OL
5 | 0 | 1 | 3 | 303 | 5.0.1.3.303 |  |  |  | A-ARG | FR: Conseil des décomptes finaux; NL: Advies op de eindafrekening op vraag van MO; A-ARG: X |  |  | 5.3 RC | 5.3 OL | ²
5 | 0 | 1 | 3 | 304 | 5.0.1.3.304 |  |  |  | K-PMA | FR: Approuver et payer le décompte final; NL: Goedkeuren en betalen Eindafrekenen; K-PMA: X |  |  | 5.3 RC | 5.3 OL
5 | 0 | 1 | 4 | 001 | 5.0.1.4.001 |  |  |  |  | FR: ORGANISATION - ORGANISATION; NL: ORGANISATION - ORGANISATIE
5 | 0 | 1 | 4 | 001 | 5.0.1.4.001 |  |  |  | A-ARG | FR: Des réunions régulières pour vérifier la conformité des travaux aux plans, permis et réglementations; NL: Regelmatige vergaderingen ter nazicht van de conformiteit van de werken aan plannen, vergunningen en voorschriften; A-ARG: X |  |  | 5. EX | 5. UV | X
[6 empty] | MI | 001 | 5.0.1.4.001.MI.001 | A-ARG | FR: Rapport de réunion concernant conformité; NL: Verslag vergadering tbv conformiteit | Formaat PDF | Format PDF | 5. EX | 5. UV
5 | 0 | 1 | 4 | 002 | 5.0.1.4.002 |  |  |  | A-ARG | FR: Direction (y compris réunions hebdomadaires) architecture; NL: Directievoering architectuur; A-ARG: X | Leiden werfvergadering + verslaggeving | Direction des réunions de chantier + rédaction des PV de réunion | 5. EX | 5. UV | X
[6 empty] | MI | 001 | 5.0.1.4.002.MI.001 | A-ARG | FR: PV de réunion; NL: Werfverslag | Formaat PDF | Format PDF | 5. EX | 5. UV
5 | 0 | 1 | 4 | 003 | 5.0.1.4.003 |  |  |  | A-ALA | FR: Direction (y compris réunions hebdomadaires) paysage; NL: Directievoering buitenaanleg; A-ALA: X | Leiden werfvergadering + verslaggeving deel buitenaanleg | Direction des réunions de chantier + rédaction des PV de réunion de la partie abords | 5. EX | 5. UV | X
[6 empty] | MI | 001 | 5.0.1.4.003.MI.001 | A-ALA | FR: Input pour PV de réunion partie abords; NL: Input werfverslag deel buitenaanleg | Formaat PDF - docx | Format PDF - docx | 5. EX | 5. UV
5 | 0 | 1 | 4 | 004 | 5.0.1.4.004 |  |  |  | E-STG | FR: Direction (y compris réunions hebdomadaires) stabilité; NL: Directievoering stabiliteit; E-STG: X | Leiden werfvergadering + verslaggeving deel stabiliteit | Direction des réunions de chantier + rédaction des PV de réunion de la partie stabilité | 5. EX | 5. UV | X
[6 empty] | MI | 001 | 5.0.1.4.004.MI.001 | E-STG | FR: Input pour PV de réunion partie stabilité; NL: Input werfverslag deel stabiliteit | Formaat PDF - docx | Format PDF - docx | 5. EX | 5. UV
5 | 0 | 1 | 4 | 005 | 5.0.1.4.005 |  |  |  | E-MEP | FR: Direction (y compris réunions hebdomadaires) techniques spéciales; NL: Directievoering technieken; E-MEP: X | Leiden werfvergadering + verslaggeving deel technieken | Direction des réunions de chantier + rédaction des PV de réunion de la partie techniques spéciales | 5. EX | 5. UV | X
[6 empty] | MI | 001 | 5.0.1.4.005.MI.001 | E-MEP | FR: Input pour PV de réunion partie techniques spéciales; NL: Input werfverslag deel technieken | Formaat PDF - docx | Format PDF - docx | 5. EX | 5. UV
5 | 0 | 1 | 4 | 101 | 5.0.1.4.101 |  |  |  | W-PMA | FR: Démarrage administratif du chantier; NL: Administratieve opstart van de werf; W-PMA: X | Plaatsbeschrijvingen voor aanvang der werken, verzekeringen | Etats des lieux avant le début des travaux, assurance,…. | 5.1 PT | 5.1 WV | X
[6 empty] | RP | 001 | 5.0.1.4.101.RP.001 | W-PMA | FR: Etats des lieux avant le début des travaux; NL: Plaatsbeschrijvingen voor aanvang der werken | Formaat PDF | Format PDF | 5.1 PT | 5.1 WV
5 | 0 | 1 | 4 | 102 | 5.0.1.4.102 |  |  |  | K-PMA | FR: Démarrage administratif du chantier; NL: Administratieve opstart van de werf; K-PMA: X | Start der werken melden aan officiële instanties | Signaler le début des travaux aux autorités officielles | 5.1 PT | 5.1 WV | X
[6 empty] | RP | 001 | 5.0.1.4.102.RP.001 | K-PMA | FR: Début des travaux; NL: Start der werken | Formaat PDF | Format PDF | 5.1 PT | 5.1 WV
5 | 0 | 1 | 4 | 103 | 5.0.1.4.103 |  |  |  | W-PMA | FR: Permis environnemental chantier; NL: Milieuvergunning werf; W-PMA: X | vooral ifv bemaling conform meest recente wetgeving | surtout en fonction du rabattement de l'eau sousterraine conformément à la législation en vigueur | 5.1 PT | 5.1 WV | X
[6 empty] | CF | 001 | 5.0.1.4.103.CF.001 | W-PMA | FR: Permis environnemental chantier; NL: Milieuvergunning werf | Formaat PDF | Format PDF | 5.1 PT | 5.1 WV
5 | 0 | 1 | 4 | 104 | 5.0.1.4.104 |  |  |  | W-PMA | FR: Autorisation occupation du domaine public; NL: Vergunning inname openbaar domein; W-PMA: X |  |  | 5.1 PT | 5.1 WV | X
[6 empty] | CF | 001 | 5.0.1.4.104.CF.001 | W-PMA | FR: Autorisation occupation du domaine public; NL: Vergunning inname openbaar domein | Formaat PDF | Format PDF | 5.1 PT | 5.1 WV
5 | 0 | 1 | 4 | 105 | 5.0.1.4.105 |  |  |  | W-PMA | FR: Choix des sous-traitants; NL: Keuze onderaannemers; W-PMA: X | Neem hier de BIM-capaciteitsbevraging op, om de capaciteit en kunde van de onderaannemers ivm BIM te kennen | Inclure l'enquête de capacité BIM ici, pour connaître la capacité et l'expertise des sous-traitants en matière de BIM | 5.1 PT | 5.1 WV
5 | 0 | 1 | 4 | 201 | 5.0.1.4.201 |  |  |  | S-HSA | FR: Organisation structure de coordination sécurité; NL: Organisatie coördinatiestructuur veiligheid; S-HSA: X | Leiden van coördinatiestructuur. De nodige maatregelen opleggen opdat alleen de bevoegde personen de bouwplaats kunnen betreden. | Direction des réunions de la structure de coordination. Imposer les mesures nécessaires pour que seulement les personnes autorisées puissent avoir accès au chantier. | 5.2 PC | 5.2 BO
5 | 0 | 1 | 4 | 202 | 5.0.1.4.202 |  |  |  | A-ARG | FR: Contrôle exécution architecture; NL: Toezicht uitvoering architectuur; A-ARG: X | Controle van de conformiteit van de uitvoering door aannemers door regelmatige werfbezoeken | Controle de la conformité de l'exécution par les entrepreneurs moyennant des visites régulières de chantier | 5.2 PC | 5.2 BO
5 | 0 | 1 | 4 | 203 | 5.0.1.4.203 |  |  |  | A-ALA | FR: Contrôle exécution paysage; NL: Toezicht uitvoering buitenaanleg; A-ALA: X | Controle van de conformiteit van de uitvoering door aannemers door regelmatige werfbezoeken | Controle de la conformité de l'exécution par les entrepreneurs moyennant des visites régulières de chantier | 5.2 PC | 5.2 BO
5 | 0 | 1 | 4 | 204 | 5.0.1.4.204 |  |  |  | E-STG | FR: Contrôle exécution stabilité; NL: Toezicht uitvoering Stabiliteit; E-STG: X | Controle van de conformiteit van de uitvoering door aannemers door regelmatige werfbezoeken | Controle de la conformité de l'exécution par les entrepreneurs moyennant des visites régulières de chantier | 5.2 PC | 5.2 BO
5 | 0 | 1 | 4 | 205 | 5.0.1.4.205 |  |  |  | E-MEP | FR: Contrôle exécution techniques spéciales; NL: Toezicht uitvoering technieken; E-MEP: X | Controle van de conformiteit van de uitvoering door aannemers door regelmatige werfbezoeken | Controle de la conformité de l'exécution par les entrepreneurs moyennant des visites régulières de chantier | 5.2 PC | 5.2 BO
5 | 0 | 1 | 4 | 206 | 5.0.1.4.206 |  |  |  | W-PMA | FR: Rédaction journal des travaux; NL: Opmaak van het dagboek der werken; W-PMA: X | In geval van openbare aanbestedingen | En cas d'appels d'offres publics | 5.2 PC | 5.2 BO | X
[6 empty] | RP | 001 | 5.0.1.4.206.RP.001 | W-PMA | FR: Journal des travaux; NL: Dagboek der werken | Formaat PDF | Format PDF | 5.2 PC | 5.2 BO
5 | 0 | 1 | 4 | 301 | 5.0.1.4.301 |  |  |  | W-PMA | FR: Tournée du chantier EG; NL: Rondgang EG; W-PMA: X | intern door EG, met onderaannemers | en interne par EG, avec des sous-traitants | 5.3 RC | 5.3 OL
5 | 0 | 1 | 4 | 302 | 5.0.1.4.302 |  |  |  | A-ARG | FR: Tournée du chantier AR; NL: Rondgang AR; A-ARG: X |  |  | 5.3 RC | 5.3 OL
5 | 0 | 1 | 4 | 303 | 5.0.1.4.303 |  |  |  | W-PMA | FR: Tournée du chantier EG-AR-MO; NL: Rondgang EG-AR-MO; W-PMA: X |  |  | 5.3 RC | 5.3 OL
5 | 0 | 1 | 4 | 304 | 5.0.1.4.304 |  |  |  | W-PMA | FR: Tournée du chantier EG-MAIN; NL: Rondgang EG-MAIN; W-PMA: X |  |  | 5.3 RC | 5.3 OL
5 | 0 | 1 | 4 | 305 | 5.0.1.4.305 |  |  |  | K-PMA | FR: Suivi des clients; NL: Kopersbegeleiding; K-PMA: X |  |  | 5.3 RC | 5.3 OL | X
5 | 0 | 1 | 4 | 306 | 5.0.1.4.306 |  |  |  | W-PMA | FR: Demande de réception provisoire et définitive; NL: Aanvraag voorlopige en definitieve oplevering; W-PMA: X |  |  | 5.3 RC | 5.3 OL
5 | 0 | 1 | 4 | 307 | 5.0.1.4.307 |  |  |  | A-ARG | FR: Inspection des travaux et rédaction PV de réception provisoire et définitive + avis au MO; NL: Nazicht der werken en opstellen PV voorlopige en definitieve oplevering + advies aan de bouwheer; A-ARG: X | Inspectie werken en opmaken PV VO en DO op te delen voor architectuur, stabiliteit en speciale technieken | Inspection des travaux et rédaction du PV RP et RD, à diviser en partie architecture, stabilité et techniques spéciales | 5.3 RC | 5.3 OL | X
[6 empty] | RP | 001 | 5.0.1.4.307.RP.001 | A-ARG | FR: PV de réception provisoire; NL: PV voorlopige oplevering | Formaat PDF | Format PDF | 5.3 RC | 5.3 OL
[6 empty] | RP | 002 | 5.0.1.4.307.RP.002 | A-ARG | FR: PV de réception définitive; NL: PV definitieve oplevering | Formaat PDF | Format PDF | 5.3 RC | 5.3 OL
5 | 0 | 1 | 4 | 308 | 5.0.1.4.308 |  |  |  | K-PMA | FR: Etablissement de la liste des manquements éventuels, moins-values et pénalités qui en découlent; NL: Opmaak van de lijst van eventuele gebreken, minwaarden en boetes die daaruit voortvloeien; K-PMA: X |  |  | 5.3 RC | 5.3 OL | X
[6 empty] | SN | 001 | 5.0.1.4.308.SN.001 | K-PMA | FR: Liste des manquements; NL: Lijst gebreken | Formaat PDF - xlsx | Format PDF - xlsx | 5.3 RC | 5.3 OL
5 | 0 | 1 | 4 | 309 | 5.0.1.4.309 |  |  |  | W-PMA | FR: Finalisation des états des lieux; NL: Plaatsbeschrijvingen afronden; W-PMA: X | Controleren, registeren en rapporteren van schade tov de bestaande toestand voor de werken | Controle, enregistrement et raportage des dégâts par rapport à la situation existante avant travaux | 5.3 RC | 5.3 OL | X
[6 empty] | RP | 001 | 5.0.1.4.309.RP.001 | W-PMA | FR: Etats des lieux à la fin des travaux; NL: Plaatsbeschrijvingen einde der werken | Formaat PDF | Format PDF | 5.3 RC | 5.3 OL
5 | 0 | 1 | 5 | 001 | 5.0.1.5.001 |  |  |  |  | FR: RISKS; NL: RISKS
5 | 0 | 1 | 5 | 001 | 5.0.1.5.001 |  |  |  | AL | FR: Responsabilité Civile; NL: Burgerlijke aansprakelijkheid; AL: X |  |  | 5. EX | 5. UV
5 | 0 | 1 | 5 | 002 | 5.0.1.5.002 |  |  |  | AL | FR: Professional Indemnity; NL: Professional Indemnity; AL: X |  |  | 5. EX | 5. UV
5 | 0 | 1 | 5 | 101 | 5.0.1.5.101 |  |  |  | -- | FR: Conclusion d'une assurance couvrant la responsabilité délictuelle et contractuelle, y compris la responsabilité décennale, pour les travaux réalisés dans le cadre de la mission légale; NL: Vastleggen van een verzekering die de contractuele aansprakelijkheid dekt, met inbegrip van de tienjarige aansprakelijkheid, voor de werken in het kader van de wettelijke opdracht |  |  | 5.1 PT | 5.1 WV
5 | 0 | 1 | 5 | 102 | 5.0.1.5.102 |  |  |  | W-PMA | FR: Tout Risque Chantier; NL: Algemene Bouwplaats Risico; W-PMA: X |  |  | 5.1 PT | 5.1 WV
5 | 0 | 1 | 5 | 201 | 5.0.1.5.201 |  |  |  | W-PMA | FR: Rédaction d'une analyse des risques pour la sécurité; NL: Opmaak risico-analyses mtb veiliheid; W-PMA: X |  |  | 5.2 PC | 5.2 BO | X
[6 empty] | RA | 001 | 5.0.1.5.201.RA.001 | W-PMA | FR: Analyse des risques pour la sécurité; NL: Risico-analyses mtb veiliheid | Formaat PDF - xlsx | Format PDF - xlsx | 5.2 PC | 5.2 BO
5 | 0 | 1 | 5 | 202 | 5.0.1.5.202 |  |  |  | S-HSA | FR: Analyse d'une analyse des risques pour la sécurité; NL: Analyse risico-analyses mtb veiligheid; S-HSA: X |  |  | 5.2 PC | 5.2 BO
5 | 0 | 1 | 5 | 301 | 5.0.1.5.301 |  |  |  | K-PMA | FR: Décenale; NL: Decenale; K-PMA: X |  |  | 5.3 RC | 5.3 OL
5 | 0 | 1 | 6 | 001 | 5.0.1.6.001 |  |  |  |  | FR: INFORMATION GESTION; NL: INFORMATIE MANAGEMENT
5 | 0 | 1 | 6 | 001 | 5.0.1.6.001 |  |  |  | -- | FR: Accords sur la gestion de l'information : voir la matrice de gestion de l'information CSTC; NL: Afspraken rond informatiemanagement : zie Informatiemanagementmatrix WTCB | Uitgebreide lijst met taken voor elke clausuleactiviteit en kerntaken uit ISO 19650 die aan het projectteam moet worden toegewezen om de informatiebeheerfunctie te vervullen. In deze fase nadruk op afspraken met onderaannemers. | Liste complète des tâches pour chaque activité de clause et tâches essentielles de la norme ISO 19650 à attribuer à l'équipe de projet pour remplir la fonction de gestion de l'information.L'accent est mis dans cette phase sur les accords avec les sous-traitants. | 5. EX | 5. UV | X
[6 empty] | MS | 001 | 5.0.1.6.001.MS.001 | -- | FR: PIR (project information requirements); NL: PIR (project information requirements) | Formaat PDF | Format PDF | 5.1 PT | 5.1 WV
[6 empty] | MS | 002 | 5.0.1.6.001.MS.002 | -- | FR: EIR (exchange information requirements); NL: EIR (exchange information requirements) | Formaat PDF | Format PDF | 5.1 PT | 5.1 WV
[6 empty] | MS | 003 | 5.0.1.6.001.MS.003 | -- | FR: Protocole d'information sur le projet; NL: Project informatie protocol | Formaat PDF | Format PDF | 5.1 PT | 5.1 WV
[6 empty] | MS | 004 | 5.0.1.6.001.MS.004 | -- | FR: Normes du projet; NL: Project standaarden | Formaat PDF | Format PDF | 5.1 PT | 5.1 WV
[6 empty] | MS | 005 | 5.0.1.6.001.MS.005 | -- | FR: Méthodes et procédures standard pour la production conjointe d'informations; NL: Standaard methodes en procedures voor gezamenlijk produktie van informatie | Formaat PDF | Format PDF | 5.1 PT | 5.1 WV
[6 empty] | SN | 006 | 5.0.1.6.001.SN.006 | -- | FR: AIR (exigences d'informations sur les actifs, le cas échéant); NL: AIR (asset informatie eisen indien van toepassing) | Formaat PDF | Format PDF | 5.1 PT | 5.1 WV
[6 empty] | PL | 007 | 5.0.1.6.001.PL.007 | -- | FR: Plan d'information global; NL: Globaal Informatieplan | Formaat PDF | Format PDF | 5. EX | 5. UV
[6 empty] | PL | 008 | 5.0.1.6.001.PL.008 | AL | FR: Plan d'information par discipline (TIDP); NL: Informatieplan per discipline (TIDP) | Formaat PDF | Format PDF | 5. EX | 5. UV
[6 empty] | MS | 009 | 5.0.1.6.001.MS.009 | -- | FR: POST BEP (plan d'exécution BIM); NL: POST BEP (BIM uitvoeringsplan) | Formaat PDF | Format PDF | 5.1 PT | 5.1 WV
[6 empty] | MS | 010 | 5.0.1.6.001.MS.010 | -- | FR: Plan de mobilisation (plan de formation); NL: Mobilisatie-opleidingsplan | Formaat PDF | Format PDF | 5.1 PT | 5.1 WV
[6 empty] | RA | 011 | 5.0.1.6.001.RA.011 | -- | FR: Registre des risques BIM (des risques liés à la fourniture de l'information selon les accords); NL: Risico's ivm het aanleveren van de informatie volgens de afspraken | Formaat PDF | Format PDF | 5.1 PT | 5.1 WV
5 | 0 | 1 | 6 | 001 | 5.0.1.6.001 |  |  |  | W-PMA | FR: Établissement planning des plans / documents d'exécution; NL: Opmaak planning der plannen / uitvoeringsdocumenten; W-PMA: X | Af te stemmen met TIDP's van onderaannemers en MIDP | S'aligner sur les TIDP des sous-traitants et MIDP | 5. EX | 5. UV | X
5 | 0 | 1 | 6 | 002 | 5.0.1.6.002 |  |  |  | AL | FR: Respect planning des plans / documents d'exécution chacun dans son domaine; NL: Respecteren van de planning der plannen / uitvoeringsdocumenten elk in zijn domein; AL: X |  |  | 5. EX | 5. UV
5 | 0 | 1 | 6 | 003 | 5.0.1.6.003 |  |  |  | A-ARG | FR: Contrôle respect planning des plans / documents d'exécution; NL: Controle respecteren planning der plannen / uitvoeringsdocumenten; A-ARG: X |  |  | 5. EX | 5. UV
5 | 0 | 1 | 6 | 201 | 5.0.1.6.201 |  |  |  | W-PMA | FR: Fournir des fiches techniques; NL: Aanleveren technische fiches; W-PMA: X | Volgens de afspraken mtb informatieaanlevering | Selon les accords concernant livraison d'informations | 5.2 PC | 5.2 BO | X
[6 empty] | SP | 001 | 5.0.1.6.201.SP.001 | W-PMA | FR: Fiches techniques; NL: Technische fiches | Formaat PDF | Format PDF | 5.2 PC | 5.2 BO
5 | 0 | 2 | 0 | 001 | 5.0.2.0.001 |  |  |  |  | FR: EXISTING SITUATION - SITUATION EXISTANTE; NL: EXISTING SITUATION - BESTAANDE SITUATIE
5 | 0 | 2 | 0 | 101 | 5.0.2.0.101 |  |  |  | W-PMA | FR: Démolition; NL: Afbraakwerken; W-PMA: X |  |  | 5.1 PT | 5.1 WV
5 | 0 | 2 | 1 | 001 | 5.0.2.1.001 |  |  |  |  | FR: MESURAGE; NL: OPMETING
5 | 0 | 2 | 2 | 001 | 5.0.2.2.001 |  |  |  |  | FR: AMIANTE; NL: ASBEST
5 | 0 | 2 | 2 | 101 | 5.0.2.2.101 |  |  |  | W-PMA | FR: Exécution obligations légales désamiantage; NL: Uitvoering wettelijke verplichting mbt asbestverwijdering; W-PMA: X |  |  | 5.1 PT | 5.1 WV | X
[6 empty] | RP | 001 | 5.0.2.2.101.RP.001 | W-PMA | FR: Obligations légales amiante; NL: Asbest wettelijke verplichtingen | Formaat PDF | Format PDF | 5.1 PT | 5.1 WV
[6 empty] | SN | 002 | 5.0.2.2.101.SN.002 | W-PMA | FR: Inventaire amiante; NL: Asbest inventaris | Formaat PDF | Format PDF | 5.1 PT | 5.1 WV
5 | 0 | 2 | 2 | 102 | 5.0.2.2.102 |  |  |  | W-PMA | FR: Exécution désamiantage; NL: Uitvoering asbestverwijdering; W-PMA: X |  |  | 5.1 PT | 5.1 WV
5 | 0 | 2 | 3 | 001 | 5.0.2.3.001 |  |  |  |  | FR: ÉTUDE DU SOL; NL: GRONDONDERZOEK
5 | 0 | 2 | 4 | 001 | 5.0.2.4.001 |  |  |  |  | FR: ARCHÉOLOGIE; NL: ARCHEOLOGIE
5 | 0 | 2 | 5 | 001 | 5.0.2.5.001 |  |  |  |  | FR: IMPÉTRANTS; NL: NUTSLEIDINGEN
5 | 0 | 2 | 5 | 101 | 5.0.2.5.101 |  |  |  | W-PMA | FR: Préparation chantier : obligations légales KLIM/CICC; NL: Voorbereiding werf: wettelijke verplichtingen KLIP/KLAP; W-PMA: X |  |  | 5.1 PT | 5.1 WV | X
[6 empty] | RP | 001 | 5.0.2.5.101.RP.001 | W-PMA | FR: Obligations légales KLIM/CICC; NL: KLIP/KLAP wettelijke verplichtingen | Formaat PDF | Format PDF | 5.1 PT | 5.1 WV
5 | 0 | 2 | 5 | 102 | 5.0.2.5.102 |  |  |  | W-PMA | FR: Raccordement impétrants, raccordement temporaire de chantier; NL: Aansluitingen nutsbedrijven, tijdelijke werfaansluiting; W-PMA: X |  |  | 5.1 PT | 5.1 WV | X
[6 empty] | DR | 001 | 5.0.2.5.102.DR.001 | W-PMA | FR: Installation chantier - raccordement temporaire; NL: Werfinrichting - tijdelijke werfaansluiting | Formaat PDF - DWG | Format PDF - DWG | 5.1 PT | 5.1 WV
5 | 0 | 2 | 5 | 201 | 5.0.2.5.201 |  |  |  | K-PMA | FR: Raccordement impétrants, raccordements définitifs; NL: Aansluitingen nutsbedrijven, definitieve aansluitingen; K-PMA: X |  |  | 5.2 PC | 5.2 BO | X
[6 empty] | DR | 001 | 5.0.2.5.201.DR.001 | K-PMA | FR: Raccordement impétrants, raccordements définitifs; NL: Aansluitingen nutsbedrijven, definitieve aansluitingen | Formaat PDF - DWG | Format PDF - DWG | 5.2 PC | 5.2 BO
5 | 0 | 2 | 6 | 001 | 5.0.2.6.001 |  |  |  |  | FR: CIRCULATION; NL: VERKEER
5 | 0 | 2 | 7 | 001 | 5.0.2.7.001 |  |  |  |  | FR: URBANISME; NL: STEDEBOUW
5 | 0 | 3 | 0 | 001 | 5.0.3.0.001 |  |  |  |  | FR: COORDINATION - COORDINATION; NL: COORDINATION - COÖRDINATIE
5 | 0 | 3 | 0 | 001 | 5.0.3.0.001 |  |  |  | W-PMA | FR: Coordination avec les différents intervenants dans l'exécution, des projets partiels entrepreneurs et sous-traitants; NL: Coördinatie van de verschillende actoren in de uitvoering, deelontwerpen aannemers en onderaannemers; W-PMA: X | Uitvoeringscoördinatie (coördinatie van het definitief ontwerp naar uitvoering toe met ontwerpers, aannemers en onderaannemers) tenzij wijzigingen, aanpassingen of aanvullingen een impact hebben op het definitief ontwerp. Coördinatietekeningen Definitief ontwerp, verzameld en inhoudelijk afgestemd uitvoeringsgereed Definitief ontwerp. | Coordination de l'exé;cution (coordination du projet final à l'exécution avec les concepteurs, les entrepreneurs et les sous-traitants) sauf si des modifications, des ajustements ou des ajouts ont un impact sur le projet final. Dessins de coordination du projet, rassemblés et coordonnés avec les autres corps de métier. | 5. EX | 5. UV
[6 empty] | PL | 001 | 5.0.3.0.001.PL.001 | W-PMA | FR: Planning de la coordination; NL: Coördinatieplanning | Formaat PDF | Format PDF | 5. EX | 5. UV
5 | 0 | 3 | 0 | 002 | 5.0.3.0.002 |  |  |  | A-ARG | FR: Coordination et intégration des projets partiels bureaux d'études; NL: Coördineren en integreren van deelontwerpen van de studiebureaus; A-ARG: X | Het blijft de taak van de Architect om tijdens uitvoering wijzigingen, aanpassingen of aanvullingen die een impact hebben op het definitief ontwerp te coördineren met het ontwerpteam. Verzameld en inhoudelijk gecoördineerd Definitief Ontwerp | Il demeure la tâche de l'architecte de coordonner pendant l'exécution les changements, les ajustements ou les ajouts qui ont un impact sur le projet finale avec l'équipe de conception. Projet Final rassemblé et coordonné | 5. EX | 5. UV | X
[6 empty] | PL | 001 | 5.0.3.0.002.PL.001 | A-ARG | FR: Planning de la coordination; NL: Coördinatieplanning | Formaat PDF | Format PDF | 5. EX | 5. UV
[6 empty] | CM | 002 | 5.0.3.0.002.CM.002 | -- | FR: Modèle de coordination (si le BIM s'applique); NL: Coördinatiemodel (indien BIM van toepassing) | Formaat smc / nwd / bcp | Format smc / nwd / bcp | 5. EX | 5. UV
5 | 0 | 3 | 0 | 003 | 5.0.3.0.003 |  |  |  | A-ALA | FR: Coordination et intégration des projets partiels bureaux d'études paysage; NL: Coördineren en integreren van deelontwerpen van de studiebureaus buitenaanleg; A-ALA: X | Het blijft de taak van de landschapsarchitect om tijdens uitvoering wijzigingen, aanpassingen of aanvullingen die een impact hebben op het definitief ontwerp te coördineren met het ontwerpteam. Verzameld en inhoudelijk gecoördineerd Definitief Ontwerp | Il demeure la tâche de l'architecte paysagiste de coordonner pendant l'exécution les changements, les ajustements ou les ajouts qui ont un impact sur le projet finale avec l'équipe de conception. Projet Final rassemblé et coordonné | 5. EX | 5. UV | X
[6 empty] | PL | 001 | 5.0.3.0.003.PL.001 | A-ALA | FR: Planning de la coordination; NL: Coördinatieplanning | Formaat PDF | Format PDF | 5. EX | 5. UV
[6 empty] | CM | 002 | 5.0.3.0.003.CM.002 | -- | FR: Modèle de coordination (si le BIM s'applique); NL: Coördinatiemodel (indien BIM van toepassing) | Formaat smc / nwd / bcp | Format smc / nwd / bcp | 5. EX | 5. UV
5 | 0 | 3 | 0 | 004 | 5.0.3.0.004 |  |  |  | AL | FR: Livraison de modèles d'information pour la coordination raffinée selon la planification de la coordination; NL: Aanleveren Informatiemodellen voor verfijnde coördinatie volgens coördinatieplanning; AL: X | Aanleveren van Informatiemodellen voor verfijnde coördinatie volgens coördinatieplanning en gemaakte afspraken naar opdelingsstrategie en graad van detail. | Livraison de modèles d'information pour la coordination raffinée selon la planification de la coordination et les accords conclus selon la stratégie de la division et le degré de détail. | 5. EX | 5. UV
5 | 0 | 3 | 0 | 005 | 5.0.3.0.005 |  |  |  | W-PMA | FR: Coordination affinée basée sur BIM AR-STAB-TS selon la planification de la coordination avec des sous-traitants; NL: Verfijnde coördinatie aan de hand van BIM AR-STAB-TS volgens coördinatieplanning met onderaannemers; W-PMA: X | Verfijnde coördinatie van de Onderbouw - Bovenbouw AR -STAB -TS (met sparingen) | Coordination affinée de la Sous-structure - Superstructure AR -STAB -TS (avec réservations) | 5. EX | 5. UV | X
[6 empty] | CM | 001 | 5.0.3.0.005.CM.001 | W-PMA | FR: Modèle de coordination (si le BIM s'applique); NL: Coördinatiemodel (indien BIM van toepassing) | Formaat smc / nwd / bcp | Format smc / nwd / bcp | 5. EX | 5. UV
5 | 1 | 0 | 0 | 001 | 5.1.0.0.001 |  |  |  |  | FR: ARCHITECTURE; NL: ARCHITECTUUR |  |  | 5. EX | 5. UV
5 | 1 | 1 | 0 | 001 | 5.1.1.0.001 |  |  |  |  | FR: CONCEPTION; NL: ONTWERP
5 | 1 | 1 | 0 | 101 | 5.1.1.0.101 |  |  |  | A-ARG | FR: Préparation à l’exécution Projet final Architecture/Construction pour le début des travaux; NL: Uitvoeringsgereed maken Definitief Ontwerp Architectuur/Bouw tbv. start bouwwerken; A-ARG: X | Bouwuitvoeringstekeningen Architectuur/Bouwkunde tbv. start bouwwerken. Plaats- en maataanduidingen van voor de start van de bouw maatgevende gebouwdelen en bouwkundige elementen daarbinnen. | Dessins d'exécution architecture/construction en vue du démarrage du chantier. Indications de position et de dimensions importants pour le démarrage du chantier des bâtiments et des éléments constuctifs. | 5.1 PT | 5.1 WV | X
[6 empty] | M3 | 001 | 5.1.1.0.101.M3.001 | A-ARG | FR: Modèle Exécution; NL: Model Uitvoering | Formaat natief en ifc | Format native et ifc | 5.1 PT | 5.1 WV
[6 empty] | DE | 002 | 5.1.1.0.101.DE.002 | A-ARG | FR: Détails extérieurs; NL: Details exterieur | Formaat PDF, schaal 1:5_1:10 | Format PDF, échelle 1:5_1:10 | 5.1 PT | 5.1 WV
[6 empty] | DE | 003 | 5.1.1.0.101.DE.003 | A-ARG | FR: Détails intérieurs; NL: Details interieur | Formaat PDF, schaal 1:5_1:10 | Format PDF, échelle 1:5_1:10 | 5.1 PT | 5.1 WV
[6 empty] | DR | 004 | 5.1.1.0.101.DR.004 | A-ARG | FR: Plans d'étage; NL: Plattegronden | Formaat PDF - DWG, consistent uit model, maatvoering, specificaties, schaal 1:50 | Format PDF - DWG, conforme au modèle, dimensions, spécification , échelle 1:50 | 5.1 PT | 5.1 WV
[6 empty] | DR | 005 | 5.1.1.0.101.DR.005 | A-ARG | FR: Façades; NL: Gevels | Formaat PDF - DWG, consistent uit model, maatvoering, specificaties, schaal 1:50 | Format PDF - DWG, conforme au modèle, dimensions, spécification , échelle 1:50 | 5.1 PT | 5.1 WV
[6 empty] | DR | 006 | 5.1.1.0.101.DR.006 | A-ARG | FR: Coupe; NL: Sneden | Formaat PDF - DWG, consistent uit model, maatvoering, specificaties, schaal 1:50 | Format PDF - DWG, conforme au modèle, dimensions, spécification , échelle 1:50 | 5.1 PT | 5.1 WV
[6 empty] | DR | 007 | 5.1.1.0.101.DR.007 | A-ARG | FR: Plans de finition; NL: Afwerkingsplannen | Formaat PDF, consistent uit model, maatvoering, specificaties, wand-pladond-deuren, schaal 1:50 | Format PDF, conforme au modèle, dimensions, spécification, mur-plafond-portes , échelle 1:50 | 5.1 PT | 5.1 WV
[6 empty] | DR | 008 | 5.1.1.0.101.DR.008 | A-ARG | FR: Plans d'étage compartimentation; NL: Compartimenteringsplannen | Formaat PDF, consistent uit model, maatvoering, specificaties, schaal 1:50 | Format PDF, conforme au modèle, dimensions, spécification , échelle 1:50 | 5.1 PT | 5.1 WV
5 | 1 | 1 | 0 | 201 | 5.1.1.0.201 |  |  |  | A-ARG | FR: Préparation à l’exécution/Exécution Projet final Architecture/Construction pendant les travaux (y compris suivi modifications); NL: Uitvoeringsgereed maken/houden Definitief Ontwerp Architectuur/Bouwkunde tijdens de bouwwerken.; A-ARG: X | Plaats- en maataanduidingen van overige bouwdelen en/of bouwkundige elementen daarbinnen alsmede vaste inrichtingen in relatie tot constructieve en/of installatietechnische elementen, Up to date houden uitvoeringsdossier Definitief ontwerp | Indications des positions et des dimensions des autres éléments de constuction y compris aménagements fixes en relation avec les éléments constructifs et des installations techniques. Mise à jour le dossier d'exécution du Projet final. | 5.2 PC | 5.2 BO
5 | 1 | 1 | 0 | 301 | 5.1.1.0.301 |  |  |  | A-ARG | FR: Établissement et coordination schémas as-built travaux de construction.; NL: As-built dossier architectuur; A-ARG: X | As-built dossier architectuur. As-built status uitvoeringsdossier Definitief ontwerp | Dossier as-built architecture. Statut As-built du dossier d'exécution du Projet final. | 5.3 RC | 5.3 OL
5 | 1 | 1 | 0 | 302 | 5.1.1.0.302 |  |  |  | W-PMA | FR: Fourniture documents as-built entrepreneur général/sous-traitant; NL: Aanleveren documenten as-built aannemer/onderaannemers; W-PMA: X | Aanleveren specifieke as-built plannen van leveranciers / onderaannemers | Fourniture plans spécifiques des fournisseurs / sous-traitants | 5.3 RC | 5.3 OL | X
[6 empty] | DR | 001 | 5.1.1.0.302.DR.001 | W-PMA | FR: Dossier As-built architecture; NL: Documenten as-built aannemer | Formaat PDF, consistent uit model, maatvoering, specificaties, schaal 1:50 | Format PDF, conforme au modèle, dimensions, spécification , échelle 1:50 | 5.3 RC | 5.3 OL
[6 empty] | DR | 002 | 5.1.1.0.302.DR.002 | X-ARG | FR: Documents as-built sous-traitant; NL: Documenten as-built onderaannemers | Formaat PDF, consistent uit model, maatvoering, specificaties, schaal 1:50 | Format PDF, conforme au modèle, dimensions, spécification , échelle 1:50 | 5.3 RC | 5.3 OL
5 | 1 | 2 | 0 | 001 | 5.1.2.0.001 |  |  |  |  | FR: INTÉRIEUR; NL: INTERIEUR
5 | 2 | 0 | 0 | 001 | 5.2.0.0.001 |  |  |  |  | FR: STABILITÉ; NL: STABILITEIT |  |  | 5. EX | 5. UV
5 | 2 | 0 | 0 | 101 | 5.2.0.0.101 |  |  |  | E-STG | FR: Béton coulé sur place : Préparation à l’exécution; NL: Ter plaatse gestort beton: voorbereiding van de uitvoering; E-STG: X | Opmaken definitieve bekistingsplannen miv. te voorziene openingen/sparingen ifv. coördinatie bouw en technieken. Opmaak wapeningsplannen en staalborderellen. Bijwerken in geval van wijzigingen. | Elaboration des plans de coffrage définitifs y compris les ouvertures/réservations en vue de la coordination de construction et techniques spéciales. Elaboration des plans et bordereaux des armatures. Adapter en cas de modifications. | 5.1 PT | 5.1 WV | X
[6 empty] | M3 | 001 | 5.2.0.0.101.M3.001 | E-STG | FR: Modèle Exécution; NL: Model Uitvoering | Formaat natief en ifc | Format native et ifc | 5.1 PT | 5.1 WV
[6 empty] | DR | 002 | 5.2.0.0.101.DR.002 | E-STG | FR: Plans de coffrage; NL: Bekistingsplannen | Formaat PDF - DWG, consistent uit model, maatvoering, specificaties, schaal 1:50 | Format PDF - DWG, conforme au modèle, dimensions, spécification , échelle 1:50 | 5.1 PT | 5.1 WV
[6 empty] | DE | 003 | 5.2.0.0.101.DE.003 | E-STG | FR: Détails; NL: Details | Formaat PDF, consistent uit model, maatvoering, specificaties, schaal 1:10 | Format PDF, conforme au modèle, dimensions, spécification , échelle 1:10 | 5.1 PT | 5.1 WV
[6 empty] | DR | 004 | 5.2.0.0.101.DR.004 | E-STG | FR: Plans de ferraillage; NL: Wapeningsplannen | Formaat PDF - DWG, consistent uit model, maatvoering, specificaties, schaal 1:50 | Format PDF - DWG, conforme au modèle, dimensions, spécification , échelle 1:50 | 5.1 PT | 5.1 WV
[6 empty] | CN | 005 | 5.2.0.0.101.CN.005 | E-STG | FR: Bordereaux de ferraillage; NL: Wapeningsborderellen | Formaat PDF - xlsx | Format PDF - xlsx | 5.1 PT | 5.1 WV
5 | 2 | 0 | 0 | 102 | 5.2.0.0.102 |  |  |  | W-PMA | FR: Composants en béton préfabriqué : préparation à l’exécution; NL: Uitvoeringsgereed maken Ontwerp Stabiliteit deel Prefab betonwerken; W-PMA: X | Opmaken definitieve bekistingsplannen miv. te voorziene openingen/sparingen ifv. coördinatie bouw en technieken. Opmaak wapeningsplannen en staalborderellen. Bijwerken in geval van wijzigingen. | Elaboration des plans de coffrage définitifs y compris les ouvertures/réservations en vue de la coordination de construction et techniques spéciales. Elaboration des plans et bordereaux des armatures. Adapter en cas de modifications. | 5.1 PT | 5.1 WV | X
[6 empty] | M3 | 001 | 5.2.0.0.102.M3.001 | X-STC | FR: Modèle Exécution béton préfabriqué; NL: Model Uitvoering Prefab | Formaat ifc | Format ifc | 5.1 PT | 5.1 WV
[6 empty] | DR | 002 | 5.2.0.0.102.DR.002 | X-STC | FR: Plans de coffrage / de fabrication; NL: Bekistings / produktieplannen | Formaat PDF - DWG, consistent uit model, maatvoering, specificaties, schaal 1:50 | Format PDF - DWG, conforme au modèle, dimensions, spécification , échelle 1:50 | 5.1 PT | 5.1 WV
[6 empty] | DE | 003 | 5.2.0.0.102.DE.003 | X-STC | FR: Détails; NL: Details | Formaat PDF, consistent uit model, maatvoering, specificaties, schaal 1:10 | Format PDF, conforme au modèle, dimensions, spécification , échelle 1:10 | 5.1 PT | 5.1 WV
[6 empty] | DR | 004 | 5.2.0.0.102.DR.004 | X-STC | FR: Plans de ferraillage; NL: Wapeningsplannen | Formaat PDF - DWG, consistent uit model, maatvoering, specificaties, schaal 1:50 | Format PDF - DWG, conforme au modèle, dimensions, spécification , échelle 1:50 | 5.1 PT | 5.1 WV
[6 empty] | CN | 005 | 5.2.0.0.102.CN.005 | X-STC | FR: Bordereaux de ferraillage; NL: Wapeningsborderellen | Formaat PDF - xlsx | Format PDF - xlsx | 5.1 PT | 5.1 WV
5 | 2 | 0 | 0 | 103 | 5.2.0.0.103 |  |  |  | W-PMA | FR: Constructions métalliques : préparation à l’exécution; NL: Uitvoeringsgereed maken Ontwerp Stabiliteit deel staalconstructies; W-PMA: X | Opmaken detailplannen en werkplaatstekeningen van de staalconstructies. Bijwerken in geval van wijzigingen. | Elaboration des plans de détail et de fabrication en atelier des structures en acier. Adapter en cas de modifications. | 5.1 PT | 5.1 WV | X
[6 empty] | M3 | 001 | 5.2.0.0.103.M3.001 | X-STS | FR: Modèle Exécution éléments métalliques; NL: Model Uitvoering staalelementen | Formaat ifc | Format ifc | 5.1 PT | 5.1 WV
[6 empty] | DR | 002 | 5.2.0.0.103.DR.002 | X-STS | FR: Plans de fabrication; NL: Produktieplannen | Formaat PDF - DWG, consistent uit model, maatvoering, specificaties, schaal 1:50 | Format PDF - DWG, conforme au modèle, dimensions, spécification , échelle 1:50 | 5.1 PT | 5.1 WV
[6 empty] | DE | 003 | 5.2.0.0.103.DE.003 | X-STS | FR: Détails; NL: Details | Formaat PDF, consistent uit model, maatvoering, specificaties, schaal 1:10 | Format PDF, conforme au modèle, dimensions, spécification , échelle 1:10 | 5.1 PT | 5.1 WV
5 | 2 | 0 | 0 | 201 | 5.2.0.0.201 |  |  |  | E-STG | FR: Béton coulé sur place : suivi modifications; NL: Ter plaatse gestort beton: opvolging van wijzigingen; E-STG: X | Opmaken definitieve bekistingsplannen miv. te voorziene openingen/sparingen ifv. coördinatie bouw en technieken. Opmaak wapeningsplannen en staalborderellen. Bijwerken in geval van wijzigingen. Up to date houden uitvoeringsdossier Definitief ontwerp. | Elaboration des plans de coffrage définitifs y compris les ouvertures/réservations en vue de la coordination de construction et techniques spéciales. Elaboration des plans et bordereaux des armatures. Adapter en cas de modifications.Mise à jour le dossier d'exécution du Projet final. | 5.2 PC | 5.2 BO | X
5 | 2 | 0 | 0 | 202 | 5.2.0.0.202 |  |  |  | W-PMA | FR: Béton préfabriqué : suivi modifications; NL: Prefab betonwerken : opvolging van wijzigingen; W-PMA: X | Opmaken definitieve bekistingsplannen miv. te voorziene openingen/sparingen ifv. coördinatie bouw en technieken. Opmaak wapeningsplannen en staalborderellen. Bijwerken in geval van wijzigingen. Up to date houden uitvoeringsdossier Definitief ontwerp. | Elaboration des plans de coffrage définitifs y compris les ouvertures/réservations en vue de la coordination de construction et techniques spéciales. Elaboration des plans et bordereaux des armatures. Adapter en cas de modifications. Mise à jour le dossier d'exécution du Projet final. | 5.2 PC | 5.2 BO | X
5 | 2 | 0 | 0 | 203 | 5.2.0.0.203 |  |  |  | W-PMA | FR: Constructions métalliques : suivi modifications; NL: Stabiliteit deel staalconstructie : opvolging van wijzigingen; W-PMA: X | Opmaken detailplannen en werkplaatstekeningen van de staalconstructies. Bijwerken in geval van wijzigingen. Up to date houden uitvoeringsdossier Definitief ontwerp | Elaboration des plans de détail et de fabrication en atelier des structures en acier. Adapter en cas de modifications.Mise à jour le dossier d'exécution du Projet final. | 5.2 PC | 5.2 BO | X
5 | 2 | 0 | 0 | 301 | 5.2.0.0.301 |  |  |  | E-STG | FR: Dossier as-built stabilité; NL: As-built dossier stabiliteit; E-STG: X | As-built dossier stabiliteit. As-built status uitvoeringsdossier Definitief ontwerp | Dossier as-built stabilité.Statut As-built du dossier d'exécution du Projet final. | 5.3 RC | 5.3 OL
5 | 2 | 0 | 0 | 302 | 5.2.0.0.302 |  |  |  | W-PMA | FR: Fourniture documents as-built entrepreneur général/sous-traitant; NL: Aanleveren documenten as-built aannemer/onderaannemers; W-PMA: X | Aanleveren specifieke as-built plannen van leveranciers / onderaannemers | Fourniture plans spécifiques des fournisseurs / sous-traitants | 5.3 RC | 5.3 OL | X
[6 empty] | DR | 001 | 5.2.0.0.302.DR.001 | W-PMA | FR: Documents as-built entrepreneur général; NL: Documenten as-built aannemer | Formaat PDF, consistent uit model, maatvoering, specificaties, schaal 1:50 | Format PDF, conforme au modèle, dimensions, spécification , échelle 1:50 | 5.3 RC | 5.3 OL
[6 empty] | DR | 002 | 5.2.0.0.302.DR.002 | X-XXX | FR: Documents as-built sous-traitant; NL: Documenten as-built onderaannemers | Formaat PDF, consistent uit model, maatvoering, specificaties, schaal 1:50 | Format PDF, conforme au modèle, dimensions, spécification , échelle 1:50 | 5.3 RC | 5.3 OL
5 | 3 | 0 | 0 | 001 | 5.3.0.0.001 |  |  |  |  | FR: TECHNIQUES; NL: TECHNIEKEN |  |  | 5. EX | 5. UV
5 | 3 | 0 | 0 | 202 | 5.3.0.0.202 |  |  |  | E-MEP | FR: Protocole pour les mesures de controle; NL: Protocol voor controlemetingen; E-MEP: X |  |  | 5.2 PC | 5.2 BO | X
[6 empty] | MS | 001 | 5.3.0.0.202.MS.001 | E-MEP | FR: Protocole pour les mesures de controle; NL: Protocol voor controlemetingen | Formaat PDF | Format PDF | 5.2 PC | 5.2 BO
5 | 3 | 0 | 0 | 203 | 5.3.0.0.203 |  |  |  | W-PMA | FR: Mise en place des mesures de contrôle nécessaires; NL: Uitvoering van nodige controlemetingen; W-PMA: X |  |  | 5.2 PC | 5.2 BO
5 | 3 | 0 | 0 | 204 | 5.3.0.0.204 |  |  |  | W-PMA | FR: Testing & commissioning; NL: Testing & commissioning; W-PMA: X | Opstart, inregeling installaties | Démarrage, ajustement des installations | 5.2 PC | 5.2 BO | X
[6 empty] | MI | 001 | 5.3.0.0.204.MI.001 | W-PMA | FR: Rapport de Testing & commissioning; NL: Verslag Testing & commissioning | Formaat PDF | Format PDF | 5.2 PC | 5.2 BO
5 | 3 | 1 | 0 | 001 | 5.3.1.0.001 |  |  |  |  | FR: HVAC; NL: HVAC
5 | 3 | 1 | 0 | 101 | 5.3.1.0.101 |  |  |  | W-PMA | FR: Préparation à l’exécution/Exécution Projet Techniques HVAC; NL: Uitvoeringsgereed maken Ontwerp Technieken HVAC; W-PMA: X | Opmaken van definitieve plannen en uitvoeringsdetails miv. te volgen tracés, ophangingen, steunconstructies en openingen/sparingen ifv. coördinatie bouw en technieken. Opmaken van werkhuistekeningen. Bijwerken in geval van wijzigingen. | Elaboration des plans définitifs et détails d'exécution y compris les tracés, suspensions, constructions de support et ouvertures/réservations en fonction de la coordination construction et installations. Elaboration des dessins de production en atelier. Adapter en cas de modifications. | 5.1 PT | 5.1 WV | X
[6 empty] | M3 | 001 | 5.3.1.0.101.M3.001 | X-HVG | FR: Modèle Exécution HVAC; NL: Model Uitvoering HVAC | Elementen technieken HVAC, formaat ifc | Éléments techniques HVAC, format ifc | 5.1 PT | 5.1 WV
[6 empty] | DR | 002 | 5.3.1.0.101.DR.002 | X-HVG | FR: Plans HVAC; NL: Plannen HVAC | Formaat PDF, consistent uit model, maatvoering, specificaties, schaal 1:50 | Format PDF, conforme au modèle, dimensions, spécification , échelle 1:50 | 5.1 PT | 5.1 WV
[6 empty] | SC | 003 | 5.3.1.0.101.SC.003 | X-HVG | FR: Schème CV; NL: Schema CV | Formaat PDF | Format PDF | 5.1 PT | 5.1 WV
[6 empty] | SP | 004 | 5.3.1.0.101.SP.004 | X-HVG | FR: Fiches techniques HVAC; NL: Technische fiches HVAC | Formaat PDF | Format PDF | 5.1 PT | 5.1 WV
[6 empty] | CN | 005 | 5.3.1.0.101.CN.005 | X-HVG | FR: Notes de calcul HVAC; NL: Rekennota's HVAC | Formaat PDF | Format PDF | 5.1 PT | 5.1 WV
5 | 3 | 1 | 0 | 201 | 5.3.1.0.201 |  |  |  | W-PMA | FR: Projet Techniques HVAC : suivi modifications; NL: Ontwerp Technieken HVAC : opvolging van wijzigingen; W-PMA: X | Opmaken van definitieve plannen en uitvoeringsdetails miv. te volgen tracés, ophangingen, steunconstructies en openingen/sparingen ifv. coördinatie bouw en technieken. Opmaken van werkhuistekeningen. Bijwerken in geval van wijzigingen. Up to date houden uitvoeringsdossier Definitief ontwerp. | Elaboration des plans définitifs et détails d'exécution y compris les tracés, suspensions, constructions de support et ouvertures/réservations en fonction de la coordination construction et installations. Elaboration des dessins de production en atelier. Adapter en cas de modifications. Mise à jour le dossier d'exécution du Projet final. | 5.2 PC | 5.2 BO
5 | 3 | 1 | 0 | 301 | 5.3.1.0.301 |  |  |  | X-HVG | FR: Dossier as-built HVAC; NL: As-built dossier HVAC; X-HVG: X | As-built dossier HVAC. As-built status uitvoeringsdossier Definitief ontwerp | Dossier as-built HVAC. Statut As-built du dossier d'exécution du Projet final. | 5.3 RC | 5.3 OL
5 | 3 | 1 | 0 | 302 | 5.3.1.0.302 |  |  |  | W-PMA | FR: Fourniture documents as-built entrepreneur général/sous-traitant; NL: Aanleveren documenten as-built aannemer/onderaannemers; W-PMA: X | Aanleveren specifieke as-built plannen van leveranciers / onderaannemers | Fourniture plans spécifiques des fournisseurs / sous-traitants | 5.3 RC | 5.3 OL | X
[6 empty] | DR | 001 | 5.3.1.0.302.DR.001 | W-PMA | FR: Documents as-built entrepreneur général; NL: Documenten as-built aannemer | Formaat PDF, consistent uit model, maatvoering, specificaties, schaal 1:50 | Format PDF, conforme au modèle, dimensions, spécification , échelle 1:50 | 5.3 RC | 5.3 OL
[6 empty] | DR | 002 | 5.3.1.0.302.DR.002 | X-HVG | FR: Documents as-built sous-traitant; NL: Documenten as-built onderaannemers | Formaat PDF, consistent uit model, maatvoering, specificaties, schaal 1:50 | Format PDF, conforme au modèle, dimensions, spécification , échelle 1:50 | 5.3 RC | 5.3 OL
5 | 3 | 2 | 0 | 001 | 5.3.2.0.001 |  |  |  |  | FR: ÉLECTRICITÉ; NL: ELEKTRICITEIT
5 | 3 | 2 | 0 | 101 | 5.3.2.0.101 |  |  |  | W-PMA | FR: Préparation à l’exécution/Exécution Projet Techniques ELEC; NL: Uitvoeringsgereed maken Ontwerp Technieken ELEC; W-PMA: X | Opmaken van definitieve plannen en uitvoeringsdetails miv. te volgen tracés, ophangingen, steunconstructies en openingen/sparingen ifv. coördinatie bouw en technieken. Opmaken van werkhuistekeningen. Bijwerken in geval van wijzigingen. | Elaboration des plans définitifs et détails d'exécution y compris les tracés, suspensions, constructions de support et ouvertures/réservations en fonction de la coordination construction et installations. Elaboration des dessins de production en atelier. Adapter en cas de modifications. | 5.1 PT | 5.1 WV | X
[6 empty] | M3 | 001 | 5.3.2.0.101.M3.001 | X-ELG | FR: Modèle Exécution ELEC; NL: Model Uitvoering ELEC | Elementen technieken ELEC, formaat ifc | Éléments techniques ELEC, format ifc | 5.1 PT | 5.1 WV
[6 empty] | DR | 002 | 5.3.2.0.101.DR.002 | X-ELG | FR: Plans ELEC; NL: Plannen ELEC | Formaat PDF, consistent uit model, maatvoering, specificaties, schaal 1:50 | Format PDF, conforme au modèle, dimensions, spécification , échelle 1:50 | 5.1 PT | 5.1 WV
[6 empty] | SC | 003 | 5.3.2.0.101.SC.003 | X-ELG | FR: Schème ELEC; NL: Schema ELEC | Formaat PDF | Format PDF | 5.1 PT | 5.1 WV
[6 empty] | SP | 004 | 5.3.2.0.101.SP.004 | X-ELG | FR: Fiches techniques ELEC; NL: Technische fiches ELEC | Formaat PDF | Format PDF | 5.1 PT | 5.1 WV
[6 empty] | CN | 005 | 5.3.2.0.101.CN.005 | X-ELG | FR: Notes de calcul ELEC; NL: Rekennota's ELEC | Formaat PDF | Format PDF | 5.1 PT | 5.1 WV
5 | 3 | 2 | 0 | 201 | 5.3.2.0.201 |  |  |  | W-PMA | FR: Projet Techniques ELEC : suivi modifications; NL: Ontwerp Technieken ELEC : opvolging van wijzigingen; W-PMA: X | Opmaken van definitieve plannen en uitvoeringsdetails miv. te volgen tracés, ophangingen, steunconstructies en openingen/sparingen ifv. coördinatie bouw en technieken. Opmaken van werkhuistekeningen. Bijwerken in geval van wijzigingen. Up to date houden uitvoeringsdossier Definitief ontwerp. | Elaboration des plans définitifs et détails d'exécution y compris les tracés, suspensions, constructions de support et ouvertures/réservations en fonction de la coordination construction et installations. Elaboration des dessins de production en atelier. Adapter en cas de modifications. Mise à jour le dossier d'exécution du Projet final. | 5.2 PC | 5.2 BO | X
5 | 3 | 2 | 0 | 301 | 5.3.2.0.301 |  |  |  | X-ELG | FR: Dossier as-built ELEC; NL: As-built dossier ELEC; X-ELG: X | As-built dossier ELEC As-built status uitvoeringsdossier Definitief ontwerp. | Dossier as-built ELEC. Statut As-built du dossier d'exécution du Projet final. | 5.3 RC | 5.3 OL | X
5 | 3 | 2 | 0 | 302 | 5.3.2.0.302 |  |  |  | W-PMA | FR: Fourniture documents as-built entrepreneur général/sous-traitant; NL: Aanleveren documenten as-built aannemer/onderaannemers; W-PMA: X | Aanleveren specifieke as-built plannen van leveranciers / onderaannemers | Fourniture plans spécifiques des fournisseurs / sous-traitants | 5.3 RC | 5.3 OL | X
[6 empty] | DR | 001 | 5.3.2.0.302.DR.001 | W-PMA | FR: Documents as-built entrepreneur général; NL: Documenten as-built aannemer | Formaat PDF, consistent uit model, maatvoering, specificaties, schaal 1:50 | Format PDF, conforme au modèle, dimensions, spécification , échelle 1:50 | 5.3 RC | 5.3 OL
[6 empty] | DR | 002 | 5.3.2.0.302.DR.002 | X-ELG | FR: Documents as-built sous-traitant; NL: Documenten as-built onderaannemers | Formaat PDF, consistent uit model, maatvoering, specificaties, schaal 1:50 | Format PDF, conforme au modèle, dimensions, spécification , échelle 1:50 | 5.3 RC | 5.3 OL
5 | 3 | 3 | 0 | 001 | 5.3.3.0.001 |  |  |  |  | FR: SANITAIRE; NL: SANITAIR
5 | 3 | 3 | 0 | 101 | 5.3.3.0.101 |  |  |  | W-PMA | FR: Préparation à l’exécution/Exécution Projet Techniques SAN - ÉGOUT; NL: Uitvoeringsgereed maken Ontwerp Technieken SAN - RIOLERING; W-PMA: X | Opmaken van definitieve plannen en uitvoeringsdetails miv. te volgen tracés, ophangingen, steunconstructies en openingen/sparingen ifv. coördinatie bouw en technieken. Opmaken van werkhuistekeningen. Bijwerken in geval van wijzigingen. | Elaboration des plans définitifs et détails d'exécution y compris les tracés, suspensions, constructions de support et ouvertures/réservations en fonction de la coordination construction et installations. Elaboration des dessins de production en atelier. Adapter en cas de modifications. | 5.1 PT | 5.1 WV | X
[6 empty] | M3 | 001 | 5.3.3.0.101.M3.001 | X-PLG | FR: Modèle Exécution SAN; NL: Model Uitvoering SAN | Elementen technieken SAN, formaat ifc | Éléments techniques SAN, format ifc | 5.1 PT | 5.1 WV
[6 empty] | M3 | 002 | 5.3.3.0.101.M3.002 | X-SEW | FR: Modèle Exécution ÉGOUT; NL: Model Uitvoering RIOLERING | Elementen technieken RIOLERING, formaat ifc | Éléments techniques ÉGOUT , format ifc | 5.1 PT | 5.1 WV
[6 empty] | DR | 003 | 5.3.3.0.101.DR.003 | X-PLG | FR: Plans SAN - ÉGOUT; NL: Plannen SAN - RIOLERING | Formaat PDF, consistent uit model, maatvoering, specificaties, schaal 1:50 | Format PDF, conforme au modèle, dimensions, spécification , échelle 1:50 | 5.1 PT | 5.1 WV
[6 empty] | SC | 004 | 5.3.3.0.101.SC.004 | X-PLG | FR: Schème SAN; NL: Schema SAN | Formaat PDF | Format PDF | 5.1 PT | 5.1 WV
[6 empty] | SP | 005 | 5.3.3.0.101.SP.005 | X-PLG | FR: Fiches techniques SAN - ÉGOUT; NL: Technische fiches SAN - RIOLERING | Formaat PDF | Format PDF | 5.1 PT | 5.1 WV
[6 empty] | CN | 006 | 5.3.3.0.101.CN.006 | X-PLG | FR: Notes de calcul SAN - ÉGOUT; NL: Rekennota's SAN - RIOLERING | Formaat PDF | Format PDF | 5.1 PT | 5.1 WV
5 | 3 | 3 | 0 | 201 | 5.3.3.0.201 |  |  |  | W-PMA | FR: Projet Techniques SAN - ÉGOUT : suivi modifications; NL: Ontwerp Technieken SAN - RIOLERING : opvolging van wijzigingen; W-PMA: X | Opmaken van definitieve plannen en uitvoeringsdetails miv. te volgen tracés, ophangingen, steunconstructies en openingen/sparingen ifv. coördinatie bouw en technieken. Opmaken van werkhuistekeningen. Bijwerken in geval van wijzigingen. Up to date houden uitvoeringsdossier Definitief ontwerp. | Elaboration des plans définitifs et détails d'exécution y compris les tracés, suspensions, constructions de support et ouvertures/réservations en fonction de la coordination construction et installations. Elaboration des dessins de production en atelier. Adapter en cas de modifications. Mise à jour le dossier d'exécution du Projet final. | 5.2 PC | 5.2 BO | X
5 | 3 | 3 | 0 | 301 | 5.3.3.0.301 |  |  |  | X-PLG | FR: Dossier as-built SAN; NL: As-built dossier SAN; X-PLG: X | As-built dossier SAN. As-built status uitvoeringsdossier Definitief ontwerp | Dossier as-built SAN. Statut As-built du dossier d'exécution du Projet final. | 5.3 RC | 5.3 OL | X
5 | 3 | 3 | 0 | 302 | 5.3.3.0.302 |  |  |  | W-PMA | FR: Fourniture documents as-built entrepreneur général/sous-traitant; NL: Aanleveren documenten as-built aannemer/onderaannemers; W-PMA: X | Aanleveren specifieke as-built plannen van leveranciers / onderaannemers | Fourniture plans spécifiques des fournisseurs / sous-traitants | 5.3 RC | 5.3 OL | X
[6 empty] | DR | 001 | 5.3.3.0.302.DR.001 | W-PMA | FR: Documents as-built entrepreneur général; NL: Documenten as-built aannemer | Formaat PDF, consistent uit model, maatvoering, specificaties, schaal 1:50 | Format PDF, conforme au modèle, dimensions, spécification , échelle 1:50 | 5.3 RC | 5.3 OL
[6 empty] | DR | 002 | 5.3.3.0.302.DR.002 | X-PLG | FR: Documents as-built sous-traitant; NL: Documenten as-built onderaannemers | Formaat PDF, consistent uit model, maatvoering, specificaties, schaal 1:50 | Format PDF, conforme au modèle, dimensions, spécification , échelle 1:50 | 5.3 RC | 5.3 OL
5 | 3 | 4 | 0 | 001 | 5.3.4.0.001 |  |  |  |  | FR: RWA; NL: RWA (ROOK-WARMTE AFVOER)
5 | 3 | 5 | 0 | 001 | 5.3.5.0.001 |  |  |  |  | FR: SPRINKLER; NL: SPRINKLER
5 | 3 | 5 | 0 | 101 | 5.3.5.0.101 |  |  |  | W-PMA | FR: Préparation à l’exécution/Exécution Projet Techniques SPRINKLER; NL: Uitvoeringsgereed maken Ontwerp Technieken SPRINKLER; W-PMA: X | Opmaken van definitieve plannen en uitvoeringsdetails miv. te volgen tracés, ophangingen, steunconstructies en openingen/sparingen ifv. coördinatie bouw en technieken. Opmaken van werkhuistekeningen. Bijwerken in geval van wijzigingen. | Elaboration des plans définitifs et détails d'exécution y compris les tracés, suspensions, constructions de support et ouvertures/réservations en fonction de la coordination construction et installations. Elaboration des dessins de production en atelier. Adapter en cas de modifications. | 5.1 PT | 5.1 WV | X
[6 empty] | M3 | 001 | 5.3.5.0.101.M3.001 | X-FSS | FR: Modèle Exécution SPRINKLER; NL: Model Uitvoering SPRINKLER | Elementen technieken SPRINKLER, formaat ifc | Éléments techniques SPRINKLER, format ifc | 5.1 PT | 5.1 WV
[6 empty] | DR | 002 | 5.3.5.0.101.DR.002 | X-FSS | FR: Plans SPRINKLER; NL: Plannen SPRINKLER | Formaat PDF, consistent uit model, maatvoering, specificaties, schaal 1:50 | Format PDF, conforme au modèle, dimensions, spécification , échelle 1:50 | 5.1 PT | 5.1 WV
[6 empty] | SC | 003 | 5.3.5.0.101.SC.003 | X-FSS | FR: Schème SPRINKLER; NL: Schema SPRINKLER | Formaat PDF | Format PDF | 5.1 PT | 5.1 WV
[6 empty] | SP | 004 | 5.3.5.0.101.SP.004 | X-FSS | FR: Fiches techniques SPRINKLER; NL: Technische fiches SPRINKLER | Formaat PDF | Format PDF | 5.1 PT | 5.1 WV
[6 empty] | CN | 005 | 5.3.5.0.101.CN.005 | X-FSS | FR: Notes de calcul SPRINKLER; NL: Rekennota's SPRINKLER | Formaat PDF | Format PDF | 5.1 PT | 5.1 WV
5 | 3 | 5 | 0 | 201 | 5.3.5.0.201 |  |  |  | W-PMA | FR: Projet Techniques SPRINKLER : suivi modifications; NL: Ontwerp Technieken SPRINKLER : opvolging van wijzigingen; W-PMA: X | Opmaken van definitieve plannen en uitvoeringsdetails miv. te volgen tracés, ophangingen, steunconstructies en openingen/sparingen ifv. coördinatie bouw en technieken. Opmaken van werkhuistekeningen. Bijwerken in geval van wijzigingen. Up to date houden uitvoeringsdossier Definitief ontwerp. | Elaboration des plans définitifs et détails d'exécution y compris les tracés, suspensions, constructions de support et ouvertures/réservations en fonction de la coordination construction et installations. Elaboration des dessins de production en atelier. Adapter en cas de modifications. | 5.2 PC | 5.2 BO | X
5 | 3 | 5 | 0 | 301 | 5.3.5.0.301 |  |  |  | X-FSS | FR: Dossier as-built SPRINKLER; NL: As-built dossier SPRINKLER; X-FSS: X | As-built dossier SPRINKLER. As-built status uitvoeringsdossier Definitief ontwerp | Dossier as-built SPRINKLER. Statut As-built du dossier d'exécution du Projet final. | 5.3 RC | 5.3 OL | X
5 | 3 | 5 | 0 | 302 | 5.3.5.0.302 |  |  |  | W-PMA | FR: Fourniture documents as-built entrepreneur général/sous-traitant; NL: Aanleveren documenten as-built aannemer/onderaannemers; W-PMA: X | Aanleveren specifieke as-built plannen van leveranciers / onderaannemers | Fourniture plans spécifiques des fournisseurs / sous-traitants | 5.3 RC | 5.3 OL | X
[6 empty] | DR | 001 | 5.3.5.0.302.DR.001 | W-PMA | FR: Documents as-built entrepreneur général; NL: Documenten as-built aannemer | Formaat PDF, consistent uit model, maatvoering, specificaties, schaal 1:50 | Format PDF, conforme au modèle, dimensions, spécification , échelle 1:50 | 5.3 RC | 5.3 OL
[6 empty] | DR | 002 | 5.3.5.0.302.DR.002 | X-FSS | FR: Documents as-built sous-traitant; NL: Documenten as-built onderaannemers | Formaat PDF, consistent uit model, maatvoering, specificaties, schaal 1:50 | Format PDF, conforme au modèle, dimensions, spécification , échelle 1:50 | 5.3 RC | 5.3 OL
5 | 3 | 6 | 0 | 001 | 5.3.6.0.001 |  |  |  |  | FR: ASCENSEURS; NL: LIFTEN
5 | 3 | 6 | 0 | 101 | 5.3.6.0.101 |  |  |  | W-PMA | FR: Préparation à l’exécution/Exécution Projet Techniques Ascenseurs; NL: Uitvoeringsgereed maken Ontwerp Technieken liften; W-PMA: X | Opmaken van definitieve plannen en uitvoeringsdetails miv. te volgen tracés, ophangingen, steunconstructies en openingen/sparingen ifv. coördinatie bouw en technieken. Opmaken van werkhuistekeningen. Bijwerken in geval van wijzigingen. | Elaboration des plans définitifs et détails d'exécution y compris les tracés, suspensions, constructions de support et ouvertures/réservations en fonction de la coordination construction et installations. Elaboration des dessins de production en atelier. Adapter en cas de modifications. | 5.1 PT | 5.1 WV | X
[6 empty] | M3 | 001 | 5.3.6.0.101.M3.001 | X-VTR | FR: Modèle Exécution Ascenseur; NL: Model Uitvoering Liften | Elementen technieken Liften, formaat ifc | Éléments techniques Ascenseur, format ifc | 5.1 PT | 5.1 WV
[6 empty] | DR | 002 | 5.3.6.0.101.DR.002 | X-VTR | FR: Plans Ascenseurs; NL: Plannen Liften | Formaat PDF, consistent uit model, maatvoering, specificaties, schaal 1:50 | Format PDF, conforme au modèle, dimensions, spécification , échelle 1:50 | 5.1 PT | 5.1 WV
[6 empty] | SC | 003 | 5.3.6.0.101.SC.003 | X-VTR | FR: Schème Ascenseurs; NL: Schema Liften | Formaat PDF | Format PDF | 5.1 PT | 5.1 WV
[6 empty] | SP | 004 | 5.3.6.0.101.SP.004 | X-VTR | FR: Fiches techniques Ascenseurs; NL: Technische fiches Liften | Formaat PDF | Format PDF | 5.1 PT | 5.1 WV
[6 empty] | CN | 005 | 5.3.6.0.101.CN.005 | X-VTR | FR: Notes de calcul Ascenseurs; NL: Rekennota's Liften | Formaat PDF | Format PDF | 5.1 PT | 5.1 WV
5 | 3 | 6 | 0 | 201 | 5.3.6.0.201 |  |  |  | W-PMA | FR: Projet Techniques Ascenseurs : suivi modifications; NL: Ontwerp Technieken liften : opvolging van wijzigingen; W-PMA: X | Opmaken van definitieve plannen en uitvoeringsdetails miv. te volgen tracés, ophangingen, steunconstructies en openingen/sparingen ifv. coördinatie bouw en technieken. Opmaken van werkhuistekeningen. Bijwerken in geval van wijzigingen. Up to date houden uitvoeringsdossier Definitief ontwerp. | Elaboration des plans définitifs et détails d'exécution y compris les tracés, suspensions, constructions de support et ouvertures/réservations en fonction de la coordination construction et installations. Elaboration des dessins de production en atelier. Adapter en cas de modifications.Mise à jour le dossier d'exécution du Projet final. | 5.2 PC | 5.2 BO | X
5 | 3 | 6 | 0 | 301 | 5.3.6.0.301 |  |  |  | X-VTR | FR: Dossier as-built Ascenseurs; NL: As-built dossier liften; X-VTR: X | As-built dossier liften. As-built status uitvoeringsdossier Definitief ontwerp | Dossier as-built Ascenseurs. Statut As-built du dossier d'exécution du Projet final. | 5.3 RC | 5.3 OL | X
5 | 3 | 6 | 0 | 302 | 5.3.6.0.302 |  |  |  | W-PMA | FR: Fourniture documents as-built entrepreneur général/sous-traitant; NL: Aanleveren documenten as-built aannemer/onderaannemers; W-PMA: X | Aanleveren specifieke as-built plannen van leveranciers / onderaannemers | Fourniture plans spécifiques des fournisseurs / sous-traitants | 5.3 RC | 5.3 OL | X
[6 empty] | DR | 001 | 5.3.6.0.302.DR.001 | W-PMA | FR: Documents as-built entrepreneur général; NL: Documenten as-built aannemer | Formaat PDF, consistent uit model, maatvoering, specificaties, schaal 1:50 | Format PDF, conforme au modèle, dimensions, spécification , échelle 1:50 | 5.3 RC | 5.3 OL
[6 empty] | DR | 002 | 5.3.6.0.302.DR.002 | X-VTR | FR: Documents as-built sous-traitant; NL: Documenten as-built onderaannemers | Formaat PDF, consistent uit model, maatvoering, specificaties, schaal 1:50 | Format PDF, conforme au modèle, dimensions, spécification , échelle 1:50 | 5.3 RC | 5.3 OL
5 | 4 | 0 | 0 | 001 | 5.4.0.0.001 |  |  |  |  | FR: ABORDS; NL: OMGEVINGSAANLEG |  |  | 5. EX | 5. UV
5 | 4 | 0 | 0 | 101 | 5.4.0.0.101 |  |  |  | A-ALA | FR: Préparation à l’exécution Projet final abords pour le début des travaux paysage; NL: Uitvoeringsgereed maken Definitief Ontwerp buitenaanleg tbv. start bouwwerken; A-ALA: X | Bouwuitvoeringstekeningen buitenaanleg tbv. start bouwwerken. Plaats- en maataanduidingen van voor de start van de bouw maatgevende gebouwdelen en bouwkundige elementen daarbinnen. | Dessins d'exécution abords en vue du démarrage du chantier. Indications de position et de dimensions importants pour le démarrage du chantier des bâtiments et des éléments constuctifs. | 5.1 PT | 5.1 WV | X
[6 empty] | M3 | 001 | 5.4.0.0.101.M3.001 | A-ALA | FR: Modèle Exécution Abords; NL: Model uitvoering Buitenaanleg | Formaat natief | Format native | 5.1 PT | 5.1 WV
[6 empty] | DE | 002 | 5.4.0.0.101.DE.002 | A-ALA | FR: Détails abords; NL: Details buitenaanleg | Formaat PDF, schaal 1:5_1:10 | Format PDF, échelle 1:5_1:10 | 5.1 PT | 5.1 WV
[6 empty] | DR | 003 | 5.4.0.0.101.DR.003 | A-ALA | FR: Masterplan paysagère; NL: Masterplan landschap | Formaat PDF - DWG, consistent uit model, maatvoering, specificaties, schaal 1:100 | Format PDF - DWG, conforme au modèle, dimensions, spécification , échelle 1:100 | 5.1 PT | 5.1 WV
[6 empty] | DR | 004 | 5.4.0.0.101.DR.004 | A-ALA | FR: Coupes paysagère; NL: Sneden landschap | Formaat PDF - DWG, consistent uit model, maatvoering, specificaties, schaal 1:100 | Format PDF - DWG, conforme au modèle, dimensions, spécification , échelle 1:100 | 5.1 PT | 5.1 WV
5 | 4 | 0 | 0 | 201 | 5.4.0.0.201 |  |  |  | A-ALA | FR: Préparation à l’exécution/Exécution Projet final abords pendant les travaux (y compris suivi modifications); NL: Uitvoeringsgereed maken/houden Definitief Ontwerp buitenaanleg tijdens de bouwwerken.; A-ALA: X | Plaats- en maataanduidingen van overige bouwdelen en/of bouwkundige elementen daarbinnen alsmede vaste inrichtingen in relatie tot constructieve en/of installatietechnische elementen. Up to date houden uitvoeringsdossier Definitief ontwerp. | Indications des positions et des dimensions des autres éléments de constuction y compris aménagements fixes en relation avec les éléments constructifs et des installations techniques. Mise à jour le dossier d'exécution du Projet final. | 5.2 PC | 5.2 BO | X
5 | 4 | 0 | 0 | 301 | 5.4.0.0.301 |  |  |  | A-ALA | FR: Dossier as-built de construction paysage; NL: As-built dossierbuiteaanleg; A-ALA: X | As-built dossierbuiteaanleg.As-built status uitvoeringsdossier Definitief ontwerp | Dossier as-built de construction paysage. Statut As-built du dossier d'exécution du Projet final. | 5.3 RC | 5.3 OL | X
5 | 4 | 0 | 0 | 302 | 5.4.0.0.302 |  |  |  | W-PMA | FR: Fourniture documents as-built entrepreneur général/sous-traitant; NL: Aanleveren documenten as-built aannemer/onderaannemers; W-PMA: X | Aanleveren specifieke as-built plannen van leveranciers / onderaannemers | Fourniture plans spécifiques des fournisseurs / sous-traitants | 5.3 RC | 5.3 OL | X
[6 empty] | DR | 001 | 5.4.0.0.302.DR.001 | W-PMA | FR: Documents as-built entrepreneur général; NL: Documenten as-built aannemer | Formaat PDF, consistent uit model, maatvoering, specificaties, schaal 1:50 | Format PDF, conforme au modèle, dimensions, spécification , échelle 1:50 | 5.3 RC | 5.3 OL
[6 empty] | DR | 002 | 5.4.0.0.302.DR.002 | X-ALA | FR: Documents as-built sous-traitant; NL: Documenten as-built onderaannemers | Formaat PDF, consistent uit model, maatvoering, specificaties, schaal 1:50 | Format PDF, conforme au modèle, dimensions, spécification , échelle 1:50 | 5.3 RC | 5.3 OL
5 | 8 | 0 | 0 | 001 | 5.8.0.0.001 |  |  |  |  | FR: MULTIDISCIPLINAIRE; NL: MULTIDISCIPLINAIR |  |  | 5. EX | 5. UV
5 | 8 | 1 | 0 | 001 | 5.8.1.0.001 |  |  |  |  | FR: CONTROLE; NL: CONTROLE
5 | 1 | 1 | 0 | 101 | 5.1.1.0.101 |  |  |  | S-HSA | FR: Contrôle et approbation des plans de sécurité; NL: Controle en goedkeuring van de veiligheidsplannen; S-HSA: X |  |  | 5.1 PT | 5.1 WV
5 | 1 | 1 | 0 | 201 | 5.1.1.0.201 |  |  |  | AL | FR: Contrôle et approbation dessins travaux et production des entrepreneurs.; NL: Controle werk- en productietekeningen van aannemers.; AL: X | Nazicht en controle van werk- en productietekeningen door aannemers, actoren volgens goedkeuringsproces. | Vérification et contrôle des dessins de travail et de production des entrepreneurs, acteurs selon le processus d'approbation. | 5.2 PC | 5.2 BO
5 | 1 | 1 | 0 | 202 | 5.1.1.0.202 |  |  |  | AL | FR: Contrôle et approbation fiches techniques entrepreneurs, matériaux proposés et esthétique.; NL: Controle technische fiches aannemers.; AL: X | Nazicht en controle van technische fiches die door de aannemers worden voorgelegd, actoren volgens goedkeuringsproces. | Vérification et contrôle des fiches techniques des entrepreneurs, acteurs selon le processus d'approbation. | 5.2 PC | 5.2 BO
5 | 1 | 1 | 0 | 203 | 5.1.1.0.203 |  |  |  | AL | FR: Contrôle et approbation calculs des entrepreneurs.; NL: Controle berekeningen van aannemers.; AL: X | Nazicht en controle van berekeningen van aannemers, actoren volgens goedkeuringsproces. | Vérification et contrôle des notes de calcul des entrepreneurs, acteurs selon le processus d'approbation. | 5.2 PC | 5.2 BO
5 | 1 | 1 | 0 | 204 | 5.1.1.0.204 |  |  |  | K-PMA | FR: Signature journal des travaux; NL: Ondertekenen van het dagboek der werken; K-PMA: X | In geval van openbare aanbestedingen | En cas d'appels d'offres publics | 5.2 PC | 5.2 BO
5 | 1 | 1 | 0 | 205 | 5.1.1.0.205 |  |  |  | Q-QUA | FR: Contrôle de la mise en œuvre et rédaction des rapports de visite; NL: Controle van uitvoering en opmaken van bezoekverslagen; Q-QUA: X |  |  | 5.2 PC | 5.2 BO | X
[6 empty] | MI | 001 | 5.1.1.0.205.MI.001 | Q-QUA | FR: Rapports de visite; NL: Bezoekverslagen | Formaat PDF | Format PDF | 5.2 PC | 5.2 BO
5 | 1 | 1 | 0 | 206 | 5.1.1.0.206 |  |  |  | Q-QUA | FR: Rédaction du rapport final de l'agence de contrôle; NL: Opmaken eindrapport controlebureau; Q-QUA: X |  |  | 5.2 PC | 5.2 BO | X
[6 empty] | RP | 001 | 5.1.1.0.206.RP.001 | Q-QUA | FR: Rapport final de l'agence de contrôle; NL: Eindrapport controlebureau | Formaat PDF | Format PDF | 5.2 PC | 5.2 BO
5 | 1 | 1 | 0 | 301 | 5.1.1.0.301 |  |  |  | AL | FR: Contrôle dossier as-built entrepreneur.; NL: Nazicht as-built dossier aannemer.; AL: X | Controle en nazicht as-built dossier op te stellen door de aannemer (uitvoeringsplannen, technische fiches, berekeningsnota's), actoren volgens goedkeuringsproces. | Contrôle et vérification du dossier as-built fourni par l'entrepreneur (plans d'exécution, fiches techniques, notes de calcul), acteurs selon le processus d'approbation. | 5.3 RC | 5.3 OL
5 | 1 | 1 | 0 | 302 | 5.1.1.0.302 |  |  |  | AL | FR: Contrôle exécution par entrepreneur; NL: Controle uitvoering door aannemer; AL: X | Controle uitgevoerde werken + verslaggeving. | Contrôle des travaux + rapportage | 5.3 RC | 5.3 OL | X
[6 empty] | RP | 001 | 5.1.1.0.302.RP.001 | AL | FR: Rapport de l'audit d'exécution de l'entrepreneur; NL: Rapportage controle uitvoering aannemer | Formaat PDF | Format PDF | 5.3 RC | 5.3 OL
5 | 1 | 1 | 0 | 304 | 5.1.1.0.304 |  |  |  | Q-QUA | FR: Fourniture attestation garantie décennale; NL: Aflevering van het attest mbt tienjarige aansprakelijkheid; Q-QUA: X |  |  | 5.3 RC | 5.3 OL | X
[6 empty] | CF | 001 | 5.1.1.0.304.CF.001 | Q-QUA | FR: Attestation garantie décennale; NL: Attest mbt tienjarige aansprakelijkheid | Formaat PDF | Format PDF | 5.3 RC | 5.3 OL
5 | 1 | 1 | 0 | 305 | 5.1.1.0.305 |  |  |  | W-PMA | FR: Demande de certificat de bonne exécution; NL: Aanvraag van het attest mbt de goede uitvoering; W-PMA: X |  |  | 5.3 RC | 5.3 OL
5 | 1 | 1 | 0 | 306 | 5.1.1.0.306 |  |  |  | K-PMA | FR: Livraison du certificat de bonne exécution; NL: Aflevering van het attest mbt de goede uitvoering; K-PMA: X |  |  | 5.3 RC | 5.3 OL | X
[6 empty] | CF | 001 | 5.1.1.0.306.CF.001 | K-PMA | FR: Certificat de bonne exécution; NL: Attest mbt de goede uitvoering | Formaat PDF | Format PDF | 5.3 RC | 5.3 OL
5 | 8 | 2 | 0 | 001 | 5.8.2.0.001 |  |  |  |  | FR: SÉCURITÉ EXECUTION; NL: VEILIGHEID TBV DE UITVOERING
5 | 8 | 2 | 0 | 101 | 5.8.2.0.101 |  |  |  | W-PMA | FR: Rédaction plans de sécurité; NL: Opmaak veiligheidsplannen; W-PMA: X | De tenuitvoerlegging coördineren van de algemene preventie en veiligheidsbeginselen bij de technische of organisatorische keuzen met het oog op de planning van de verschillende werken of werkfasen die tegelijkertijd of na elkaar worden uitgevoerd evenals bij de raming van de duur van de uitvoering van deze verschillende werken of werkfasen. De tenuitvoerlegging coördineren van de relevante bepalingen om ervoor te zorgen dat de aannemers de algemene preventiebeginselen en de na te leven beginselen tijdens de verwezenlijking coherent toepassen, alsook het veiligheids- en gezondheidsplan toepassen | Coordonner la mise en oeuvre de la prévention générale et des principes de sécurité au moment des choix des aspects techniques ou organisationels en vue du planning des différents travaux et phases d'exécution qui seront exécutés en même temps, également en vue de l'estimation de la durée de l'exécution des ces différents travaux ou phases d'exécution. Coordonner la mise en oeuvre des stipulations concernées pour que les entreprises appliquent les principes généraux de la prévention lors de l'exécution des travaux, ainsi que les plans de sécurité et de santé. | 5.1 PT | 5.1 WV | X
[6 empty] | DR | 001 | 5.8.2.0.101.DR.001 | W-PMA | FR: Plans de sécurité; NL: Veiligheidsplannen | Formaat PDF, consistent uit model, maatvoering, specificaties, schaal 1:50 | Format PDF, conforme au modèle, dimensions, spécification , échelle 1:50 | 5.1 PT | 5.1 WV
5 | 8 | 2 | 0 | 102 | 5.8.2.0.102 |  |  |  | S-HSA | FR: Notification préalable; NL: Voorafgaande melding; S-HSA: X |  |  | 5.1 PT | 5.1 WV | X
[6 empty] | RP | 001 | 5.8.2.0.102.RP.001 | S-HSA | FR: Notification préalable; NL: Voorafgaande melding | Formaat PDF | Format PDF | 5.1 PT | 5.1 WV
5 | 8 | 2 | 0 | 201 | 5.8.2.0.201 |  |  |  | W-PMA | FR: Sécurité durant l'exécution des travaux; NL: Veiligheid tijdens de uitvoering van de werken; W-PMA: X |  |  | 5.2 PC | 5.2 BO
5 | 8 | 2 | 0 | 202 | 5.8.2.0.202 |  |  |  | S-HSA | FR: Ouverture journal de coordination; NL: Opening coördinatiedagboek; S-HSA: X | het document of geheel van documenten dat de gegevens en bemerkingen vermeldt betreffende de veiligheidscoördinatie en gebeurtenissen op de bouwplaats. | le document ou l'ensemble des documents qui reprennent les remarques au sujet de la coordiantion de sécurité et des évènements sur le chantier. | 5.2 PC | 5.2 BO | X
[6 empty] | RP | 001 | 5.8.2.0.202.RP.001 | S-HSA | FR: Journal de coordination de sécurité; NL: Coördinatiedagboek veiligheid | Formaat PDF | Format PDF | 5.2 PC | 5.2 BO
5 | 8 | 2 | 0 | 203 | 5.8.2.0.203 |  |  |  | S-HSA | FR: Rédaction rapports coordination de sécurité; NL: Opmaak verslagen vergaderingen veiligheidscoördinatie; S-HSA: X |  |  | 5.2 PC | 5.2 BO | X
[6 empty] | MI | 001 | 5.8.2.0.203.MI.001 | S-HSA | FR: Rapports de visite; NL: Verslagen vergaderingen veiligheidscoördinatie | Formaat PDF | Format PDF | 5.2 PC | 5.2 BO
5 | 8 | 2 | 0 | 204 | 5.8.2.0.204 |  |  |  | S-HSA | FR: Rapports coordination de sécurité; NL: Up to date houden coördinatiedagboek, PID; S-HSA: X |  |  | 5.2 PC | 5.2 BO | X
5 | 8 | 2 | 0 | 301 | 5.8.2.0.301 |  |  |  | S-HSA | FR: Établissement DIU/PID; NL: Opmaak DIU/PID, rekening houdend met onderhoud; S-HSA: X | Omvat de voor de veiligheid en gezondheid nuttige elementen waarmee bij eventuele latere werkzaamheden (bv. onderhoudswerken of verbouwingen) moet worden rekening gehouden en dat aangepast is aan de kenmerken van het bouwwerk. | Comprend les éléments utils pour la sécurité et la santé avec lesquels il faut tenir compte lors des travaux éventuels (p.e. entretien ou rénovation) et qui sont spécifiques au bâtiment concerné. | 5.3 RC | 5.3 OL | X
[6 empty] | DR | 001 | 5.8.2.0.301.DR.001 | S-HSA | FR: DIU/PID; NL: DIU/PID | Formaat PDF | Format PDF | 5.3 RC | 5.3 OL
5 | 8 | 2 | 0 | 302 | 5.8.2.0.302 |  |  |  | W-PMA | FR: Collationnement du dossier as-built, incl. maintenance; NL: Samenstelling van het as-built dossier, incl.onderhoud; W-PMA: X | Volledigheid as built inclusief onderhoudsaspecten | Dossier as-built complet, y compris les aspects de maintenance | 5.3 RC | 5.3 OL | X
[6 empty] | DR | 001 | 5.8.2.0.302.DR.001 | W-PMA | FR: Documents as-built entrepreneur général; NL: Documenten as-built aannemer | Formaat PDF, consistent uit model, maatvoering, specificaties, schaal 1:50 | Format PDF, conforme au modèle, dimensions, spécification , échelle 1:50 | 5.3 RC | 5.3 OL
5 | 8 | 3 | 0 | 001 | 5.8.3.0.001 |  |  |  |  | FR: PRÉVENTION; NL: PREVENTIE
5 | 8 | 3 | 1 | 001 | 5.8.3.1.001 |  |  |  |  | FR: PRÉVENTION D'INCENDIES; NL: BRANDPREVENTIE
5 | 8 | 3 | 1 | 102 | 5.8.3.1.102 |  |  |  | W-PMA | FR: Fourniture d'attestation d'incendie; NL: Opmaak brandveiligheidsdossier tov brandweer; W-PMA: X | Deliverables : zie dossier AR | Livrables : voir dossier AR | 5.1 PT | 5.1 WV
5 | 8 | 3 | 1 | 201 | 5.8.3.1.201 |  |  |  | K-PMA | FR: Organisation de visites par le service d'incendie; NL: Organiseren bezoeken Brandweer; K-PMA: X |  |  | 5.2 PC | 5.2 BO
5 | 8 | 3 | 1 | 202 | 5.8.3.1.202 |  |  |  | A-ARG | FR: Organisation de visites par le service d'incendie; NL: Organiseren bezoeken Brandweer; A-ARG: X |  |  | 5.2 PC | 5.2 BO
5 | 8 | 3 | 1 | 301 | 5.8.3.1.301 |  |  |  | A-ARG | FR: Établissement dossier sécurité incendie à destination des pompiers; NL: Opmaak brandveiligheidsdossier tov brandweer; A-ARG: X | Deliverables : zie dossier AR | Livrables : voir dossier AR | 5.3 RC | 5.3 OL | X
5 | 8 | 3 | 2 | 001 | 5.8.3.2.001 |  |  |  |  | FR: PRÉVENTION D'EFFRACTION; NL: INBRAAKPREVENTIE
5 | 8 | 4 | 0 | 001 | 5.8.4.0.001 |  |  |  |  | FR: ENVIRONNEMENT; NL: OMGEVING, MILIEU, KLIMAAT
5 | 8 | 4 | 1 | 001 | 5.8.4.1.001 |  |  |  |  | FR: PEB; NL: EPB
5 | 8 | 4 | 1 | 301 | 5.8.4.1.301 |  |  |  | C-EPB | FR: Établissement calcul de contrôle PEB; NL: Opmaak controleberekening EPB; C-EPB: X | Opmaak definitieve EPB-aangifte en bekomen certificaat | Rédaction déclaration définitive PEB et obtention certifciat | 5.3 RC | 5.3 OL | X
[6 empty] | CN | 001 | 5.8.4.1.301.CN.001 | C-EPB | FR: Calcul de contrôle PEB; NL: Controleberekening EPB | Formaat PDF | Format PDF | 5.3 RC | 5.3 OL
5 | 8 | 4 | 1 | 302 | 5.8.4.1.302 |  |  |  | C-EPB | FR: Établissement contrôle certification de durabilité; NL: Opmaak controle duurzaamheidscertificatie; C-EPB: X | Opmaak en bekomen definitieve duurzaamheidscertificatie | Rédaction et obtention certifciat définitif de durabilité | 5.3 RC | 5.3 OL | X
[6 empty] | CN | 001 | 5.8.4.1.302.CN.001 | C-EPB | FR: Calcul de contrôle certification de durabilité; NL: Controleberekening duurzaamheidscertificatie | Formaat PDF | Format PDF | 5.3 RC | 5.3 OL
[6 empty] | CF | 001 | 5.8.4.1.302.CF.001 | C-EPB | FR: Certificat de durabilité; NL: Duurzaamheidscertificaat | Formaat PDF | Format PDF | 5.3 RC | 5.3 OL
5 | 8 | 4 | 2 | 001 | 5.8.4.2.001 |  |  |  |  | FR: CIRCULARITÉ; NL: CIRCULARITEIT
5 | 8 | 4 | 3 | 001 | 5.8.4.3.001 |  |  |  |  | FR: BREEAM; NL: BREEAM
5 | 8 | 4 | 3 | 201 | 5.8.4.3.201 |  |  |  | C-EPB | FR: Collecter les documents pour le dossier BREEAM; NL: Verzamelen documenten voor BREEAM dossier; C-EPB: X |  |  | 5.2 PC | 5.2 BO | X
[6 empty] | RP | 001 | 5.8.4.3.201.RP.001 | C-EPB | FR: Dossier BREEAM; NL: BREEAM dossier | Formaat PDF | Format PDF | 5.3 RC | 5.3 OL
5 | 8 | 4 | 4 | 001 | 5.8.4.4.001 |  |  |  |  | FR: CO2; NL: C02
5 | 8 | 5 | 0 | 001 | 5.8.5.0.001 |  |  |  |  | FR: CONFORT; NL: COMFORT
5 | 8 | 5 | 1 | 001 | 5.8.5.1.001 |  |  |  |  | FR: ACCESSIBILITÉ; NL: TOEGANKELIJKHEID
5 | 8 | 5 | 2 | 001 | 5.8.5.2.001 |  |  |  |  | FR: ACOUSTIQUE; NL: AKOESTIEK
5 | 8 | 5 | 2 | 101 | 5.8.5.2.101 |  |  |  | E-ACO | FR: Note acoustique; NL: Akoestische nota; E-ACO: X |  |  | 5.1 PT | 5.1 WV | X
[6 empty] | RP | 001 | 5.8.5.2.101.RP.001 | E-ACO | FR: Note conceptuelle acoustique; NL: Conceptnota akoestiek | Formaat PDF | Format PDF | 5.1 PT | 5.1 WV
5 | 8 | 5 | 2 | 201 | 5.8.5.2.201 |  |  |  | E-ACO | FR: Mise en place des mesures de test nécessaires; NL: Uitvoering van nodige proefmetingen; E-ACO: X |  |  | 5.2 PC | 5.2 BO | X
[6 empty] | RP | 001 | 5.8.5.2.201.RP.001 | E-ACO | FR: Rapport des mesures de test nécessaires; NL: Verslag proefmetingen | Formaat PDF | Format PDF | 5.2 PC | 5.2 BO
5 | 8 | 5 | 2 | 202 | 5.8.5.2.202 |  |  |  | E-ACO | FR: Mise en place des mesures de contrôle nécessaires; NL: Uitvoering van nodige controlemetingen; E-ACO: X |  |  | 5.2 PC | 5.2 BO | X
[6 empty] | RP | 001 | 5.8.5.2.202.RP.001 | E-ACO | FR: Rapport des mesures de contrôle nécessaires; NL: Verslag controlemetingen | Formaat PDF | Format PDF | 5.2 PC | 5.2 BO
5 | 8 | 5 | 2 | 203 | 5.8.5.2.203 |  |  |  | E-ACO | FR: Rédaction du rapport final; NL: Opmaken eindrapport; E-ACO: X |  |  | 5.2 PC | 5.2 BO | X
[6 empty] | RP | 001 | 5.8.5.2.203.RP.001 | E-ACO | FR: Rapport final acoustique; NL: Eindrapport akoestiek | Formaat PDF | Format PDF | 5.2 PC | 5.2 BO
5 | 8 | 6 | 0 | 001 | 5.8.6.0.001 |  |  |  |  | FR: MAINTENANCE; NL: ONDERHOUD
5 | 8 | 6 | 0 | 201 | 5.8.6.0.201 |  |  |  | M-AMA | FR: Vérification des fiches techniques pour la maintenance; NL: Controle technische fiches relevant voor onderhoud; M-AMA: X |  |  | 5.2 PC | 5.2 BO
5 | 8 | 7 | 0 | 001 | 5.8.7.0.001 |  |  |  |  | FR: QUALITÉ; NL: KWALITEIT
5 | 8 | 7 | 0 | 101 | 5.8.7.0.101 |  |  |  | C-EPB | FR: Contrôle qualité exigences légales PEB, la déclaration initiale PEB; NL: Kwaliteitszorg wettelijke vereisten EPB, startverklaring EPB; C-EPB: X | Toetsing voorgestelde materialen en detaillering van startverklaring EPB en regelgeving. | Vérification des matériaux proposés et mise au point de la déclaration initiale PEB et de la réglementation. | 5.1 PT | 5.1 WV | X
[6 empty] | RP | 001 | 5.8.7.0.101.RP.001 | C-EPB | FR: Conclusions de l'évaluation d'exécution PEB; NL: Conclusies toetsing uitvoering EPB | Formaat PDF | Format PDF | 5.1 PT | 5.1 WV
5 | 8 | 7 | 0 | 102 | 5.8.7.0.102 |  |  |  | C-EPB | FR: Contrôle qualité certification de durabilité; NL: Kwaliteitszorg duurzaamheidscertificatie; C-EPB: X | Toetsing voorgestelde materialen en detaillering ifv duurzaamheidscertificatie. | Vérification des matériaux proposés et mise au point en fonction de la certification de durabilité. | 5.1 PT | 5.1 WV | X
[6 empty] | RP | 001 | 5.8.7.0.102.RP.001 | C-EPB | FR: Conclusions de l'évaluation d'exécution qualité certification de durabilité; NL: Conclusies toetsing uitvoering duurzaamheidscertificatie | Formaat PDF | Format PDF | 5.1 PT | 5.1 WV
5 | 8 | 7 | 0 | 103 | 5.8.7.0.103 |  |  |  | E-ACO | FR: Contrôle qualité exigences légales acoustique; NL: Kwaliteitszorg wettelijke vereisten akoestiek; E-ACO: X |  |  | 5.1 PT | 5.1 WV | X
[6 empty] | RP | 001 | 5.8.7.0.103.RP.001 | E-ACO | FR: Conclusions de l'évaluation d'exécution qualité exigences légales acoustique; NL: Conclusies toetsing uitvoering wettelijke vereisten akoestiek | Formaat PDF | Format PDF | 5.1 PT | 5.1 WV
5 | 8 | 7 | 0 | 201 | 5.8.7.0.201 |  |  |  | W-PMA | FR: Contrôle de la qualité; NL: Kwaliteitszorg; W-PMA: X | Correcte uitvoering van de werken conform goedgekeurd uitvoeringsdossier | Exécution des travaux conforme au dossier d'exécution approuvé. | 5.2 PC | 5.2 BO | X
[6 empty] | RP | 001 | 5.8.7.0.201.RP.001 | W-PMA | FR: Conclusions de l'évaluation d'exécution au dossier d'exécution approuvé.; NL: Conclusies toetsing uitvoering aan goedgekeurd uitvoeringsdossier | Formaat PDF | Format PDF | 5.2 PC | 5.2 BO
5 | 8 | 7 | 0 | 202 | 5.8.7.0.202 |  |  |  | W-PMA | FR: Contrôle de la qualité notification; NL: Kwaliteitszorg melding; W-PMA: X | Meldingsplicht bij wijzigingen die impact hebben op ontvangen vergunningen | Obligation de notification pour les changements ayant un impact sur les permis reçus | 5.2 PC | 5.2 BO
5 | 8 | 7 | 0 | 203 | 5.8.7.0.203 |  |  |  | W-PMA | FR: Contrôle qualité (y compris suivi suppression des points de réception); NL: Kwaliteitszorg; W-PMA: X | Toetsing uitgevoerde werken aan PvE en regelgeving | Vérification travaux aux programme des exigences et réglementations | 5.2 PC | 5.2 BO | X
[6 empty] | RP | 001 | 5.8.7.0.203.RP.001 | W-PMA | FR: Conclusions de l'évaluation d'exécution au aux programme des exigences et réglementations; NL: Conclusies toetsing uitvoering aan PvE en regelgeving | Formaat PDF | Format PDF | 5.2 PC | 5.2 BO
5 | 9 | 0 | 0 | 001 | 5.9.0.0.001 |  |  |  |  | FR: APPROBATION PHASE - PHASE D'APPROBATION; NL: APPROBATION PHASE - GOEDKEURINGSFASE
5 | 0 | 1 | 0 | 001 | 5.0.1.0.001 |  |  |  | K-PMA | FR: Approbation des rapports de réunions de chantier; NL: Goedkeuring van de verslagen van de werfvergaderingen; K-PMA: X |  |  | 5. EX | 5. UV
5 | 1 | 1 | 0 | 201 | 5.1.1.0.201 |  |  |  | K-PMA | FR: Approbation dessins travaux et production des entrepreneurs.; NL: Goedkeuring werk- en productietekeningen van aannemers.; K-PMA: X | Goedkeuring van werk- en productietekeningen door aannemers, volgens goedkeuringsproces. | Approbation des dessins de travail et de production des entrepreneurs, selon le processus d'approbation. | 5.2 PC | 5.2 BO
5 | 1 | 1 | 0 | 202 | 5.1.1.0.202 |  |  |  | K-PMA | FR: Approbation fiches techniques entrepreneurs, matériaux proposés et esthétique.; NL: Goedkeuring technische fiches aannemers.; K-PMA: X | Goedkeuring van technische fiches die door de aannemers worden voorgelegd, volgens goedkeuringsproces. | Approbation des fiches techniques des entrepreneurs, selon le processus d'approbation. | 5.2 PC | 5.2 BO
5 | 1 | 1 | 0 | 203 | 5.1.1.0.203 |  |  |  | K-PMA | FR: Approbation calculs des entrepreneurs.; NL: Goedkeuring berekeningen van aannemers.; K-PMA: X | Goedkeuring van berekeningen van aannemers, volgens goedkeuringsproces. | Approbation des notes de calcul des entrepreneurs, selon le processus d'approbation. | 5.2 PC | 5.2 BO
5 | 1 | 1 | 0 | 301 | 5.1.1.0.301 |  |  |  | K-PMA | FR: Approbation dossier as-built entrepreneur.; NL: Goedkeuring as-built dossier aannemer.; K-PMA: X | Goedkeuring van as-built dossier op te stellen door de aannemer (uitvoeringsplannen, technische fiches, berekeningsnota's), volgens goedkeuringsproces. | Approbation du dossier as-built fourni par l'entrepreneur (plans d'exécution, fiches techniques, notes de calcul), selon le processus d'approbation. | 5.3 RC | 5.3 OL
5 | 1 | 1 | 0 | 302 | 5.1.1.0.302 |  |  |  | K-PMA | FR: Acceptation ou refus de la réception provisoire et définitive; NL: Aanvaarding of weigering van de voorlopige en definitieve oplevering; K-PMA: X |  |  | 5.3 RC | 5.3 OL
6 | 0 | 0 | 0 | 000 | 6.0.0.0.000 |  |  |  |  | FR: PHASE D'EXPLOITATION; NL: EXPLOITATIE FASE |  |  | 6. PE | 6. EF
6 | 0 | 0 | 0 | 001 | 6.0.0.0.001 |  |  |  |  | FR: GÉNÉRALITÉS; NL: ALGEMENE ZAKEN |  |  | 5. EX | 5. UV
6 | 0 | 1 | 0 | 001 | 6.0.1.0.001 |  |  |  |  | FR: TAPORI; NL: TAPORI
6 | 0 | 1 | 6 | 001 | 6.0.1.6.001 |  |  |  |  | FR: INFORMATION GESTION; NL: INFORMATIE MANAGEMENT
6 | 0 | 1 | 6 | 001 | 6.0.1.6.001 |  |  |  | -- | FR: Accords sur la gestion de l'information : voir la matrice de gestion de l'information CSTC; NL: Afspraken rond informatiemanagement : zie Informatiemanagementmatrix WTCB | Uitgebreide lijst met taken voor elke clausuleactiviteit en kerntaken uit ISO 19650 die aan het projectteam moet worden toegewezen om de informatiebeheerfunctie te vervullen. | Liste complète des tâches pour chaque activité de clause et tâches essentielles de la norme ISO 19650 à attribuer à l'équipe de projet pour remplir la fonction de gestion de l'information. | 6. PE | 6. EF | X
6 | 8 | 0 | 0 | 001 | 6.8.0.0.001 |  |  |  |  | FR: MULTIDISCIPLINAIRE; NL: MULTIDISCIPLINAIR |  |  | 6. PE | 6. EF
6 | 8 | 1 | 0 | 001 | 6.8.1.0.001 |  |  |  |  | FR: CONTROLE; NL: CONTROLE
6 | 8 | 1 | 0 | 001 | 6.8.1.0.001 |  |  |  | M-AMA | FR: Contrôle des instructions et du dossier d'entretien; NL: Nazicht van de instructies en onderhoudsdossier; M-AMA: X |  |  | 6. PE | 6. EF
6 | 8 | 2 | 0 | 001 | 6.8.2.0.001 |  |  |  |  | FR: SÉCURITÉ EXECUTION; NL: VEILIGHEID TBV DE UITVOERING
6 | 8 | 3 | 0 | 001 | 6.8.3.0.001 |  |  |  |  | FR: PRÉVENTION; NL: PREVENTIE
6 | 8 | 3 | 1 | 001 | 6.8.3.1.001 |  |  |  |  | FR: PRÉVENTION D'INCENDIES; NL: BRANDPREVENTIE
6 | 8 | 3 | 2 | 001 | 6.8.3.2.001 |  |  |  |  | FR: PRÉVENTION D'EFFRACTION; NL: INBRAAKPREVENTIE
6 | 8 | 4 | 0 | 001 | 6.8.4.0.001 |  |  |  |  | FR: ENVIRONNEMENT; NL: OMGEVING, MILIEU, KLIMAAT
6 | 8 | 4 | 1 | 001 | 6.8.4.1.001 |  |  |  |  | FR: PEB; NL: EPB
6 | 8 | 4 | 2 | 001 | 6.8.4.2.001 |  |  |  |  | FR: CIRCULARITÉ; NL: CIRCULARITEIT
6 | 8 | 4 | 3 | 001 | 6.8.4.3.001 |  |  |  |  | FR: BREEAM; NL: BREEAM
6 | 8 | 4 | 4 | 001 | 6.8.4.4.001 |  |  |  |  | FR: CO2; NL: C02
6 | 8 | 5 | 0 | 001 | 6.8.5.0.001 |  |  |  |  | FR: CONFORT; NL: COMFORT
6 | 8 | 5 | 1 | 001 | 6.8.5.1.001 |  |  |  |  | FR: ACCESSIBILITÉ; NL: TOEGANKELIJKHEID
6 | 8 | 5 | 2 | 001 | 6.8.5.2.001 |  |  |  |  | FR: ACOUSTIQUE; NL: AKOESTIEK
6 | 8 | 6 | 0 | 001 | 6.8.6.0.001 |  |  |  |  | FR: MAINTENANCE; NL: ONDERHOUD
6 | 8 | 6 | 0 | 001 | 6.8.6.0.001 |  |  |  | X-XXX | FR: Fourniture d'instructions et de programmes d'entretien; NL: Aanlevering instructies en onderhoudsprogramma's; X-XXX: X | is taak van de installateurs om dit in as built op te stellen | c'est la tâche des installateurs de configurer ceci dans le dossier as-built | 6. PE | 6. EF | X
[6 empty] | SN | 001 | 6.8.6.0.001.SN.001 | X-XXX | FR: Instructions d'entretien; NL: Instructies onderhoud | Formaat PDF | Format PDF | 6. PE | 6. EF
[6 empty] | RP | 002 | 6.8.6.0.001.RP.002 | X-XXX | FR: Programmes d'entretien; NL: Onderhoudsprogramma's | Formaat PDF | Format PDF | 6. PE | 6. EF
6 | 8 | 6 | 0 | 002 | 6.8.6.0.002 |  |  |  | M-AMA | FR: Établissementdu manuel d'entretien; NL: Opmaak onderhoudshandboek; M-AMA: X |  |  | 6. PE | 6. EF | X
[6 empty] | SP | 001 | 6.8.6.0.002.SP.001 | M-AMA | FR: Manuel d'entretien; NL: Onderhoudshandboek | Formaat PDF | Format PDF | 6. PE | 6. EF
6 | 8 | 6 | 0 | 003 | 6.8.6.0.003 |  |  |  | X-XXX | FR: Proposition contrats d'entretien; NL: Voorstel onderhoudscontracten; X-XXX: X |  |  | 6. PE | 6. EF | X
[6 empty] | CT | 001 | 6.8.6.0.003.CT.001 | X-XXX | FR: Contrats d'entretien; NL: Onderhoudscontracten | Formaat PDF | Format PDF | 6. PE | 6. EF
6 | 8 | 7 | 0 | 001 | 6.8.7.0.001 |  |  |  |  | FR: QUALITÉ; NL: KWALITEIT
6 | 9 | 0 | 0 | 001 | 6.9.0.0.001 |  |  |  |  | FR: APPROBATION PHASE - PHASE D'APPROBATION; NL: APPROBATION PHASE - GOEDKEURINGSFASE
6 | 9 | 0 | 0 | 001 | 6.9.0.0.001 |  |  |  | K-PMA | FR: Approbation du dossier d'entretien et contrats d'entretien; NL: Goedkeuring onderhoudsdossier en contracten; K-PMA: X |  |  | 6. PE | 6. EF
7 | 0 | 0 | 0 | 000 | 7.0.0.0.000 |  |  |  |  | FR: END OF LIFE; NL: END OF LIFE |  |  | 7. EL | 7. EL

## Acronyms
Deliverable Type Oud |  | Deliverable Type | EN | NL | FR | Role | EN | NL | FR | Functional | EN | NL | FR
CP | kostenplan | BQ | Bill of quantities | Meetstaat | Métré | A | Architect | Architect | Architecte | ACO | Acoustics | Akoestiek | Acoustique
CR | clash rapport | CA | Calculation | Calculatie | Calcul | C | Consultant | Consultant | Consultat | AFI | Architectural Finishes | Architecturale afwerking | Finitions architecturales
DC | schadegeval, claim | CE | Cost estimate | Kostenschatting | Estimation des coûts | E | Engineering | Studiebureau | Ingénierie | AIN | Interior Design | Interieur | Architecture d'intérieur
|  | CF | Certificate | Certificaat (attest) | Certificat | K | Client | Klant | Client | ALA | Architecture - Landscape | Architcture - landschap | Architecture - paysagisme
DR | bekistingsplan | F3 | Federated model (3D) | Federatiemodel | modèle de fédération | Q | Quality manager | Kwaliteitsmanager | Gestionnaire qualité | AMA | Asset Management | Asset management | Gestion d'actifs
|  | CN | Calculation note | Calculatienota | Note de calcul | S | Safety & prevention | Veiligheid & Preventie adviseur | Coordinateur sécurité santé | ARG | Architecture - General | Architectuur - algemeen | Architecture - général
DR | detail | CO | Correspondence | Correspondentie | Correspondance | W | Main Contractor | Hoofdaannemer | Entrepreneur général | BRE | BREEAM | BREEAM | BREEAM
DR | gevel | CP | Cost plan | Kostenplan | Plan financier | X | Sub Contractor | Onderaannemer | Sous-traitant | BSI | Building Simulations | Gebouw simulaties | Simulation du bâtiment
DR | overzichtsplan | CT | Contract | Contract | Contrat | M | Asset manager | Asset beheerder | Gestionnaire des actifs | CES | Civil Engineering Structures | Civiele techniek | Génie civil
DR | plan | DC | Claim | Claim | Réclamation |  |  |  |  | CID | Circular Design | Circulair ontwerp | Conception circulaire
DR | snede | DE | Detail drawing | Detailtekening | Détail |  |  |  |  | CMA | Cost Management | Kostenmanagement | Gestion des coûts
DR | verkoopsplan | DR | Drawing (2D) | Tekening (2D) | Dessin (2D) |  |  |  |  | COM | Construction Management | Constructiemanagement | Gestion de la construction
DR | wapeningsplan | FS | Settlement | Regeling | Règlement |  |  |  |  | CSC | Closed Shell Construction | Gesloten ruwbouw | Gros œuvre fermé
DR | werfinstallatie | M3 | Single model (3D) | Disciplinemodel | Modèle par discipline |  |  |  |  | EHV | Electricity, High Voltage | Elektriciteit, hoogspanning | Electricité, haute tension
FS | verrekening | MI | Minutes of meeting | Minutes of meeting | Minutes de chantier |  |  |  |  | ELF | Electricity, Safety Installations | Elektriciteit, veiligheidsinstallaties | Electricité, installations de sécurité
HS | veiligheids- en gezondheidsdocumenten | MS | Method statements | Instructie | Instruction |  |  |  |  | ELG | Electricity - General | Elektriciteit, algemeen | Electricité, général
IE | informatie uitwisselingsbestand | PC | Point clouds | Puntenwolk | Nuage de points |  |  |  |  | ELI | Electricity, Information Technology Cabling | Elektriciteit, IT-kablering | Electricité, câblage informatique
M3 | 3D model | PL | Planning | Planning | Planning |  |  |  |  | ELL | Electricity, Lighting | Elektriciteit, verlichting | Electricité, lumière
MI | vergadernotities | PP | Presentation | Presentatie | Présentation |  |  |  |  | ELM | Electricity, Mains Power Cabling | Elektriciteit, vermogenkablering | Electricité, câblage électrique principal
MS | procedure-standaarden | PS | Progress report | Vorderingsstaat | Etat d'avancement |  |  |  |  | ELS | Electricity, Security Installations | Elektriciteit, beveiligingsinstallaties | Electricité, installations de sureté
PP | presentaties | PV | Photos and videos | Foto's en video's | Photos et vidéos |  |  |  |  | ELV | Electricity, Low Voltage | Elektriciteit, laagspanning | Electricité, basse tension
PR | planning | RA | Risk analysis | Risicoanalyse | Analyse des risques |  |  |  |  | ENV | Environment | Omgeving | Environnement
PS | vorderingsstaat | RD | Room datasheets | Datasheet ruimtes | Fiches techniques des pièces |  |  |  |  | EPB | Energy Performance of Buildings (EPB/PEB) | Energieprestatie en Binnenklimaat | Performance énergétique des bâtiments
RA | risicoanalyse | RI | Request for info | Verzoek om informatie | Demande de renseignements |  |  |  |  | EXS | Explosion Safety | Explosiebeveiliging | Sécurité contre les explosions
|  | RP | Report | Rapport | Rapport |  |  |  |  | FSG | Fire Safety | Brandveiligheid | Sécurité incendie
RD | ruimtefiche | SC | Schematic | Diagram | Schéma |  |  |  |  | FSS | Fire Safety - Sprinkler | Brandveiligheid - sproeier | Sécurie incendie - sprinklage
RP | rapportage | SE | Section drawing | Doorsnede | Coupe |  |  |  |  | FSV | Fire Safety - Smoke & Heat Ventilation | Brandveiligheid - rook & hitte Ventilatie | Sécurité incendie - Ventilation des fumées et de la chaleur
SC | rekennota | SH | Schedule | Schema | Tableau |  |  |  |  | GIS | GIS | GIS | GIS - Système d'information géographique
SH | schema | SI | Site inspection | Terrein Inspectie | Inspection du site |  |  |  |  | GTE | Geotechnical | Geotechniek | Géotechnique
SI | werf onderzoek | SK | Sketch | Schets | Esquisse |  |  |  |  | HQE | High Quality Environment | Milieu van hoge kwaliteit | Environnement de haute qualité
SN | checklijst kwaliteitscontroles | SN | List | Lijst | Liste |  |  |  |  | HSA | Health & Safety | Veiligheid en preventie | Sécurité et santé
SN | checklijst oplevering | SP | Specification | Specificatie | Specifications |  |  |  |  | HVA | HVAC - Automation | HVAC - automatisatie | HVAC - automatisation
SN | lijst | SR | Safety report | Veiligheidsrapport | Rapport de sécurité |  |  |  |  | HVG | HVAC - General | HVAC - algemeen | HVAC - général
SP | lastenboek | TD | Technical datasheet | Technische fiche | Fiche technique |  |  |  |  | HVH | HVAC - Heating & Cooling | HVAC - verwarming en Koeling | HVAC - chauffage et refroidissement
SP | onderhoudsvoorschrift | [8 empty] | HVV | HVAC - Ventilation | HVAC - ventilatie | HVAC - ventilation
SP | technische fiche | [8 empty] | HYD | Hydraulics | Hydraulica | Hydraulique
SP | verkoopslastenboek | [8 empty] | HZM | Hazardous Materials | Gevaarlijke materialen | Produits dangereux
SU | studie | [8 empty] | IFM | Information Management | Informatiemanagement | Gestion de l'information
[10 empty] | IFT | Infratech | Infratech | Infratech
[10 empty] | KIT | Kitchen | Keuken | Cuisine
[10 empty] | LCA | Life Cycle Assesment | Life cycle assesment (LCA) | Analyse de cycle de vie (ACV)
[10 empty] | LCC | Life Cycle Costing | Life cycle costing | Coût du cycle de vie
[10 empty] | LEE | LEED | LEED | LEED - bâtiment durable
[10 empty] | LSU | Land Surveying | Landmeten | Levé topographique
[10 empty] | MEG | Medical Gasses | Medische gassen | Gaz médicaux
[10 empty] | MEP | Mechanical - Electrical - Plumbing - General | HVAC - Elektriciteit - Sanitair - Algemeen | HVAC - Electricité - Sanitaire - Général
[10 empty] | MOP | Mobility Policy | Mobiliteitsbeleid | Politique de mobilité
[10 empty] | MOT | Mobility Technical | Mobiliteit | Technique de mobilité
[10 empty] | PEN | Process Engineering | Proces Engineering | Ingénerie des procédés
[10 empty] | PIP | Piping | Leidingen | Tuyauterie
[10 empty] | PLD | Plumbing - Drainage System | Sanitair - drainage Systeem | Plomberie - système d'évacuation
[10 empty] | PLG | Plumbing - General | Sanitair - algemeen | Plomberie - général
[10 empty] | PLS | Plumbing - Water Supply | Sanitair - watervoorziening | Plomberie - alimentation d'eau
[10 empty] | PMA | Project Management | Projectmanagement | Gestion de projet
[10 empty] | PMM | Permit Management | Vergunningsmanagement | Gestion des autorisations
[10 empty] | PNT | Pneumatic Transport | Pneumatisch transport | Transport pneumatique
[10 empty] | PRM | Program Management | Programmamanagement | Gestion du programme
[10 empty] | QAT | Athletic Equipment | Sportvoorzieningen | Equipement d'athlétisme
[10 empty] | QBK | Equipment / Bank | Voorzieningen / Bank | Equipement / Banque
[10 empty] | QDT | Equipment / Detention | Voorzieningen / Detentie | Equipement / Détention
[10 empty] | QED | Equipment / Educational | Voorziening / Onderwijs | Equipement / Education
[10 empty] | QFS | Food Service Equipment | Keukenapparatuur | Equipement de restauration
[10 empty] | QLB | Laboratory Equipment | Laboratoriummateriaal | Equipement de laboratoire
[10 empty] | QMD | Medical Equipment | Medisch materiaal | Equipement médical
[10 empty] | QSU | Quantity Surveying | Kwantiteitsmeting | Evaluation des quantités
[10 empty] | QUA | Quality General | Kwaliteit | Qualité
[10 empty] | REC | Real Estate Consultancy | Vastgoedadvies | Conseil en immobilier
[10 empty] | RMA | Risk Management | Risicobeheer | Gestion du risque
[10 empty] | ROA | Roads | Wegen | Routes
[10 empty] | SEN | System Engineering | System engineering | Ingénierie des systèmes
[10 empty] | SEW | Sewers & Waters | Riolering en afwatering | Egouttage et drainage
[10 empty] | SHM | Stakeholder Management | Stakeholdermanagement | Gestions des intervenants
[10 empty] | SMB | Smart Building | Smart building | Bâtiment intelligent
[10 empty] | SPD | Spatial Design | Ruimtelijk ontwerp | Conception spatiale
[10 empty] | STC | Stucture - Concrete | Structuur - beton | Structure - béton
[10 empty] | STF | Structure - Foundation (piles) | Structuur - fundering | Structure - fondations
[10 empty] | STG | Structure - General | Structuur - algemeen | Structure - général
[10 empty] | STS | Structure - Steel | Structuur - staal | Structure - acier
[10 empty] | SUS | Sustainability | Duurzaamheid | Durabilité
[10 empty] | TES | Thermal Energy Storage | Thermische energieopslag | Stockage d'énergie thermique
[10 empty] | TMM | Tender Management | Aanbestedingsmanagement | Gestion des appels d'offre
[10 empty] | TRA | Transport | Transport | Transport
[10 empty] | TTM | TOTEM | TOTEM | TOTEM
[10 empty] | UPL | Urban Planning | Stadsplanning | Urbanisme
[10 empty] | VRT | Vertical Transport (elevators) | Verticaal Transport (liften) | Transport vertical (ascenseurs)
[10 empty] | XXX | Not Applicable | Niet toepasbaar | Non applicable